PŘÍLOHA Č. 1 OBJEDNÁVKY: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem objednávky je realizace následujících komunikačních aktivit:

- Televizní kampaň

- Internetová kampaň,

- Facebooková kampaň,

- Rozhlasová kampaň,

- Videoreportáže,

Veškeré aktivity budou realizovány v souladu s Rámcovou dohodou o zajištění komunikačních aktivit OPZ(+) a ESF. Detailní parametry jsou definovány Přílohou č. 1 Rámcové dohody, částí A Mediální kampaně a Přílohou č. 2 Rámcové dohody.

Každá z aktivit musí projít akceptačním řízením. Dle povahy aktivity proběhnou dílčí akceptace a následně akceptace kompletního plnění. Případné připomínky Objednatele musí být ze strany Poskytovatele zapracovány. Na zapracování/zaslání připomínek platí pro Poskytovatele/Objednatele lhůta 5 pracovních dnů. V případě neakceptace dílčího plnění platí pro další případná kola připomínek opět 5 pracovních dnů pro obě smluvní strany do doby, než Objednatel dílčí plnění akceptuje. Kompletně zrealizované plnění, kde proběhly všechny dílčí akceptace, bude součástí čtvrtletního reportu. Ten bude předložen v souladu s Přílohou č. 1 Rámcové dohody, částí F Monitorování a hodnocení realizace komunikačních aktivit. Odsouhlasení čtvrtletního reportu bude zároveň akceptací tohoto plnění ze strany Objednatele.

Informace o předání případných hmotných výstupů bude součástí čtvrtletního reportu. Bez předání hmotných výstupů nelze aktivitu fakturovat. Hmotné výstupy budou Objednateli předány na základě oboustranně podepsaného Předávacího protokolu.

Komunikace včetně předávání podkladů v rámci objednávky bude probíhat výhradně elektronicky, vyjma podpisů předávacích protokolů, které mohou být podepsány i fyzicky. Lhůty v rámci elektronické komunikace se počítají ode dne odeslání e-mailu Objednatelem/Poskytovatelem.

Finální podoba výstupů veškerých činností musí být vždy odsouhlasena prostřednictvím 
e-mailu kontaktních osob Objednatele – Radky Pospíšilové (radka.pospisilova@mpsv.cz), Magdy Cabrnochové (magda.cabrnochova@mpsv.cz) nebo Šárky Bendové (sarka.bendova@mpsv.cz), konkrétní osoby pro jednotlivé aktivity budou dodavateli upřesněny.

- TELEVIZNÍ KAMPAŇ

- Předmět plnění

Poskytovatel zajistí kompletní tvorbu, realizaci a vyhodnocení (včetně post-buy analýzy) televizní kampaně, která splní požadovaný výkon a parametry dle rámcové dohody.

Počet objednávaných jednotek: 1.

- Harmonogram realizace

Poskytovatel i Objednatel budou postupovat na základě těchto dílčích orientačních termínů:

- Dodání konkrétních témat a projektů OPZ(+) Poskytovateli do 2 pracovních dnů od podpisu objednávky.

- Odevzdání kreativního návrhu a mediálního plánu do 10 pracovních dnů od dodání témat.

- Odevzdání scénáře spotu do 10 pracovních dnů od schválení kreativního návrhu.

- Připomínkování scénáře ze strany Objednatele od odevzdání a zapracování připomínek ze strany Poskytovatele do 3 pracovních dnů.

- Vypracování 2 animovaných storyboardů do 10 pracovních dnů od schválení scénáře ze strany objednatele.

- Zpracování focus group včetně výsledků do 10 pracovních dnů od odevzdání 2 animovaných storyboardů.

- Předložení popisu produkce a natáčecího plánu do 5 pracovních dnů od odevzdání výsledků z focus group.

- Odevzdání finálního TV spotu do 19. 6. 2023.

- Opatření finálního TV spotu titulky dle rámcové dohody do 30. 6. 2023.

Poskytovatel může jednotlivé termíny plnit i s předstihem a Objednatel se zavazuje poskytovat maximální součinnost při jejich plnění.

Kampaň bude probíhat minimálně 4 týdny v období mezi 1. 7. 2023 - 31. 8. 2023.

Do 10 pracovních dnů od ukončení kampaně Poskytovatel předloží Objednateli vyhodnocení kampaně včetně post-buy analýzy.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: mediální plán, kreativní návrh, scénář, popis produkce a natáčecí plán, návrh min. 2 animovaných storyboardů, finální spot, vyhodnocení kampaně.

- Hmotné výstupy k předání

V rámci televizní kampaně dodá Poskytovatel finální TV spot na datovém nosiči, např. USB ve vysokém rozlišení (1080p (FullHD) a vyšším) s požadovanými titulky. V elektronické podobě dodá Poskytovatel vyhodnocení televizní kampaně, jehož součástí bude i kreativní návrh, post-buy analýza, mediální plán.

- Cena

Cena kampaně je 4 000 000 Kč bez DPH, 4 840 000 Kč s DPH.

- INTERNETOVÁ KAMPAŇ

- Předmět plnění

Poskytovatel zajistí kompletní tvorbu (včetně grafických návrhů), realizaci a vyhodnocení (včetně post-buy analýzy) internetové kampaně dle parametrů v rámcové dohodě.

Počet objednávaných jednotek: 3.

- Harmonogram realizace

Do 10 pracovních dnů od dodání podkladů s navrhovanými tématy ze strany Objednatele předloží Poskytovatel Objednateli mediální plán a kreativní návrh. Následně Poskytovatel rozpracuje kreativní návrh do všech formátů reklamy.

Kampaň (jednotka) bude probíhat minimálně 4 týdny v období mezi 1. 7. 2023 - 31. 8. 2023.

Do 10 pracovních dnů od ukončení kampaně Poskytovatel předloží Objednateli vyhodnocení kampaně včetně post-buy analýzy.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: mediální plán, kreativní návrh, všechny formáty reklamy, vyhodnocení kampaně.

- Hmotné výstupy k předání

V rámci internetové kampaně nebudou Objednateli předány žádné hmotné výstupy, pouze vyhodnocení internetové kampaně v elektronické podobě, jehož součástí bude i post-buy analýza, mediální plán, printscreeny stránek s reklamou a kreativní návrhy všech formátů reklamy.

- Cena

Cena za 3 jednotky kampaně je 1 536 000 Kč bez DPH (3 x 512 000 Kč bez DPH), 1 858 560 Kč s DPH (3 x 619 520 Kč s DPH).

- FACEBOOKOVÁ KAMPAŇ

- Předmět plnění

Poskytovatel zajistí kompletní tvorbu (včetně grafických návrhů), realizaci a vyhodnocení (včetně post-buy analýzy) facebookové kampaně, která doplní internetovou kampaň, dle parametrů v rámcové dohodě.

Počet objednávaných jednotek: 2.

- Harmonogram realizace

Do 10 pracovních dnů od dodání podkladů s navrhovanými tématy komunikace ze strany Objednatele předloží Poskytovatel Objednateli mediální plán a kreativní/grafické ztvárnění (dále jen kreativní návrh). Následně Poskytovatel rozpracuje kreativní návrh do všech formátů reklamy.

Kampaň bude probíhat minimálně 4 týdny v období mezi 1. 7. 2023 - 31. 8. 2023.

Do 10 pracovních dnů od ukončení kampaně Poskytovatel předloží Objednateli vyhodnocení kampaně včetně post-buy analýzy.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: mediální plán, kreativní návrh, všechny formáty reklamy, vyhodnocení kampaně.

- Hmotné výstupy k předání

V rámci facebookové kampaně nebudou Objednateli předány žádné hmotné výstupy, pouze vyhodnocení facebookové kampaně v elektronické podobě, jehož součástí bude i post-buy analýza, mediální plán, printscreeny stránek s reklamou a kreativní návrhy všech formátů reklamy.

- Cena

Cena kampaně je 164 000 Kč s DPH (2 x 82 000 Kč bez s DPH), 198 440 Kč s DPH (2 x 99 220 Kč s DPH).

- ROZHLASOVÁ KAMPAŇ

- Předmět plnění

Poskytovatel zajistí kompletní tvorbu (včetně návrhu spotu), realizaci a vyhodnocení (včetně post-buy analýzy) rozhlasové kampaně, která doplní televizní, internetovou a facebookovou kampaň.

Počet objednávaných jednotek: 1.

- Harmonogram realizace

Do 10 pracovních dnů od dodání podkladů s navrhovanými tématy komunikace ze strany Objednatele předloží Poskytovatel Objednateli mediální plán a kreativní návrh. Následně Poskytovatel rozpracuje kreativní návrh do scénáře a zajistí výrobu.

Kampaň bude probíhat min. 2 týdny v období mezi 1. 7. 2023 - 31. 8. 2023.

Do 10 pracovních dnů od ukončení kampaně Poskytovatel předloží Objednateli vyhodnocení kampaně včetně post-buy analýzy.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: mediální plán, kreativní návrh, scénář, hlas voiceoveru, finální spot, vyhodnocení kampaně.

- Hmotné výstupy k předání

V rámci rozhlasové kampaně nebudou Objednateli předány žádné hmotné výstupy, pouze vyhodnocení kampaně v elektronické podobě, jehož součástí bude i post-buy analýza, mediální plán, kreativní návrhy a scénář.

- Cena

Cena za kampaň je 1 250 000 Kč bez DPH, 1 512 500 Kč s DPH.

- VIDEOREPORTÁŽE

- Předmět plnění

Poskytovatel zajistí kompletní tvorbu videoreportáží dle parametrů v rámcové dohodě.

Počet objednávaných jednotek: 5.

- Harmonogram realizace

Do 5 pracovních dnů od dodání kontaktů na příjemce OPZ/OPZ+ Objednatelem kontaktuje Poskytovatel tyto příjemce a domluví si s nimi termíny natáčení.

Videoreportáže budou natočeny a předány Objednateli nejpozději do 30. 09. 2023.

Všechny finální videoreportáže budou mít variantu bez titulků k mluvenému slovu, s titulky k mluvenému slovu v češtině a s titulky k mluvenému slovu v angličtině.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: koncept videoreportáží (scénář, text a hlas voiceoveru, úvodní znělka a hudební podkres, příp. i návrh animovaných pasáží), každá natočená reportáž.

- Hmotné výstupy k předání

V rámci videoreportáží dodá Poskytovatel finální reportáže na datovém nosiči ve vysokém rozlišení s požadovanými titulky.

- Cena

Cena za 5 jednotek videoreportáží je 175 000 Kč bez DPH (5 x 35 000 Kč bez DPH), 211 750 Kč s DPH.

MAXIMÁLNÍ CENA OBJEDNÁVKY A FAKTURACE

| KOMUNIKAČNÍ AKTIVITA | NÁKLADY (Kč bez DPH dle jednotkových cen rámcové dohody) | NÁKLADY (Kč s DPH dle jednotkových cen rámcové dohody) |
| --- | --- | --- |
| - Televizní kampaň | 4 000 000 | 4 840 000 |
| - Internetová kampaň 3x | 1 536 000 | 1 858 560 |
| - Facebooková kampaň 2x | 164 000 | 198 440 |
| - Rozhlasová kampaň | 1 250 000 | 1 512 500 |
| - Videoreportáže 5x | 175 000 | 211 750 |
| CELKEM | 7 125 000 | 8 621 250 |

V případě, že nebude Objednatelem schválen a Poskytovatelem dodán předpokládaný počet jednotek dílčích komunikačních aktivit zahrnutý do výše uvedené maximální ceny objednávky, bude cena objednávky o tyto jednotky snížena.

Fakturace bude probíhat v souladu s článkem 4. Rámcové dohody na základě čtvrtletního reportu odsouhlaseného Objednatelem.

Pokud není definováno jinak v harmonogramu realizace.

Pokud není definováno jinak v harmonogramu realizace.

Pokud budou v televizní kampani použity reportážní záběry, nelze stejné záběry použít a fakturovat v rámci objednávaných videoreportáží.