Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích,

bankovní spojení. ČNB č. účtu: 30003-60039011/0710

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:		Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXX, projektový manažer

Osoby oprávněné k jednání ve věcech odborných: 	XXXXXXXXXX, oddělení správy mobiliáře a zámeckých knihoven

(dále jen „objednatel“ či „NPÚ“)

a

ART ARCUS s. r. o.

IČO: 27890694, DIČ: CZ27890694

číslo restaurátorské licence: 9958/2001

Se sídlem: Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 – Nové Město

Zastoupený: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX, jednatelka

Bankovní spojení: ČSOB, č. účtu: 214298762/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 124538

Doručovací adresa:

###### Vyšehradská 1349/2

Praha 2 – Nové Město

128 00

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. NPU 3016H1220003 – na restaurování

(dále též jako „smlouva“ či „Smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Dne 2. 9. 2022 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo evidovanou objednatelem pod č. j. NPU-430/3330/2022, č. smlouvy 3016H1220003 (dále jen „smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal zajistit pro objednatele restaurování předmětů specifikovaných v příloze č. 1 a objednatel se zavázal za dokončené a předané dílo zaplatit zhotoviteli cenu díla ve výši stanovené smlouvou.

- Smluvní strany spolu sjednaly pevnou cenu díla, jejíž změna je přípustná pouze v souladu s čl. III. odst. 2 výše uvedené smlouvy.

- V průběhu provádění díla byly zjištěny nové skutečnosti, které si u předmětů restaurování specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku vyžádaly změnu ve způsobu a rozsahu restaurování předmětů oproti původnímu zadání. Potřeba změny ve způsobu restaurování vyplynula z okolností zjištěných při zahájení restaurování a objednatel tyto okolnosti nemohl před zahájením restaurování předvídat.

- Zhotovitel se zavázal dokončit a předat celé dílo do XX. XX. XXXX.

Článek II. – Předmět dodatku

Způsob předání, převzetí díla a doba provádění díla

1.    Během realizace restaurování bylo zjištěno, že na základě nově zjištěných skutečností podrobně specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku jsou u některých předmětů restaurování nezbytné jiné postupy a složitější technologie restaurování, než byl předpoklad při zadávání veřejné zakázky. Ve světle těchto skutečností se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XI. odst. 7 na změně čl. IV. odst. 6, a to tak, že nově zní takto:

Zhotovitel je povinen dokončit dílo a předat za podmínek stanovených touto smlouvou do XX. XX. XXXX, vyjma předmětů uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku, u kterých je nově stanoven termín dokončení a předání na XX. XX. XXXX.

Článek III. – Předmět dodatku

Cena díla, způsob platby

- Smluvní strany se v důsledku okolností uvedených v odst. 3 předchozího článku dohodly v souladu s ustanovením čl. XI. odst. 6 smlouvy na uzavření tohoto dodatku, kterým se v důsledku změny způsobu a rozsahu restaurování mění cena díla stanovená č. III. odst. 1, a to tak, že se podle změnového listu č. 2, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, cena díla zvyšuje o částku 98.000,- Kč bez DPH.

- Nově zní č. III. odst. 1 smlouvy takto:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení díla dle této smlouvy ve znění dodatku č. 1 je součtem cen za restaurování jednotlivých předmětů specifikovaných v příloze č. 1 A smlouvy podle nabídky zhotovitele a cen specifikovaných v příloze č. 1 tohoto dodatku a činí celkem částku bez DPH 410.000,- Kč, slovy: čtyřistadesettisíc korun českých. Zhotovitel je plátcem DPH v sazbě 15 %, tj. 61.500,- Kč. Celková cena za provedení díla včetně DPH tedy činí: 471.500,- Kč, slovy: čtyřistasedmdesátjednatisícpětset korun českých.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že tímto dodatkem se mění pouze uvedené ujednání smlouvy a pouze ve výslovně uvedené části. V ostatních ujednáních zůstává Smlouva beze změn.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí Objednatel.

- Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací na předmětech restaurovaných v rámci projektu IROP Telč (změnový list)

Příloha č. 2: Soupis předmětů s prodlouženým termínem dokončení díla

V Českých Budějovicích dne 22. 2. 2023			V Praze dne 27. 2. 2023

Za objednatele: 						Za zhotovitele:

Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.					XXXXXXXXXXXXXXX

ředitel NPÚ ÚPS ČB						jednatelka

Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací na předmětech restaurovaných v rámci projektu IROP Telč (změnový list)

Polychromovaná sochařská umělecká díla z papíru

| Inventární číslo | Předmět – vícepráce schválené na KD | Cena bez DPH celkem |
| --- | --- | --- |
| XXXXXXXX | Figurína koně pod jezdeckou zbroj - XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX XXXXXX XXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXX | 98.000,- Kč |
| Cena restaurátorských víceprací celkem bez DPH |  | 98 000 Kč |
| DPH 15 % |  | 14 700 Kč |
| Cena restaurátorských víceprací celkem včetně DPH |  | 112 700 Kč |

Příloha č. 2: Soupis předmětů s prodlouženým termínem dokončení díla

Polychromovaná sochařská umělecká díla z papíru

| Inventární číslo | Předmět | Počet ks | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| XXXXXXXX | Figurína koně pod jezdeckou zbroj | 1 | XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX |
| Celkem |  | 1 kus |  |