PŘÍLOHA Č. 1 OBJEDNÁVKY: SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Předmětem objednávky je realizace celodenní konference OPZ+.

Ta bude realizována v souladu s Rámcovou dohodou o zajištění komunikačních aktivit OPZ a ESF. Detailní parametry jsou definovány Přílohou č. 1 Rámcové dohody, částí B Přímá komunikace.

Organizace akce musí projít akceptačním řízením, nejprve proběhnou dílčí akceptace a následně akceptace kompletního plnění. Případné připomínky Objednatele musí být ze strany Poskytovatele zapracovány. Na zapracování/zaslání připomínek platí pro Poskytovatele/Objednatele lhůta 5 pracovních dnů. V případě neakceptace dílčího plnění platí pro další případná kola připomínek opět 5 pracovních dnů pro obě smluvní strany do doby, než Objednatel dílčí plnění akceptuje. Kompletně zrealizované plnění bude součástí čtvrtletního reportu. Ten bude předložen v souladu s Přílohou č. 1 Rámcové dohody, částí F Monitorování a hodnocení realizace komunikačních aktivit. Odsouhlasení čtvrtletního reportu bude zároveň akceptací tohoto plnění ze strany Objednatele.

Komunikace bude probíhat elektronicky. Lhůty v rámci elektronické komunikace se počítají ode dne odeslání e-mailu Objednatelem/Poskytovatelem.

Jednotlivé milníky v rámci organizace akce musí být odsouhlaseny prostřednictvím e-mailu kontaktních osob Objednatele – Radky Pospíšilové (radka.pospisilova@mpsv.cz), Magdy Cabrnochové (magda.cabrnochova@mpsv.cz) nebo Šárky Bendové (sarka.bendova@mpsv.cz).

- Popis předmětu plnění

Předmětem plnění je zajištění celodenní konference OPZ+ pro 200 osob. Cílem je přiblížit odborné veřejnosti, potenciálním žadatelů a příjemcům nový program, jeho návaznost na OPZ a stav realizace.

V rámci konference bude zajištěno produkčně, organizačně a technicky:

- pronájem reprezentativních prostor pro účastníky, podia a čelního stolu/řečnického pultu pro řečníky,

- místnost či předsálí pro coffe-break a raut,

- místnost či předsálí pro účely šatny vč. hlídání,

- vytvoření pozvánky a zajištění registrace účastníků po dohodě s Objednatelem,

- ozvučení (min. 2 pevné a 3 bezdrátové mikrofony) a promítací technika (dataprojektor, plátno takové velikosti, aby prezentace byla dobře viditelná všem účastníkům v sále), počítač či notebook na puštění prezentací, umožňující připojení k wi-fi, wi-fi připojení k internetu,

- podklady pro účastníky,

- prezenční listina a zajištění prezence účastníků před zahájením,

- občerstvení – 2x coffee-break: ovoce, drobné občerstvení (slané i sladké), obědový raut: studený a teplý bufet, salátový bufet s dresinky, polévka, dezerty, nápoje: teplé a studené po celou dobu konference (včetně coffee-breaku a rautu),

- personální zajištění celé akce vč. techniky, hostesek a osob na catering,

- směrové tabule a cedule od vstupu do budovy ke konferenčnímu sálu,

- jmenovky na krk pro každého účastníka konference,

- alespoň 2 parkovací místa pro osobní vůz.

- Harmonogram realizace

Poskytovatel i Objednatel budou postupovat na základě těchto dílčích orientačních termínů:

- Objednatel poskytne Poskytovateli informace o akci min. 40 pracovních dní před plánovanou akcí.

- Poskytovatel navrhne reprezentativní prostory a zašle je Objednateli k dílčímu schválení do 10 pracovních dní od obdržení informací o akci.

- Poskytovatel vytvoří podrobnou cenovou kalkulaci do 10 pracovních dnů od schválení reprezentativních prostor.

- Poskytovatel navrhne pozvánku na akci do 10 pracovních dnů od dodání podkladů od objednatele.

- Poskytovatel zajistí kompletaci podkladů v součinnosti s informacemi od Objednatele do 10 pracovních od dodání těchto podkladů.

- Poskytovatel zajistí vytvoření jmenovek na krk na základě seznamu dodaného Objednatelem do 10 pracovních dnů od dodání tohoto seznamu.

- Poskytovatel poskytne Objednateli podrobný rozpis občerstvení alespoň 10 pracovních dnů před konáním akce. Objednatel si vyhrazuje právo snížit či zvýšit objednávku cateringu dle počtu přihlášených osob, a to nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce.

- Poskytovatel předloží Objednateli seznam personálu podílejícího se na akci vč. hlavního koordinátora akce, který bude na místě celou akci dozorovat a koordinovat, alespoň 5 pracovních dnů před konáním akce.

- Poskytovatel zajistí hladký průběh akce vč. odzkoušení techniky v dostatečném předstihu před akcí a po ukončení zajistí úklid prostoru.

- Dílčí akceptace

V rámci plnění musí být akceptováno: navržené místo konání, podrobná cenová kalkulace, pozvánka, rozpis personálního zajištění, návrh cateringu, jmenovky na krk, směrové tabule a cedule.

- Hmotné výstupy k předání

- Tištěné podklady

- Jmenovky na krk

- Maximální cena objednávky a fakturace

Cena celodenní akce je 248 000 Kč bez DPH., celkem 300 080 Kč s DPH.

Cena bude fakturována dle skutečného počtu nahlášených účastníků. Při nižším počtu nahlášených účastníků bude cena cateringu adekvátně snížena.

Fakturace bude probíhat v souladu s článkem 4. Rámcové dohody na základě čtvrtletního reportu odsouhlaseného Objednatelem.

Pokud není definováno jinak v harmonogramu realizace.

Pokud není definováno jinak v harmonogramu realizace.

Po dohodě může Poskytovatel tuto lhůtu zkrátit.

Po dohodě může Poskytovatel tuto lhůtu zkrátit.

Počet osob bude nahlášen nejpozději 3 pracovní dny před konáním akce.