**Dodatek č. 3 - Smlouva o dílo**

**na zhotovení díla „Oprava oken a dveří zámku Mikulov“**

kterou, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), ve znění pozdějších předpisů, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

**Smluvní strany**

Název: **Regionální muzeum v Mikulově, p. o.**

Sídlo: Zámek 1 / 4, Mikulov, PSČ 692 01

Zastoupené: Mgr. Petrem Kubínem, ředitelem RMM, p. o.

IČ: 00089613

DIČ: CZ00089613

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

**(dále jen „objednatel“)**

Název: **Vojtěch Vymyslický**

Sídlo: Spálený kopec 621, 692 01 Mikulov

Zastoupený: Vojtěch Vymyslický

IČ: 16290224

DIČ: CZ5805061493

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

*fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného OÚ Břeclav, OŽÚ č. j. OŽÚ/172/99/ŽL/F ze dne 13. 04. 1992*

**(dále jen „zhotovitel“)**

**Smluvní strany se dohodly na změně znění následující části SoD:**

**V. Termíny plnění**

2. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle (provést dílo) v následujících termínech:

* III. Etapa - mezipatro Textil (okna dle pasportu MP 02 - MP 05 + MP 11 - MP 15) v termínu do **31. 05. 2023**.

Důvodem je nepřízeň počasí.

**VI. Cena**

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává na částku 1 831 315,65 Kč bez DPH.

Důvodem je větší potřeba kování oken oproti původnímu rozpočtu.

**Ostatní text znění SoD beze změn.**

|  |  |
| --- | --- |
| V Mikulově dne 24. 02. 2023 |  |
|  *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*objednatel | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_zhotovitel |