Příloha 2 – Časový harmonogram

 **PŘÍLOHA 2**

**ČASOVÝ HARMONOGRAM**

# RIS COMEX

(číslo projektu 500 551 0015)

„Stavební příprava vysílače Vraňany pro AIS“

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva č. S/ŘVC/185/OSE/SoD/2022 | (ev. číslo Smlouvy Objednatele) | Strana | 1/1 |
| Smlouva č. | (ev. číslo Smlouvy Zhotovitele) |  |  |

Příloha 2 – Časový harmonogram realizace DÍLA

**RIS Comex**

„Stavební příprava vysílače Vraňany pro AIS“

|  |
| --- |
| **Harmonogram dodávek a montáže** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | část dodávky a montáže | termín od počátku plnění | 10 dnů | 20 dnů | 30 dnů | 40 dnů | 50 dnů | 60 dnů | 70 dnů | 80 dnů | 90 dnů |
| 1) | Anténní systémy | do 20 dnů |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Příprava skříní na elektronická zařízení a montáž technologie | do 30 dnů |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Zprovoznění datové konektivity a integrace do systému AIS | do 40 dnů |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |
| 4) | Měření a vystupní dokumentace | do 50 dnů |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |

Smlouva č. S/ŘVC/185/OSE/SoD/2022