**dodatek č. 1 příkazní SMLOUVY – BOZP**

**na zhotovení stavby na akci „Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“**

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku (dále jen NOZ) a navazujících předpisů

Číslo smlouvy příkazce: **SML/152/2021-1**

# SMLUVNÍ STRANY

## **Příkazce**

název: Město Kroměříž

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

statutární orgán: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

IČ: 002 87 351

DIČ: CZ 00287351

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 8326340247/0100

za příkazce je oprávněn jednat:

 - ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Opatrný, starosta

 - ve věcech technických: xxx, xxx

(xxx, xxx)

xxx, xxx,

(xxx; xxx)

## **Příkazník**

název: ENVICOM SAFETY s. r. o.

adresa: Nové sady 988/2, 602 00 Brno

IČO: 05406374

DIČ: CZ05406374

statutární orgán: Mgr. Roman Vlček, jednatel

e-mail: xxx

bankovní spojení: FIO banka

číslo účtu: 2101069292/2010

# ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

* 1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě BOZP uzavřené pod číslem Příkazce SML/152/2021 ze dne 22. 3. 2021 na akci: **„Bytový dům Havlíčkova 1 v Kroměříži“** (dále jen Smlouva).
	2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna délky realizace stavebních prací, potažmo změna doby realizace předmětu této Smlouvy a s tím spojená změna finančního plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. **II. Doba realizace předmětu Smlouvy** odst. 2.1. a čl. **IV. Odměna, platební podmínky** odst. 4.1.
1. ZMĚNy:
	1. V průběhu realizace stavebních prací ze strany zhotovitele staveních prací došlo k nutnosti prodloužení termínu realizace akce z předpokládaných 19 měsíců na 22 měsíců. Dodatkem je tedy nutné upravit dobu realizace předmětu a poměrově k prodloužení termínu realizace také cenu díla.
	2. Původní znění čl. II odst. 2.1 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

*„Doba realizace výkonu koordinátora BOZP je předpokládaná na celkem 22 měsíců v průběhu realizace zakázky „Bytový dům Havlíčkova 01 v Kroměříži“ (od předání staveniště do ukončení stavby).“*

* 1. Původní znění čl. IV odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

 *„Za výkon činností dle čl. I této smlouvy je příkazce povinen zaplatit řádně a včas příkazníkovi odměnu. Odměna za výkon BOZP veřejné zakázky s názvem „Bytový dům Havlíčkova 01 v Kroměříži“ dle č. I. této smlouvy se sjednává ve výši* ***425 000,- Kč*** *(slovy: čtyřistadvacetpěttisíc)* ***bez DPH****, 21 % DPH* ***89 250,- Kč****, včetně DPH celkem* ***514 250,- Kč****. Odměna je splatná na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu se splatností 30 dnů“.*

1. závěrečná ustanovení dodatku
	1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti a nemění se.
	2. Smluvní strany se dohodly, že příkazce v zákonné lhůtě odešle tento dodatek Smlouvy k řádnému zveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
	3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentů (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu, a to oběma smluvním stranami.
	4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona
	č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, zveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen zákon č. 340/2015 Sb. o registru smluv).
	5. Příkazník potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v identifikaci smluvních stran a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se příkazník předat příkazci bez zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů.
	6. Příkazník souhlasí s případným uveřejněním podmínek, za jakých byl dodatek uzavřen v rozsahu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, zákona
	č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
	7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku.
	8. Případná neplatnost některého ustanovení tohoto dodatku nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení tohoto dodatku se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.
	9. Tento dodatek č. 1 smlouvy byla schválen Radou města Kroměříž, na svém 10. jednání, dne 10.3. 2023, pod číslem usnesení RMK/23/10/296.

Příkazce: Příkazník:

V Kroměříži, dne: 28.3.2023 V Kroměříži, dne: 23.3.2023

………………………………………… …………………………………………

Mgr. Tomáš Opatrný, starosta Mgr. Roman Vlček

Město Kroměříž ENVICOM SAFETY s. r. o.