Čj.: 58763-UVCR-8

Ev. číslo: 23/023-1

**DODATEK č.1**

**SMLOUVA O DÍLO**

**„Dokumentace pro zadání stavby – Úprava zasedací místnosti“**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

**Česká republika – Úřad vlády České republiky**

kterou zastupuje: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, ředitel Odboru správy nemovitostí,

na základě vnitřního předpisu objednatele

se sídlem: nábř. E. Beneše 128/4, Praha 1, PSČ 118 01

IČO: 00006599

DIČ: CZ00006599

bankovní spojení: ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710

kontaktní osoba: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, tel.: XXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel**“)

a

**FACT s.r.o.**

kterou zastupuje: Ing. arch. Zdeněk Korch

se sídlem: Podolská 401/50, 147 00 Praha 4

IČO: 261 87 094

DIČ: CZ26187094

bankovní spojení: 473967203/0300

kontaktní osoba: Ing. arch. Zdeněk Korch, tel.: +XXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

společnost je zapsaná v OR Městského soudu v Praze, spis. zn. C 151102

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 23/023-0 uzavřené dne 1.2.2023 (dále jen „smlouva“).

#### Změna předmětu smlouvy

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze smlouvy spočívající v navýšení rozsahu projektových prací (vícepráce) a s tím spojená změna smlouvy a smluvních podmínek.

Jedná se o zvětšení řešené plochy dotčené projekčními úpravami a doplnění dalších bezpečnostních prvků v rámci řešeného území a s tím i navýšení objemu prací.

#### Článe II. Změna ceny díla

1. Navýšení ceny za jednotlivé části díla dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) smlouvy na základě nabídky zhotovitele činí:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Předmět plnění veřejné zakázky** | **Cena bez DPH (Kč)** | **Cena včetně DPH (Kč)** |
| Část díla dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy (dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby) | Původní cena 192.000,-Kč se dodatkem č. 1 navyšuje o 68.000,- Kč na 260.000,- Kč | Původní cena 232.320,-Kč se dodatkem č. 1 navyšuje o 82.280,- Kč na 314.600,- Kč |

**Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změny tímto dodatkem č. 1 se mění následujícím způsobem:**

**Celková cena díla se mění z částky na částku**

bez DPH 234.000,00 Kč 302.000,00 Kč

DPH 49.140,00 Kč 63.420,00 Kč

vč. DPH 283.140,00 Kč 365.420,00 Kč

#### Článe III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv
3. Dodatek č. 1 je v případě jejho listinného sepsání vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 3 obdrží objednatel.
4. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Praze dne 30.03.2023 V Praze dne 30.03.2023

Za Fact, s.r.o. za Českou republiku - Úřad vlády České republiky

Ing. arch. Zdeněk Korch, v. r. Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, v. r.

jednatel ředitel Odboru správy nemovitostí