|  |
| --- |
| **Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2022** |
|   |
| Název: (sídlo, jednající osoba, IČ) |
| **Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zdravotně znevýhodněné, Brno, Kamenomlýnská 2** |
| Kamenomlýnská 124/2, 60300 Brno – Pisárky |
| Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy |
| IČ: 65353650, DIČ: CZ65353650 |
| na straně jedné a dále v textu jako „Objednatel“ |
|   |
| a |
|   |
| Název: **QDS Group a.s.** |
| se sídlem/místem podnikání: Kneslova 700/1, 618 00 Brno |
| IČ: 28265971 |
| DIČ: CZ28265971 |
| jednající : Bc. Richard Fanta, MSc., statutární ředitel |
| zapsaný v Obchodním rejstříku Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7894 |
| kontaktní osoba: Bc. Richard Fanta,MSc. |
| na straně druhé a dále v textu jako „Zhotovitel“ |
|  |
| (dále společně i jako „Smluvní strany“) |
|   |
| **Čl. I** |
| **Předmět a účel dodatku** |
| 1. Předmětem tohoto dodatku je úprava termínu plnění v důsledku změn uvedených níže a v přílohách tohoto dodatku. |
| 2. V souvislosti se zpožděním viz dodatek č. 1 v rámci nepředpokládané komplikace u založení spojovacího krčku, dále nastalo zpoždění ohledně instalace bezbariérového a evakuačního výtahu, který je taktéž součástí stavby. Závazná objednávka a následná dodávka výtahu spočívá jednak v samotné výrobě a v jeho montáži, ale **je především vázána na zaměření již hotové výtahové šachty**. Výtahová šachta je konstrukčně i dispozičně na samotný propojovací krček navázána. Smluvní strany shodně prohlašují, že výše uvedené zpoždění v rámci realizace založení krčku a jeho následné výstavby způsobilo zpoždění při výstavbě výtahové šachty, což má za následek také posun v termínu dodávky a instalace výtahu.příloha č. 1 |
| 3. Smluvní strany nemají rozporu v tom, že výše uvedené skutečnosti nastaly v důsledku okolností, které nemohl nikdo předpokládat (viz dodatek č. 1), ani investor, ani generální projektant, ani Zhotovitel nyní řešené stavby. |
| **Čl. II** |
| Tímto dodatkem se tak mění následující ustanovení *(červeně změny)*:  |
| **Čas plnění v článku 3 odst. 1** |
|  |
| **Čas plnění** |
| 1.       Dílo bude provedeno a dokončeno nejpozději do: 230 kalendářních dnů od předání staveniště.V souladu s dodatkem č. 1 se termín plnění prodlužuje o 60 kalendářních dníV souladu s dodatkem č. 2 se termín plnění prodlužuje o dalších 46 kalendářních dní od termínu dle dodatku č. 1.příloha č. 2 Aktualizovaný harmonogram |
|  |
| **Čl. III** |
| **Závěrečná ustanovení** |
| 1. Ostatní vztahy výslovně neošetřené tímto dodatkem se řídí smlouvou a právní úpravou platnou v ČR. |
| 2. Tento dodatek je založen na dobré víře obou smluvních stran a jejich rozhodné snaze řešit vyjednáváním všechny potíže, které se vyskytly při plnění smlouvy. |
| 3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:příloha č. 1 podklady k žádosti o prodlouženípříloha č. 2 aktualizovaný harmonogrampříloha č. 3 depeše o schválení prodloužení termínu realizace  |
| 4. Tento dodatek je vyhotoven v oboustranně stvrzeném (elektronicky podepsaném) vyhotovení. |
|   |
| V Brně dne: ……………. |
|   |
| Za objednatele: Ing. Soňa Šestáková, ředitelka školy | Za zhotovitele: Bc.Richard Fanta,MSc. |
| ………………………………………………………… | .……………………………………………. |
|   |
| příloha č. 1 podklady k žádosti o prodloužení |
| příloha č. 2 aktualizovaný harmonogram |