Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo ze dne 24.2.2021

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („dodatek“)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, na adrese: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

Zastoupená: Ing. Jiří Veselý, ředitel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 725 949 837

E-mail: j.vrba@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

1. **GEOŠRAFO, s. r. o. (reprezentant sdružení)**

**Sdružení: GEOŠRAFO, s. r. o.; ŠINDLAR s. r. o.; GEODES – geodetické práce s. r. o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové, IČO: 64793036, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 9769

Zastoupená: Jiřím Foltánem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXX

**Kontaktní údaje:**

Tel.: XXXXX

E-mail: XXXXX

ID datové schránky: sfm77qh

**Bankovní spojení:** ČSOB, a. s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

DIČ: CZ64793036

(**„Zhotovitel“**)

1. (Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Starkoč u Bílého Podolí. Důvodem uzavření dodatku je skutečnost, že se v některých dotčených obcích nepodaří projednat PSZ v zastupitelstvech v původním termínu.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mění termín plnění u etap etapy 6.3.1. **o 3 měsíce** z 31.3. 2023 na 30.6. 2023.

Podle odst. 2.1. smlouvy o dílo se jedná o vyhrazenou změnu závazku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

V Praze dne 31.3. 2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. Jiří Veselý Jméno: Jiří Foltán

Funkce: ředitel Krajského pozemkového Funkce: jednatel
úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

|  |  |
| --- | --- |
| **Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Starkoč u Bílého Podolí** |  |
|   | **Hlavní celek / dílčí část** | **Měrná jednotka** | **Počet Měrných jednotek** | **Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)** | **Cena bez DPHcelkem v Kč 10)** | **Termín** |
| **6.2** | **Hlavní celek 1 – Přípravné práce** |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole |  bod | 8  | 2 000,00 | 16 000,00 | 30.11.2021 |
| Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 8  | 4 000,00 | 32 000,00 |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 439 | **650,00** | 285 350,00 | 30.11.2021 |
| Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 30 | **650,00** | 19 500,00 |
| Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů 8) | 100 bm | 3 | **2 500,00** | 7 500,00 | 30.11.2021 |
| 6.2.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. |  100 bm | 185 | **2 500,00** | 462 500,00 | 30.4..2022 |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona |  100 bm | 0 |  | 0,00 |   |
| 6.2.4 | Rozbor současného stavu  | ha | 469 | **240,00** | 112 560,00 | 30.11.2021 |
| 6.2.5 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 469 | **200,00** | 93 800,00 | 30.6.2022 |
| **Přípravné práce celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 029 210,00** | **30.4.2022** |
| **6.3** | **Hlavní celek 2 – Návrhové práce** |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 469 | **337,00** | 158 053,00 | **30.6.2023** |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2) | ha | 38 | **1 000,00** | 38 000,00 |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 18 | **1 690,00** | 30 420,00 |
| DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2) | 100 bm | 29 | **2 100,00** | 60 900,00 |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry) 2) | ks | 1 | **45 000,00** | 45 000,00 |
| 6.3.2 i) | Aktualizace PSZ | ha | 1 | **330**  | 330,00  | **31.10.2023** |
| 6.3.2  | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 469 | **400**  | 187 600,00  | **31.10.2023** |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | **15 000**  | 30 000,00  | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 7) | 100 bm | 100 | **500,00** | 50 000,00  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | LV | 1 | **500**  | 500,00  | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
|  **Návrhové práce celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | 600 803,00 |  |
| **6.4** | **Hlavní celek 3 - Mapové dílo** | ha | 469 | 200,00 | 93 800,00 | **do 3 měsíců od výzvy Objednatele** |
| **Mapového dílo celkem bez DPH v Kč** |  |  |  | 93 800,00 |  |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 1 029 210,00 | xxxxx |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 600 803,00 | xxxxx |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |   |   |   | 93 800,00 | xxxxx |
| **Celková cena bez DPH v Kč** |  |  |  | **1 723 813,00** | xxxxx |
| DPH 21% v Kč |   |   |   | 362 000,73 | xxxxx |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** |  |  |  | **2 085 813,73** | xxxxx |
|   |
| **Česká republika – Státní pozemkový úřad**  | **GEOŠRAFO, s. r. o.** |
| V Praze dne 31. 3. 2023 | V Hradci Králové dne 31. 3. 2023 |
|  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý | Jméno: Jiří Foltán |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha | Funkce: jednatel |