**Název stavby: “Revitalizace toku Opusta“**

# ZMĚNOVÝ LIST č. 1

 

# Objekty změny stavby: SO 03 Brod

# 1. Objednatel stavby: Povodí Odry, státní podnik

#  Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru, TDI

Ing. Romana Latová, investiční referent

**2. Zhotovitel stavby:** **VDP STAVBY a.s.**

#  xxx, autorizovaná osoba pověřená vedením stavby

# xxx – osoba stále přítomná na stavbě

**3. Projektant stavby: ATELIES FONTES. s.r.o.**

xxx, autorský dozor

**4. Popis předmětu změny:**

Byl zjištěn rozpor mezi výkresovou dokumentací projektu a rozpočtem stavby. Projektová dokumentace uváděla **dlažbu** z lomového kamene lomařsky upraveného **nasucho.** Rozpočet chybně uváděl položku **dlažba** z lomového kamene lomařsky upraveného na **cementovou maltu**.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Poznámka |
| 465513327 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 300 mm | m2 | 49,000 | 3 139,57 | -153 838,93 | Cena dle rozpočtu zhotovitele |

Na kontrolním dni projektant vyjasnil rozpor a bylo dohodnuto provádění brodu z dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného nasucho s vyklínováním kamenem s vyplněním spár těženým kamenivem, tl. kamene 300mm.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Poznámka |
| 465511327 | Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho s vyklínováním kamenem, s vyplněním spár těženým kamenivem, drnem nebo ornicí s osetím, tl. kamene 300 mm  | m2 | 49,000 | 1 136,00 | 55 664,00 | 80% z ceny URS |

**5. Rozsah navržených úprav v rámci změny:**

Méněpráce v celkové výši - 153.838,93 Kč bez DPH a dodatečné práce v celkové výši 55 664,00 Kč bez DPH budou jako změna ceny díla ve výši **- 98 174,93 Kč bez DPH** zahrnuty do dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. B0031/22.

V Ostravě dne 2. 3. 2023

**Za objednatele:** xxx

**Za zhotovitele:** xxx

**Za projektanta:** xxx