**DODATEK č.2**

**SMLOUVY O DÍLO č. OVZ/VZZR/2022/012**

uzavřené podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice

Manažer projektu: Bc. Nikola Jiráková – projektový manažer ORS; tel. 466 859 475;

e-mail: nikola.jirakova@mmp.cz;

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy

OMI; tel.: 466 859 412; e-mail: libor.gruber@mmp.cz

IČO: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326 561/0100

*(dále jen objednatel)*

***a***

**Zhotovitel: IRBOS s.r.o.**

Se sídlem: č.p. 115, 517 41 Čestice

Zastoupen: Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických : Ing. Radkem Myšákem, jednatelem společnosti

č. autorizace: 39110

Tel: XXXXX e-mail : XXXXX

IČO: 25933094 DIČ: CZ25933094

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Kr. soudu v Hradci Králové, odd. C, vložka 15647

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

*(dále jen zhotovitel)*

**I.**

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5.9.2022 smlouvu o dílo č. OVZ/VZZR/2022/012 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti, která bude řešit rekonstrukci, stavební úpravy a přístavbu stávajícího objektu občanského vybavení č.p. 389 ul. Bělehradská v Pardubicích – „Centrum sociálních služeb Bělehradská 389, Pardubice – SMYSL - PD (dále jen „DÍLO“), a to pro účely užívání organizacemi pracujícími s lidmi se smyslovým a kombinovaným postižením, které by tak byly soustředěny v jedné budově. Projekční práce byly zahájeny vstupním jednáním dne 14.9.2022. Dále byl dne 4.1.2023 podepsán dodatek č. 1, kterým byl upraven a prodloužen termín předání dílčí části díla – DÚR a DSP.

V průběhu projektové činnosti, na základě jednání projektového týmu vyplynuly požadavky na změnu, které je nutné promítnout do již vyhotovené dokumentace DUR+DSP a následné inženýrské činnosti. Bližší odůvodnění nastalých skutečností a změn je uvedeno v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2.

Přepracování stavební části a navazujících profesí znamenají nepředpokládané vícenáklady projektu ve výši 137.000,- Kč bez DPH, jejichž bližší specifikace je uvedena v příloze č. 2, která je přílohou tohoto dodatku č. 2.

**II.**

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín a cenu DÍLA.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění DÍLA, úpravě ceny DÍLA a tedy na změně SOD, a to následujícím způsobem:

**1.** Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1, ve znění dodatku č. 1, vztahující se k požadovanému  termínu dokončení a předání jednotlivých fází DÍLA, a to pouze v části dokončení a předání dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP), jež zní:

**· dokončení a předání dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) objednateli:**

**- nejpozději do 22 kalendářních týdnů ode dne uskutečnění vstupního jednání**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**· dokončení a předání dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) objednateli:**

**- nejpozději do 31.3.2023**

**2.** Ustanovení SOD oddíl I., čl. III. Cena za DÍLO, odst. 1, vztahující se pouze k bodu A., jež zní:

**A. Cena za zpracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti:**

**Dokumentace pro vydání společného povolení vč. IČ** (bez DPH) ...………..……………………..917.000,-- Kč

**Projektová dokumentace pro provádění stavby** (bez DPH) …………....…………………………1.000.000,-- Kč

**Celková cena DÍLA (bez DPH) ………………………….…………..………………………………………….1.917.000,-- Kč**

DPH 21% ……………………………………………………………………………..………………………………………..402.570,-- Kč

**Celková cena DÍLA včetně DPH …………………………..…………………..………………………………2.319.570,-- Kč**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**A. Cena za zpracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti:**

**Dokumentace pro vydání společného povolení vč. IČ** (bez DPH) ...………..……………………..917.000,-- Kč

**Dokumentace pro vydání společného povolení DÚR+DSP vč. inž. činnosti (bez DPH) dle dodatku č. 2** ……………..…………………………………..…………….……………….137.000,- Kč

**Projektová dokumentace pro provádění stavby** (bez DPH) …………....…………………………1.000.000,-- Kč

**Celková cena DÍLA (bez DPH) ………………………….…………..………………………………………….2.054.000,-- Kč**

DPH 21% ……………………………………………………………………………..………………………………………..431.340,-- Kč

**Celková cena DÍLA vč. dodatku č. 2 včetně DPH ………………………………… 2.485.340,-- Kč**

**III.**

1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ/VZZR/2022/013 ze dne 5.9.2022 ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.1. 2023 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 2 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření tohoto dodatku č. 2 odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění dodatku č. 2 objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek č. 2 zveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
6. Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran elektronické podpisy.

Příloha č. 1: ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ LHŮTY K DOKONČENÍ DOKUMENTACE DUR + DSP NA STAVBU

Příloha č. 2: Rozpis částek – vyčíslení vícenákladů

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele:** | **Za Zhotovitele:** |
| V Pardubicích dne 30.3.2023 | V Česticích dne 28.3.2023 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

Bc. Jan Nadrchal Ing. Radek Myšák

primátor jednatel