**Dodatek 3 ke smlouvě**

**o Zajištění převozu a stavby 1 stánku a doprovodném servisu na veletrzích v Bologni, Londýně, Lipsku a Frankfurtu nad Mohanem 2023**

**Moravská zemská knihovna v Brně,** IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

*jako objednatel*

a

**MARY** & **POPP'S AGENCY, s.r.o.,** IČ 28 82 21 88

sídlo: Prodloužená 234, 53009 Pardubice zastoupená Zbyňkem Severou, jednatelem *jako zhotovitel*

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 1. 2023 smlouvu o zajištění převozu a stavby stánku a doprovodném servisu.
2. S ohledem na umístění stánku na veletrhu v Lipsku 27. - 30. 4. 2023, na architektonický návrh, je nutné instalovat pódium, včetně 3 křesílek, 1 konferenčního stolku a 1 stolku na dataprojektor, pro konání doprovodného programu na stánku. Objednatel o nutnosti pořízení pódia a jeho vybavení nemohl při podpisu smlouvy vědět, protože k upřesnění architektonického návrhu stánku došlo až po uzavření smlouvy v důsledku zajištění doprovodného programu na stánku. Dále v souvislosti s probíhajícím doprovodným programem je nutné pořídit rám na plakát A0 na výměnu programových plakáty dle termínů konání programu.
3. Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v tomto článku dodatku dohodly na níže uvedených změnách uzavřené smlouvy.
4. Objednatel konstatuje, že změna uvedená v tomto dodatku je přípustnou změnou dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb., protože se jedná o změnu, která je nižší než 10% hodnoty závazku (součtově všechny změny).

II.

1. Zhotovitel na stánek na veletrhu v Lipsku nainstaluje pódium dle pokynů objednatele, a to tak, aby instalace byla řádně dokončena do 26. 4. 2023 při montáži stánku na veletrhu.
2. Zhotovitel nainstaluje na stánku na veletrhu v Lipsku rám A0 dle pokynů objednatele, a to tak, aby instalace byla řádně dokončena do 26. 4. 2023 při montáži stánku na veletrhu.
3. Cena obou částí předmětů smlouvy uvedených v čl. II. odst. 1 a 2 tohoto dodatku činí 12.850,- Kč bez DPH a je rozepsána v příloze tohoto dodatku.

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Na tento dodatek se vztahuji veškerá ustanovení smlouvy.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho registrace v registru smluv.
4. Tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle z. č. 340/2015 Sb. objednatelem.
5. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží každá smluvní strana.

V Brně dne V Pardubicích dne

…………………………………… …………………………………

**Rám na plakát A0**

* Hliníkový rám
* Rozměry plakátu 841x1189
* Viditelná část plakátu 823x1171
* Zaklapovací systém umožňuje rychlou a snadnou výměnu plakátu
* antireflexní krycí fólie pro ochranu plakátu
* možno umístit jak na výšku, tak na šířku

**Předběžná kalkulace:**

Nákup materiálu: 2.250 Kč bez DPH

Práce (nalepení, zapojení) = 500 Kč bez DPH

Celková  částka 2.750 Kč bez DPH.

V Pardubicích 13.02.2023

**Pódium**

* 3x pódiová deska 1250x2500mm
* Hliníkové nožičky
* Modrý koberec
* Černá ohraňující tkanina
* Oboustranné lepící pásky

**Křesílka a konferenční stoleček**

* 3x červené konferenční křeslo
* 1x černý konferenční stoleček
* 1x stoleček na projektor

**Předběžná kalkulace:**

Nákup materiálu: 1.500 Kč bez DPH

Pronájem podia: 5.400 Kč bez DPH

Pronájem křesílek a stolků: 1.700 Kč bez DPH

Práce (sestavení, nalepení koberce) = 1.500 Kč bez DPH

Celková  částka 10.100 Kč bez DPH.

V Pardubicích 15.02.2023