**Dodatek č. 2 ke**

**Smlouvě o dílo č. 2022/05/006**

**I.**

**Smluvní strany**

**Centrum sociálních služeb Poruba, příspěvková organizace**

Průběžná 6222/122, Poruba, 708 00 Ostrava

IČ: 71216642

zastoupen Ing. Simonou Malinovou, ředitelkou

bankovní spojení: xxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě,

spis. značka: Pr 959/KSOS

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx,

e-mail: [xxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:monika.foitzikova@cssporuba.cz)

*(dále jen „****objednatel****“)*

**RICKA KAREL s. r. o.**

se sídlem: Na Včelínku 626/3, 748 01, Hlučín

IČ: 64087379

DIČ: CZ64087379

zastoupen: Ing. Tomášem Rickou, jednatelem

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

telefon: xxxxxxxxxxxx, email: [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx](mailto:ricka.tomas@ricka.cz)

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Tomáš Ricka

*(dále jen „****zhotovitel****“)*

*(objednatel a zhotovitel dále společně jako „****smluvní strany****“)*

tímto uzavírají dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/05/006 ze dne 30. 6. 2022, jejímž předmětem je realizace díla „Rekonstrukce CDS“.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit dodatečné plnění.
   1. V návaznosti na zemní úpravy uvedené v Dodatku č. 1, čl. II, bodu 1. a) - osazení výkopu pro umístění altánu palisádami - bylo nezbytné zajistit odvodnění prostoru kolem zpevněné plochy zámkovou dlažbou a palisádami tak, aby nedocházelo k erozní činnosti dešťové vody a tím k poškození dlažby.
   2. Při instalaci gastro myčky nádobí  (místnost 1.21) byly provedeny nezbytné instalatérské práce včetně materiálu tak, aby byla myčka umístěna dle projektu a nedošlo k většímu poškození stávajících obkladů.
   3. V místnosti 1.20 byly provedeny nezbytné elektroinstalační práce pro zhotovení přívodu pro klimatizaci a přemístěn vypínač osvětlení tak, aby byl uživatelům lépe přístupný.
   4. Ve všech prostorách CDS byly demontovány staré vyvýšené nerezové prahy a nahrazeny novými, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů a bezbariérovost uvedených prostor.
2. Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla.

Vícepráce – odvodnění zpevněné plochy + 10 230,40 Kč bez DPH

Vícepráce – instalatérské práce 1.21 + 7 395,- Kč bez DPH

Vícepráce – elektroinstalace 1.20 vypínač + 2 091,10 Kč bez DPH

Vícepráce – elektroinstalace 1.20 klima + 3 036,40 Kč bez DPH

Vícepráce – konstrukce zámečnické – prahy + 2 500,- Kč bez DPH

Celkem + 25 252,90 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, spočívající v provedení víceprací a méněprací, jejichž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku a dále s tím související změně ceny díla.

S ohledem na shora uvedené vícepráce se smluvní strany dohodly na nové ceně díla, která po navýšení činí:

**Cena díla bez DPH 1 386 855,95 Kč**

DPH celkem **291 239,75** **Kč**

Cena díla celkem vč. DPH **1 678 095,70** **Kč**

1. Dochází ke změně v čl. VI. Termín plnění, odst. 2. takto:

*Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tzn. řádně dokončit dílo a předat jej objednateli) nejpozději do:* ***30. dubna 2023****.*

**III.**

**Ostatní ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2022/05/006 ze dne 30. 6. 2022 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku včetně jeho příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří příloha č. 1, v níž je vymezen rozsah změn, víceprací a jejich cena.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 2022/05/006 ze dne 30. 6. 2022 zůstávají beze změn.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě dne: 31. 3. 2023

……………………………………. ……………………………

Ing. Simona Malinová Ing. Tomáš Ricka

ředitelka jednatel