Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS 1111

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

 se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

 IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

 Bankovní spojení: PPF banka a.s.

Číslo účtu: 0502655998/6000

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **WANDEL CZECH s.r.o.**

se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

spisová značka: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813

zastoupená: Martinem Vavřičkou, jednatel

IČ: 28977955, DIČ: CZ 28977955

Bankovní spojení: Komerční banka

Číslo účtu: 107-4144640267/0100

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 9. 12. 2022 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s článkem II. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je ocenění a odsouhlasení víceprací nutných ke zdárnému zhotovení díla. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ujednání o ceně díla, tedy ke změně článku II. smlouvy. Dále dochází k prodloužení sjednané doby provedení díla článku III.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o ceně díla, článku II. smlouvy, a to oceněním a odsouhlasením víceprací týkajících se provedení izolace proti zemní vlhkosti a nové branky, které provede Zhotovitel v rámci plnění ze smlouvy. Ocenění a odsouhlasení víceprací bylo provedeno na základě výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Na základě tohoto dodatku dochází k odsouhlasení navýšení ceny díla v hodnotě **110.954,25** **Kč bez DPH**.

**III.**

**Sjednaná doba pro provedení díla**

1. Smluvní strany sjednávají změnu ujednání o předání provedeného díla, článku III. a to z důvodů odkopání základů a provedení hydroizolace.
2. Objednatel se zavazuje ukončit práce nejpozději do 9. 5. 2023.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 30. 3. 2023

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **WANDEL CZECH s.r.o.** |

Příloha č. 1: Souhrn změnových listů - Výkaz výměr ZL 01, ZL 02