|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Cenová nabídka | |
| Zákazník: Datum: | Dům seniorů Příluky |
| 01.03.2023 |
|  | |
|  |  | |
| Kuchyně: | Cena | |
| 1. Úprava bočnic kuchyní pro zakrytování lednice   ( doplnění materiálu bočnic u  4ks kuchyňských linek       1. Úprava kuchyně pro předsunutý SDK kastlík   2ks kuchyňských linek         1. Příplatek za vybraný material kuchyní | Materiál:(EGGER Dub Hunton tmavý H2033)  Tabule 2,8\*2,07 m – 2ks  1 ks = 4.835 Kč = celkem 9.670 Kč  Práce: 1x kuchyňka = 2h  13h x 400 Kč/h = 5.200 Kč        Materiál:(EGGER Dub Hunton tmavý H2033)  Tabule 2,8\*2,07 m – 1ks  1 ks = 4.835 Kč = celkem 4.835 Kč  Práce:  6,5h x 400 Kč/h = 2.600 Kč  Původní uvažovaný material:  EGGER Dub Sorano H1334  Tabule 2,8\*2,07 m = 3.086 Kč/ks    Vybraný material:  EGGER Dub Hunton tmavý H2033  Tabule 2,8\*2,07 m = 4.835 Kč/ks    Rozdíl: 1.749 Kč/tabule  Nutno pro 4 kuchyně celkem: 8x tabule    8 x 1.749 Kč = 13.992 Kč    CELKEM: 34.297 Kč bez DPH      V Uherském Hradiště 1.3.2023 | |