# Dodatek č.11

ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2016H1210001/2021, uzavřené podle ustanovení § 2586

a následujících zákona č. 89/2012Sb, Občanského zákoníku v platném znění, mezi smluvními stranami

- Smluvní strany

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze

bankovní spojení: xxxxxxxxx

správce objektu: xxxxxxxx

zástupce pro věcná jednání (investiční referent): xxxxxxxx

Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

Datová schránka: 2cy8h6t

(dále jen „objednatel“)

a

STAMO spol. s r.o.

se sídlem Stavební 415/3, 405 02 Děčín 1,

IČ: 432 22 323, DIČ: CZ 432 22 323,

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1017,

zastoupena Ing. Jiřím Kopeckým, jednatelem,

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Kontaktní osoba: xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

- Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 1. 2021 smlouvu o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021 jakožto výsledek veřejné zakázky zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), s názvem: „SZ Duchcov - stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“ v rámci realizace projektu SMVS - 134V151000027, s názvem „NPÚ, SZ Duchcov – stavební úpravy budovy bývalé konírny na depozitář“.

- V souladu s odst. 12. 3. smlouvy se tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3. Doba plnění. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění předchozích dodatků se nemění.

- Předmět dodatku č. 11

- Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, konkrétně na prodloužení termínu pro dokončení 2. etapy díla tak, jak je stanoveno v čl. 3 tohoto dodatku; potřeba této změny vznikla v důsledku následujících okolností, které objednatel nemohl předvídat:

- nemožnost zahájení provádění restaurátorských prací na kameni v exteriérech stavby z důvodu nutného vyčkání na vydání závazného stanoviska OKPP KÚÚK, které bylo vydáno 16.3.2023 pod č.j. KUUK/041946/2023 a následně z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a příliš nízkých teplot, které znemožňovaly dodržení technologických požadavků a podmínek při provádění tmelení v rámci restaurátorských prací na kameni a mokrých procesů při výměně dožilé kamenné římsy v rámci ZL 13 v období od 16.3.2023 do 30.4.2023.

- Doba plnění

- V odst. 3.1.6. smlouvy o dílo se tímto dodatkem mění termíny jednotlivých etap díla:

    - termín zahájení protokolárního předání a převzetí 2.etapy díla: nejpozději do 16. 5. 2023; objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval.

- Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha /2016H1210001/2021, ze dne 18. 1. 2021, ve znění předchozích dodatků č. 1 – 10, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 11, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto tento dodatek řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že ho neuzavřely v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

| V Praze dne …………….. Objednatel …………………………………………………… Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Mgr. et Mgr. Petr Spejchal, ředitel | V Děčíně dne ……………… zhotovitel …………………………………………………… STAMO spol. s r.o. Ing. Jiří Kopecký, jednatel |
| --- | --- |