SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na realizaci akce

SÚS Zlín - Maják – Výměna vnitřních svítidel za LED technologii

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXX,

e-mail: XXXXXXX

XXXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			Blik Elektro s.r.o.

Adresa: 			Nevšová 24, 763 21 Slavičín

IČO:		07835035

DIČ :		CZ07835035

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Brně, oddíl  C, vložka  110493

Bankovní spojení: 		Moneta Money Bank, a.s.  č.ú. XXXXXXXXXX

Zastoupená:		Vojtěch Fusek jednatel, tel. XXXXXXX,

e-mail:     XXXXXXXX

/dále jen zhotovitel/

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Název akce:  SÚS Zlín – Maják - Výměna vnitřních svítidel za LED technologii

  - Místo stavby: areál SÚS Zlín - Maják, K Majáku 5001, Zlín

  - Stavební povolení: stavba nepodléhá správnímu řízení

  - Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín (dále SÚS – Maják)

  - Uživatel: nájemníci objednatele dle seznamu

  - Projektant: projektová dokumentace nebyla zpracována

  - Autorský dozor: nebude vykonáván

  - Stavbyvedoucí: XXXXXXXXX (oprávněná osoba s certifikátem dle Vyhl.č. 50/1978 Sb

zhotovitele pověřená řízením stavby)

- PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

  - Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací v objektech SÚS – Maják (hlavní budova, skladový a garážový objekt „Skleník“), spočívajících ve výměně stávajících vnitřních svítidel za LED svítidla, v rámci projektu energetických úspor společnosti. Rozsah díla je stanoven oceněným výkazem výměr zhotovitele (Příloha č.1), který byl součástí nabídky v poptávkovém řízení zakázky.

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.

  - Součástí díla je rovněž:

    - Doplnění průzkumu fyzickou obhlídkou řešených prostor a upřesnění soupisu stávajících svítidel dle Pasportu v zadávací dokumentaci.

    - Zpracování návrhu optimalizace výměny stávajících svítidel na základě světelného výpočtu při dodržení hygienických požadavků na osvětlení vnitřních prostor dle jejich účelu v souladu s ČSN EN 12464-1.

    - Zpracování harmonogramu postupu prací zhotovitele – časový průběh montáže a souvisejících prací dle jednotlivých prostor, zejména kanceláří s uvedením časové náročnosti a stanovením termínů jejich vyklizení. Návrh Harmonogramu zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení zhotovitel nejpozději 15 dní před zahájením prací.

    - Opatření k ochraně vnitřního vybavení, zejména výpočetní techniky kancelářských prostor před negativními vlivy v průběhu prací (prašnost, malířské práce apd).

    - Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.

    - Likvidace demontovaných svítidel v souladu se zák.č. 541/2020 Sb.

    - Provedení revize instalovaných elektro zařízení dle ČSN 331500 po dokončení díla.

    - Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu (Vyhl.č. 50/1978 Sb), která bude jménem zhotovitele řídit provádění prací. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost.

    - Zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně veškerého materiálu, souvisejícího s předmětem díla. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení díla.

    - Dokumentace skutečného provedení. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli soupis skutečně provedených prací – dodávka + montáž (Výpis svítidel – počet, značka, rozměr, rozsah kabeláže a souvisejících prací). Dokumentace bude zpracována ve formě výkazu výměr a předána objednateli ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1x v digitální formě. Tato dokumentace bude podkladem pro případnou úpravu rozsahu díla a dodatek SOD.

    - Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu firmy. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná s objednatelem.

    - Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši 5 000 000 Kč a stavebně montážní pojištění.

    - Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.

- ZMĚNY DÍLA

  - Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

    - neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

    - provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

    - Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.

    - Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem.

    - Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace.

    - Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou uzavření dodatku k této Smlouvě.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín zahájení prací :            03.04. 2023

  - Termín ukončení prací :           31.05. 2023

  - O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (lze i zápisem v Montážním deníku).

    - Objednatel i zhotovitel si vyhrazují právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a zhotovitel i objednatel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit. Posun termínu zahájení doby plnění maximálně o 1 týden nebude důvodem ke změně termínu dokončení a předání díla.

    - Práce budou probíhat postupně na základě odsouhlaseného harmonogramu prací.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

    - Termín dokončení a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy lze měnit jen dodatkem ke smlouvě.

  - Místem plnění je areál společnosti „Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o. – středisko 60 Zlín, K majáku 5001“ 760 01 Zlín.

  - Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, např. z důvodů epidemiologických opatření /nová omezení přijatá v souvislosti s COVID-19. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po které nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně písemně vyrozumí.

  - V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění uvede.

  - V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat stanovený rozsah díla o více než 30%, se objednatel zavazuje dohodnout se zhotovitelem dobu o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle Přílohy č.1. a je cenou nejvýše přípustnou ve výši:

559.876 ,- Kč (bez DPH)

117.573,96 ,-Kč DPH 21 %

677.449,96 ,- Kč (včetně DPH)

  - Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě objednatelem schváleného položkového rozpočtu (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.

  - Položkový rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

  - Faktura za provedené dílo může být vystavena až po jeho úplném dokončení tj. protokolárním převzetí díla objednatelem, odstranění vad a nedodělků a předání dokladů dle odst.č 7.5.

  - Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy.

  - Přílohou faktury musí být :

- protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků,

- další dokumenty, které si objednatel vyžádá (např. Potvrzení o nakládání odpady v souladu se zák.č.541/2020 Sb. Zákon o odpadech)).

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

  - Přejímací řízení je ukončeno podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou dohodnuté přílohy, včetně soupisu vad a nedodělků s termíny jejich odstranění.

  - Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci (pokud byla zpracována), platným právním předpisům včetně technických norem, této smlouvě a v specifikaci díla v objednávce.

  - K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit doklady o průběhu stavby (Montážní deník, Dokumentaci skutečného provedení dle odst 3.4.10., Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálu, Revizní zprávu elektroinstalací apd.). Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

  - Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

- ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

  - Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 24 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní.

  - Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně, prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.

  - Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

  - O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši XX % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.

  - V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši XX % z ceny díla za každý den prodlení.

- ZÁNIK SMLOUVY

  - Tato smlouva zanikne:

    - splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem;

    - odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran;

    - dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran;

  - Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

    - opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě;

    - případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

    - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

  - Důsledky odstoupení od smlouvy:

    - Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

    - Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu;

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

  - Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

  - Smluvní strany se dohodly, že Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Zlíně,  dne: ………. 		                            Ve Zlíně,  dne …………

Objednatel:	                                                                Zhotovitel:

…………………………………                                   ………………………………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                                  Radek Novotný, jednatel společnosti