PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO /

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Zhotovitel jal<o účastník zadávacího řízení dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Harmonogram prací na akci-"Rozšíření prostor denního stacionáře - o | opakované zadání” DS Háje, K Milíčovu 734, I49 00 Praha 4 - | Háje |
| týdnů | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| datum od | 9.5. | 15.5. | 22.5. | 29.5. | 5.6. | 12.6. | 19.6. | 26.6. | 3.7. | 10.7. | 17.7. | 24.7. | 31.7. | 7.8. | 14.8. | 21.8. | 28.8. | 4.9. |
| do | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 18.6. | 25.6. | 2.7. | 9.7. | 16.7. | 23.7. | 30.7. | 6.8. | 13.8. | 20.8. | 27.8. | 3.9. | 5.9. |
| Zemní práce | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zakládání |  |  | XXX | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | XX | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vodorovné konstrukce |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Komunikace pozemní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX | XXX | X |
| Úpravy povrchů,podlahy a osazování výplní |  |  |  |  |  |  |  | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní konstrukce a práce - bourání |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přesun sutě |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přesun hmot |  | XXX | XXX | XXX | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX | XXX |  |
| Izolace proti vodě,vlhkosti a plynům |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povlakové krytiny |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Izolace tepelné |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zdravotechnika + zdravotechnika zařizovací předměty |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Topení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce tesařské |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce suché výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX | XXX |  |  |  |  |  |
| Konstrukce klempířské |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Krytina skládaná |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Konstrukce truhlářské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |
| Konstrukce zámečnické |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Podlahy skládané |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |
| Podlahy povlakové |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |
| Dokončovací práce - nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |  |
| Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XXX |  |  |  |  |
| Elektromontáže |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |
| Montáže vzduchotechnických zařízení |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |  |  |  |  |  | XX |  |  |  |

Vypracoval: xxxxx,jednatel

V Praze dne 29. 3. 2023