Dodatek č.2 
KUPNÍ SMLOUVY
„Dodávka inspekčního plavidla ŘVC inovativní technologie s alternativním pohonem“
č. S/ŘVC/061/OSE/KUP/2021 (evid. číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO)
       č.                                                 (evid. číslo SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍHO)
uzavřené mezi:
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 03. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem:                nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
Zastoupená:             Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem
IČ:                           679 81 801
DIČ:                        CZ67981801
Bankovní spojení:   XXXXXXXXXXXX
Číslo účtu:               XXXXXXXXXXXX
 („Kupující“) 
a 
Korporace: AQUA S .P.P., s.r.o.
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 212827
se sídlem:                 Želetická 2170/27, Litoměřice 41201, Česká republika
Zastoupená:             XXXXXXXXXXXX
IČ:                            25497421
DIČ:                         CZ25497421
a Podnikatel: Ing. Miroslav CINK
se sídlem/místem podnikání: Píšťany 88, 41101, Česká republika
Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Litoměřice
IČO:										11363754

„SUN RIVER II AQUA - CINK“
 („Prodávající“)                                                                                                                 
(Kupující a Prodávající dále také jako „smluvní strany“)

Na základě žádosti PRODÁVAJÍCÍHO ze dne 9.3.2023 o jednostranné změně čísla účtu PRODÁVAJÍCÍHO a změnového řízení na dodatečné dodávky a dílčí změny provedení požadované KUPUJÍCÍM v KUPNÍ SMLOUVĚ č. S/ŘVC/061/OSE/KUP/2021 (evidenční číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO) ze dne 7.7.2022 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16.12.2022 upravuje takto:
1) Do čl. I. smluvní strany 2. Korporace: AQUA S .P.P., s.r.o. se doplňuje nový text následujícího znění:
Peněžní ústav:	XXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:		XXXXXXXXXXXX

2) V čl. VII. se text odstavce 1. nahrazuje následujícím zněním:
„1.	Kupní cena za plnění dle článku II této Smlouvy je sjednaná dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách. Kupní cena bez DPH činí 19.710.747,73 Kč (slovy devatenáctmilionůsedmsetdesettisícsedmsetčtyřicetsedm korun českých a sedmdesáttři haléřů), kdy DPH činí 4.139.257,02 Kč, cena včetně DPH činí 23.850.004,75 Kč (slovy dvacettřimilionůosmsetpadesáttisícčtyři koruny české sedmdesátpět haléřů). Tato cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy.“
Ostatní podmínky a ujednání SMLOUVY č. S/ŘVC/061/OSE/KUP/2021 (evidenční číslo SMLOUVY KUPUJÍCÍHO) ze dne 7.7.2022 ve znění Dodatku č. 1 se nemění.
Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana. 
Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb.. 
Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle KUPUJÍCÍ. KUPUJÍCÍ po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu PRODÁVAJÍCÍMU.
Příloha:
· Změnový list č. 2

V Praze …………….....................	V Litoměřicích …………………………….

Za KUPUJÍCÍHO  .............................................	Za PRODÁVAJÍCÍHO  .....................................  
										  Ing. Lubomír Fojtů												 									XXXXXXXXXXXX
 										               ředitel																	         			jednatel společnosti
 					   			   Ředitelství vodních cest ČR			      	  												zplnomocněn




Uveřejněno v Registru smluv dne ………………………	
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	A
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	Zařazení změnového listu
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	NAVRHUJE:
	Ředitelství vodních cest ČR
	

	
	XXXXXXXXXXXX
	

	PŘEDMĚT SPECIFIKACE:
	Při vyhodnocování provozních potřeb byly Kupujícím identifikovány následující potřebné změny oproti specifikaci předmětu dodávky vymezené Přílohou č. 1 Kupní smlouvy:
- změna běžného radaru užívaného na malých plavidlech ve spojení s prohlížečem map Inland ECDIS za certifikovaný radar pro použití na plavidlech jiných než malých pro plavbu pomocí radaru s elektronickou plavební mapou Inland ECDIS v navigačním módu, jehož funkčnost ve spojení s RIS daty distribuovanými prostřednioctvím ŘVC ČR bude při provozu inspekčního plavidla ověřována. Pro bezpečnou plavbu je kritické zpracování právě certifikovaným radarem, kdy při omezené viditelnosti je vůdce plavidla odkázán jen na data z radaru a RIS. Obdobně budou s certifikovaným radarem propojovány technologie autonomního řízení.
- změna podchozí výšky, která nebyla v zadání přesně specifikována, v prostoru kormidelny na 2,0 m, umožňující pohodlný pohyb a práci posádky a cestujících během plavby
- doplnění druhé radiostanice oproti zadání, vedoucí k ovládání plavidla během plavby srovnatelném s ovládáním plavidel jiných než malých (např. pro účely ověřování funkčností užívání RIS i autonomního řízení), umožňující plynulou komunikaci s ostatními účastníky plavebního provozu
	

	
	
	

	REFERENČNÍ DOKUMENTACE:
	kalkulace změny ze strany prodávajícího obdržená 27.3.2023 č.j. ŘVC/613/2020/OSE-5 JID: RVCCR-eO-D2301700 včetně doložených kupních cen zařízení účetními doklady.
	

	
	
	

	POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY
	Datum zjištění změny
	01.12.2022
	

	Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: V průběhu zadávacího řízení docházelo k nezávislému testování různých technologií prohlížečů Inland ECDIS ve spojení s radarem a AIS, kdy byla identifikována vyšší potřeba ověřování certifikovaného provedení radaru, jež spolu vede k odlišnému provedení nosných konstrukcí antény i návaznosti na jiné technologie např. výchylkoměru. Při přípravě zadání nebyl podrobněji vymezen parametr podchozí výšky, přičemž prodávající navrženým řešením plavidla splnil původní zadání. Rovněž potřeba doplnění druhé radiostanice vyplynula až v průběhu stavby plavidla. Tato zařízení musí být instalována současně se stavbou plavidla a nejsou tak oddělitelná od předmětu plnění a nutná pro dokončení plavidla plnícího zadání kupujícího. Termín dodání se nemění. 
	

	ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E  (nevztahuje se na ní odstavec  3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0
	

	Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.
	

	A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní  
	

	B.  Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Finanční objem změny ve výši nárůstu o 1 721 958,85 Kč bez DPH představuje 9,57 % původní hodnoty veřejné zakázky                                                           
	

	C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:
	

	a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -    Není relevantní  
	

	b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů  -   Není relevantní  
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -  Není relevantní                 
	

	D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
	

	a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat -    Není relevantní                                                                                                                                       
	

	b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní           
	

	c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní      
                                                                                                                                                                                                                           
	

	E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: 
	

	a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -          Není relevantní      
	

	b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -  Není relevantní      
	

	c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní      
	

	d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky
soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních
prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným
odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -   Není relevantní                                                                                     
	

	
	

	VLIV NA  CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)
	ANO
	NE
	Časový vliv na termín dokončení díla:
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Termín plnění se nemění
	

	Cena SoD před změnou
	17 988 788,88
	
	

	Cena SoD po změně
	19 710 747,73
	
	

	jedná se o změnu o  9,57 %
	1 721 958,85
	
	

	VYJÁDŘENÍ TDS:
	 
	 
	

	Nebyl sjednán
	

	VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:
	 
	 
	

	Není relevantní      
	

	DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)
	

	Není relevantní      
	

	VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :
	Změna zakázky představuje nárůst původní ceny v souladu s ZZVZ, krytý dostupným rozpočtem, tímto souhlasím se změnami dle tohoto změnového listu
	

	číslo smlouvy : S/ŘVC/061/OSE/KUP/2021
	předpokládaný výdaj v Kč (s DPH)
	Předpokládaný termín úhady
	 
	

	týká se bodu: nárůst dílčího plnění
	833 428,08
	IV.23
	

	týká se bodu: nárůst závěrečné platby  
	1 250 142,12
	VI.23
	

	garant smlouvy:  XXXXXXXXXXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení garanta smlouvy: XXXXXXXXXXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: XXXXXXXXXXXX
	podpis: ……………………………………..
	

	ředitel: Ing. Lubomír Fojtů
	podpis: ……………………………………..
	



		 

