DODATEK

KE SMLOUVĚ O DÍLO

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

sídlo: Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph. D., ředitelem

jako „objednatel“

a

ELMA art s.r.o., IČ 25 58 70 72

zastoupená Jiřím Maděrou, jednatelem

jako „zhotovitel“

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 2.1.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dílo „Realizace nového elektropřívodu pro Knihovnu Milana Kundery“.

- Dle smlouvy o dílo měl zhotovitel povinnost provést dílo do 28.2.2023.

- V průběhu provádění díla zhotovitel přerušil na výzvu objednatele provádění díla z důvodu provádění stavebních úprav v místě plnění třetí osobou, firmou Muzea servis, spol. s r. o. (mj. montáž nové prosklené dělící příčky, úprava stávajícího zábradlí, mobiliář a zařizovací předměty, podhledů a vedení VZT a další), které objednatel musel koordinovat s činnostmi zhotovitele.

- Celková doba přerušení prací dle čl. I. odst. 3 tohoto dodatku činí 20 dnů a zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu provedení díla dle § 1968 z.č. 89/2012 Sb. o tuto dobu.

- Smluvní strany se s ohledem na přerušení prací dle čl. I. odst. 3 a 4 tohoto dodatku dohodly na prodloužení termínu provedení díla zhotovitele do 20.3.2023.

Smlouva o dílo se proto v čl. II. odst. 4 mění takto: Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo do 20.3.2023.

II.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvním stranami a podléhá registraci dle z.č. 340/2015 Sb..

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.

V Brně dne 15.3.2023

....................................................				.................................................

za objednatele						za zhotovitele

PhDr. Tomáš Kubíček Ph. D., ředitel				  Jiří Maděra