Příloha č.l k dodatku č. 1 SOD č. 1053/2022 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 27.02.2023

Lama Construction s r.o

CENOVÁ NABÍDKA

Bezručova 5877

43003 Chomutov

ZAKÁZKA

Číslo: 058/2022

Zakázka: PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta

Komentář:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FIRMY** |
|  | **REALIZAČNÍ TÝM** |
| **Stavbyvedoucí:** | |
|  | **ROZPOČET** |
| **Celkem (bez DPH):** | **74 555,35 Kč** |
| **DPH:** | 15 656,62 Kč |
| **Celkem včetně DPH:** | 90 211,97 Kč |

PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta - Nabídka

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Popis Cena** |
| **S: Stavba**  ***1: Dodatek č.1***  **03: SO 03 Terénní úpravya obslužná cesta**  ***001: Zemni price***  ***1: Zemní price***  ***5: Komunikace pozemní*** | **74 555,35**  ***74 555,35***  **74 555,35**  **35 260,35**  **27 895,00**  ***11 400,00*** |
| **Celkem (bez DPH)**  **DPH**  DPH 21 % ze základny: 74 555 | **74 555,35**  **15 656,62**  15 656,62 |
| **Celkem (včetně DPH)** | **90 211,97** |

PPV, KP Zahradní - odkrytí koryta - Nabídka

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Poř** | **Typ** | **Kód** | **Popis** | **MJ** | **Výměra** | **Jedn. Cena** | **Cena** |
|  | **Stavba *Dodatek* Objekt *Oddíl*** | | **S: Stavba**  ***1: Dodatek č.1***  **03: SO 03 Terénni úpravya obslužná cesta *001: Zemni práce*** |  |  |  | **74 555,35**  **74 555,35**  **74 555,35**  35 260,35 |
| 37 | SP | 162251101 | Vodorovné přemístěni do 20 m výkopku/sypamny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 | m3 | 99,500 | 39,30 | 3 910,35 |
|  |  | Výkaz výmár | 54,5 přesun stabilizálu  45,00; přesun odkopávky |  | 54 500  45,000 |  |  |
| 39 | SP | 181351004 R | Rozprostření a urovnáni stabilizátu tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 90,000 | 119,00 | 10 710,00 |
|  |  | Výkaz výměr: | 13’1  22\*3,5 |  | 13 000  77,000 |  |  |
| 40 | SP | 181351005 R | Rozprostřeni a urovnání stabilizátu tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně | m2 | 90,000 | 150,00 | 13 500,00 |
| 42 | SP | 122861101 | Těžení jednotlivých balvanů v hornině třídy těžitelnosti lil skupiny 6 a 7 | m3 | 7,000 | 1 020,00 | 7 140,00 |
|  | ***Oddíl*** |  | ***1: Zemní práce*** |  |  |  | 27 895.00 |
| 2 | SP | 122251106 | Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně | m3 | 55,000 | 85,00 | 4 675,00 |
|  |  | Výkaz výměr | 10,0, obhrabání balvanu  13,0’1,0\*0,5; odkopávka pro sanaci podloží  22,0\*3,5\*0,5; odkopávka pro sanaci podloží |  | 10.000  6,500  38,500 |  |  |
| 3 | SP | 16270110R | Odvoz zeminy tř.1-3 na skládku vč.uloženi(poplatku) dle platné legislativy Odvoz zeminy tř 1-3 na skládku vč.uloženi(poplatku) dle platné legislativy | M3 | 54,000 | 430,00 | 23 220,00 |
|  |  | Výkaz výměr | 9; odvoz rozbouraného balvanu  45,0; odvoz odkopávky |  | 9.000  45,000 |  |  |
|  | ***Oddíl*** |  | 5; ***Komunikace pozemní*** |  |  |  | ***11 400.00*** |
| 38 | H | X861 Cementopopilkový stabilizát vč. dopravy | | t | 60,000 190,00 | | 11 400.00 |

1/1

\ Ar+i/z-»řz