Dodatek č.1

S M L O U V Y   O   D Í L O

Číslo smlouvy objednatele:	1139/2022

Číslo smlouvy zhotovitele:  22020424000-01

„Bouřlivec, ř. km 6,328-7,000 (Lahošť) - revitalizace koryta“

–  stavebně technický průzkum (STP)

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel:	INSET s.r.o.

Divize geologie a geofyziky

sídlo:

oprávněn k podpisu smlouvy:

oprávněn jednat o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických

IČO:	035 79 727

DIČ:	CZ035 79 727

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:                    Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán z důvodu zdržení realizace diagnostických vrtů v korytě toku vlivem zvýšené hladiny vody a nepříznivých klimatických podmínek. Dále v důsledku snížení rozsahu průzkumných prací, dohodnutých na místním šetření.

Tímto dodatkem se mění Čl. I. PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA, Čl. III.TERMÍNY PLNĚNÍ, Čl. IV.CENA, Čl. V.PLATEBNÍ PODMÍNKY, PŘÍLOHA SOD 1139-2022 – KALKULACE je doplněna PŘÍLOHOU Č. 1: NÁVRH ÚPRAVY ROZSAHU PRŮZKUMNÝCH PRACÍ.

### PŘEDMĚT SMLOUVY A PŘEDMĚT DÍLA

Původní znění:

Součástí díla bude:

- geologická rešerše z archivních dat

- terénní rekognoskace a dokumentace stavu koryta (délka úseku 672 m)

- provedení čtyř vrtaných nebo zarážených sond do hloubky max 5 m

- odběr a rozbor 6 vzorků charakteristických zemin z výtěžků jádra a jejich laboratorní rozbor včetně propustnosti a zatřídění dle vhodnosti pro těleso hráze

- stavebně technický průzkum v množství: 16 x sonda svislá max. do 1 m, 16 x sonda do boků pro ověření rubu současné konstrukce, max. 1 m

- zpracování a vyhodnocení průzkumu, doporučení k plánované stavbě s ohledem na geologické

prostředí

Nové znění:

Součástí díla bude:

- geologická rešerše z archivních dat

- terénní rekognoskace a dokumentace stavu koryta (délka úseku 672 m)

- provedení čtyř vrtaných nebo zarážených sond do hloubky max 5 m

- odběr a rozbor 6 vzorků charakteristických zemin z výtěžků jádra a jejich laboratorní rozbor včetně propustnosti a zatřídění dle vhodnosti pro těleso hráze

- stavebně technický průzkum v množství: 6 x sonda svislá max. do 1 m, 6 x sonda do boků pro ověření rubu současné konstrukce, max. 1 m

- zpracování a vyhodnocení průzkumu, doporučení k plánované stavbě s ohledem na geologické

prostředí

### TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- předání a převzetí kompletního STP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

nejpozději do 28.02.2023

Nové znění:

#### Termín provedení díla:

- zahájení prací na předmětu plnění:

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 týdnů po nabytí účinnosti smlouvy

- předání a převzetí kompletního STP (4 x tištěné + 2 x elektronicky):

nejpozději do 20.03.2023

### CENA

Původní znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 260 280,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí celkem: 202 880,- Kč bez DPH.

### PLATEBNÍ PODMÍNKY

Původní znění:

Fakturace bude provedena následovně:

dnem protokolárního předání a převzetí kompletního průzkumu ve výši 100 % ceny,         tj. 260 280,- Kč bez DPH.

Nové znění:

Fakturace bude provedena následovně:

dnem protokolárního předání a převzetí kompletního průzkumu ve výši 100 % ceny,          tj. 202 880,- Kč bez DPH.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne:		v Praze dne:

……………………………………		…………………………………….

investiční ředitel		ředitel divize geologie a geofyziky

Povodí Ohře, státní podnik	 	INSET s.r.o.

(objednatel)  		(zhotovitel)