Dohoda o spolupráci na projektu participativního rozpočtování č. 419/2016/OS

uzavřená mezi účastníky:

Město Říčany

se sídlem: Masarykovo nám. 53/40, Říčany, PSČ 251 01

IČ: 00240702

zastoupené Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou města

na straně jedné

Demokracie 2.1 s.r.o.

se sídlem: Zapova 1559/18, Praha 5, 150 00

IČ: 03680941

zastoupené Tomášem Rákosem, jednatelem

(dále D21)

na straně druhé

V Říčanech u Prahy se od podzimu 2016 do jara 2017 uskuteční první ročník participativního rozpočtování. Město Říčany se tak zapojí do dvouletého projektu EMPATIA *(*[*Enabling Multichannel PArticipation Through ICT Adaptations*](http://cordis.europa.eu/project/rcn/199845_en.html) *-* [*https://empatia-project.eu/*](https://empatia-project.eu/)*)*, financovaného rámcovým programem Evropské Unie HORIZONT 2020. Jedním ze sedmi partnerů v EMPATIA je Demokracie 2.1 s.r.o. (D21), která s městem Říčany spolupracuje od května 2015 na projektu Řídím Říčany.

D21 pomůže z prostředků projektu EMPATIA realizovat pilotní participativní rozpočtování v Říčanech. Trvání je předběžně stanoveno od září 2016 do května 2017.

V měsících září-říjen 2016 město Říčany spolu s D21 zajistí informační kampaň a registraci nových hlasujících. Způsob registrace bude upřesněn. K PB začne fungovat pravidelně aktualizovaná internetová stránka.

V měsících listopad-prosinec 2016 bude probíhat sběr návrhů projektů od občanů. Způsob sběru bude upřesněn, pravděpodobně však obojí online i offline. D21 zajistí online metodu, město Říčany zajistí osobu koordinátora, zodpovědného za participativního rozpočtování. Toho D21 zaškolí a poskytne zkušenosti s vykonáváním srovnatelné pozice ze zahraničí. Koordinátor bude po celý průběh PB k dispozici občanům, kteří se zapojí; bude spravovat obsah internetových stránek a sociálních sítí a zároveň organizovat tzv. sousedská setkání. Počet těchto setkání bude upřesněn, ideální varianta je čtyři (dvě v listopadu, dvě v prosinci). Město Říčany poskytne pro tato setkání prostor, schopný pojmout několik desítek osob. Moderátorem setkání bude buď přímo koordinátor, případně jiná osoba doporučená D21.

V měsících leden-duben 2017 bude v rámci radnice probíhat evaluace návrhů, vzešlých od občanů. Předkladatelům návrhů, které nepostoupí do hlasování, musí být písemnou formou případně ústně koordinátorem sděleno, proč se tak stalo, jaké nedostatky návrhy vykazovaly.

V měsíci květnu 2017 D21 zajistí online i offline hlasování a bezprostředně po skončení také zveřejnění výsledků. Oficiální vyhlášení zajistí město Říčany. Forma bude upřesněna, preferováno je však další setkání občanů, kde za účasti koordinátora a starosty města bude veřejnost informována, jaké budou další kroky a kdy je očekávaná realizace jednotlivých projektů.

Po zbytek roku 2017 musí být koordinátor PB nadále k dispozici pro případné dotazy občanů na stav a průběh realizace projektů.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Říčany dne 28. 7. 2016 usnesením č. 16-35-002.

V Říčanech dne……………………. V Říčanech dne ………………

…………………………………… ………………………………

Demokracie 2.1 s.r.o. Město Říčany

jednající zastoupené

Tomášem Rákosem Mgr. Vladimírem Kořenem

jednatelem starostou města