**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

(dále jen „dodatek“)
**I.
Smluvní strany**

1. **Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace**

IČO: 00101443

DIČ: CZ00101443

Sídlo: Kraví hora 522/2, 616 00 Brno

Zastoupená: Mgr. Jiřím Duškem, Ph.D., ředitelem

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr, vložka 17

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel. XXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „*objednatel*“ nebo *„Hvězdárna a planetárium Brno“*)

a

1. **Benpra servis s.r.o.**

se sídlem: Zmola 141/25, 696 04 Svatobořice-Mistřín

zastoupena: Pavlem Benovičem, jednatelem

IČO: 05249643

DIČ: CZ05249643

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 94308

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel. XXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail XXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „*zhotovitel*“)

společně v dalším textu rovněž jen „smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodli na dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 31. srpna 2022, č. j. EO 249/2022 (dále jen „dodatek“):

**V.
Cena za dílo**

1. Cena za provedené dílo se navyšuje o **58 113,62 Kč bez DPH,** v důsledku zpětné kontroly odsouhlasených méně prací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy v Soupisu stavebních prací, kde byly zjištěny následující nedostatky:

Oddíl SO-01-1 KANALIZACE DEŠŤOVÁ pol. 14 – V rozpočtu bylo množství 43,30802 m3 a ve změnovém listu bylo omylem odečítáno 43,58600 m3. Rozdíl v ceně je 187,65 Kč bez DPH.

Oddíl SO-01-2 AKUMULAČNÍ NÁDRŽE A PROPOJE oddíl 8 Trubní vedení – Celkové snížení ceny tohoto oddílu ve změnovém listu bylo vypočteno chybou ve vzorci na
98 032,26 Kč bez DPH. Správná výše snížení je 40 106,29 Kč bez DPH. Rozdíl v ceně je 57 925,97 Kč bez DPH.

Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

|  |
| --- |
| **Cena za dílo** |
| Cena v Kč bez DPH | 3 717 208,88 |
| DPH v Kč celkem |  780 613,86 |
| Cena celkem v Kč vč. DPH | 4 497 822,74 |

**VI.
Platební podmínky**

* 1. Navýšení ceny za provedené dílo dle odstavce č. V. tohoto dodatku uhradí Objednatel na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem (dále jen „*faktura*“). Datum zdanitelného plnění je datum podpisu tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 31. srpna 2022, č. j. EO 249/2022 v platném znění zůstávají nezměněny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb.

Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech se stejnou právní silou, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsah je jim srozumitelný a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojují níže své podpisy

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne ……………………………..  |  | V Brně dne …………………….  |
|  |  |  |
| za objednateleMgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel |  | za zhotovitelePavel Benovič, jednatel |