SMLOUVA O DÍLO č. 01/2023

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

# Smluvní strany

objednavatel:

Obchodní jméno:				Čistá Plzeň, s.r.o.

Se sídlem:				Edvarda Beneše 430/23, 301 00 Plzeň

Zástupce pro jednání smluvní:		Otakar Horák, jednatel

Zástupce pro jednání technické:  		Ing. Jan Šneberk, technický náměstek

Bankovní spojení:			KB Plzeň

č.ú.  					43-3711080207/0100

IČO:					28046153

DIČ: 					CZ28046153

Obchodní rejstřík:	Oddíl „C“, vložka 22669, ved. u Krajského sudu v Plzni

Zhotovitel:

Obchodní jméno:				Ing. Zdeněk Bláha

Se sídlem:				Chotíkov 74, 330 17 Chotíkov

Zástupce pro jednání smluvní a technické:  Ing. Zdeněk Bláha

Bankovní spojení:			Fio banka a.s., pobočka Plzeň

č.ú.  					2600380472/2010

IČO:					113 75701

DIČ: 					CZ 530820066

- Preambule

Tato smlouva o dílo popisuje právní úpravu vztahu smluvních stran při projektové dokumentaci akce „Plzeň, Jateční ul. „kompostárna a střepiště“ bude vycházet ze současného stavu pozemků určených pro výstavbu kompostovací plochy a střepiště na pozemcích č. 123595/115 a 12595/120 v k.ú. Plzeň 4. Přístupová komunikace do kompostárny bude navazovat na Jateční ulici, na stávající chodníkový přejezd. Dopravní napojení kompostárny v Jateční ulici bude umožňovat pouze příjezd od středu města (od Rokycanské tř.) a výjezd pouze směrem na Plzeň – Roudnou a Lochotín. Vozovka v Jateční ulici neumožňuje vytvoření nového odbočovacího pruhu bez zásahu do chodníků. Odbočovací pruh nebude součástí nabízené PD. To bude v projektové dokumentaci zohledněné. Přípravné, projektové a inženýrské práce budou provedené dle rozsahu uvedené v článku I. této smlouvy.

Stavba kompostovací plochy a střepiště bude umístěná na pozemcích města Plzně, před podáním žádosti o povolení stavby bude muset uzavřít stavebník se Statutárním městem Plzeň nájemní smlouvu nebo jiný smluvní dokument o souhlasu vaší stavby na jejich pozemcích. Zde poskytne zhotovitel součinnost při jednání objednatele s majitelem pozemků dotčených stavbou.

Zhotovitelem se pro účely této smlouvy rozumí autorizovaná fyzická osoba, uvedená jako „Zhotovitel“ v této smlouvě, oprávněná vykonávat vybrané a odborné činnosti v oboru projektování ve výstavbě a oprávněná užívat chráněné označení „autorizovaný inženýr“, (dále jen Zhotovitel).

I.

# Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje dodat, objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit práce, jejichž výsledkem bude projekt pro společné povolení stavby „Plzeň, Jateční ul., kompostárna a střepiště“. Zhotovitel provede nebo zajistí pro objednatele následující práce:

I.1 	Zhotovitel zajistí přípravné práce v rozsahu:

- Ověření existence podzemní inženýrských sítí a zajištění katastrálních podkladů

- Tachymetrické zaměření – příjezd + plocha pro stavbu + nejbližší okolí.

- Geologický průzkum – kopané sondy na ploše navrhované kompostárny

I.2	Zhotovitel vypracuje projektovou dokumentaci výše uvedené stavby v úrovni projektu pro společné povolení stavby (DUR + PSP). Projektová dokumentace bude zpracována v digitální formě v rozsahu daném Stavebním zákonem pro sloučené územní a stavební řízení. Projektová dokumentace bude obsahovat odbytový propočet a výkaz výměr a potřebné posudky pro povolení stavby.

I.3	Zhotovitel zajistí inženýrskou činnost pro vydání společného povolení v rozsahu:

  - Projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi

- Vydání souhlasu s kácením dřevin

- Povolení středního zdroje znečištění ovzduší – kompostovací plochy

- projednání umístění stavby s vlastníkem pozemků – spolupráce s objednatelem při zajištění souhlasu se stavbou – Statutárním městem Plzeň

- podání žádosti o společné povolení stavby a zajištění jeho vydání včetně nabytí právní moci.

II.

# Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo postupně a předat jej objednateli nejpozději do:

II.1	přípravné práce dle bodu I.1	 					15. 5. 2023

II.2	projektová dokumentace DUSP dle bodu I.2				15. 7. 2023

II.3	Inženýrská činnost dle bodu I.3, podání žádosti o společné povolení	15. 9. 2023

II.4	Inženýrská činnost, vydání povolení stavby s nabytím právní moci       předpoklad 15. 2. 2024

III.

# Cena

III.1	Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. I této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení zákona č. 562/1990 Sb. o cenách a představuje součet následujících položek:

- III.1.1	přípravné práce dle bodu I.1	 					58 000,- Kč

- III.1.2	projektová dokumentace DUSP dle bodu I.2				215 000 Kč

- III.1.3	Inženýrská činnost dle bodu I.3, vydání společného povolení		25 000,- Kč

Cena celkem činí 298 000,-Kč, slovy dvěstědevedesátosmtisíc Kč.

III.2	K dohodnuté ceně bude připočítána zákonná sazba DPH.

III.3	Správní poplatky související s vydáním povolení stavby uhradí zhotovitel, přeúčtuje je objednateli.

III.4	Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla rozšířen nebo redukován na pokyn objednatele, zhotovitel zvýší nebo sníží po vzájemné dohodě s objednatelem celkovou cenu. Požadované práce nad rámec specifikace budou kalkulovány pomocí sazebníku projektových a inženýrských činností UNIKA a hodinové náročnosti těchto prací.

IV.

# Platební podmínky

IV.1	Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli v termínech předání dílčích části díla.

- Plnění dle bodu I.1 a I.2				15. 7. 2023 			273 000,- Kč

- Plnění dle bodu I.3 po vydání povolení	předpoklad 15. 2. 2024 			25 000,- Kč

IV.2	Faktura bude obsahovat tyto údaje:

- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO

- číslo faktury

- den odeslání a den splatnosti faktury

- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

- fakturovanou sumu (včetně DPH)

- označení díla

- razítko a podpis oprávněné osoby

IV.3 	V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přerušuje lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednavateli.

IV.4  	Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne vystavení.

V.

# Smluvní pokuty

V.1	Nedodrží-li zhotovitel termín uvedený v čl. III této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení zapříčiněným zhotovitelem z částky uvedené v čl. IV smlouvy.

V.2	Je-li objednatel v prodlení s placením faktury, bude zhotovitel účtovat smluvní pokutu z prodlení ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý týden prodlení dohodnuté splátky, který překročí 30 dnů po dohodnutém termínu úhrady.

VI.

# Ostatní a závěrečná ustanovení

VI.1	Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

VI.2	Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu článku II této smlouvy. V případě, kdy objednatel o to požádá, je zhotovitel povinen umožnit mu nahlédnout do živnostenského oprávnění.

VI.3	Zhotovitel vypracuje a odběrateli předá projektový návrh technické řešení stavby dle bodu I.2 v rámci dohodnuté ceny ve dvou výtiscích v termínu do 15. 6. 2023 k projednání a připomínkování. Projektovou dokumentaci pro společné povolení dle bodu I.2 předá ve dvou výtiscích v termínu vypracování DUSP, tedy 15. 7. 2023. Zbývající 4 výtisky projektové dokumentace použije zhotovitel pro inženýrskou činnost dle bodu I.3. Při podání žádosti o vydání společného povolení předá zhotovitel objednateli 4 výtisky a 1 x v digitální formě, tedy 15. 9. 2023.

VI.4	Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

VI.5	Pro právní vztahy mezi smluvními stranami platí příslušná ustanovení občanského a obchodního zákoníku s případnými dalšími předpisy k němu vydanými.

VI.6	Tato smlouva je vypracována ve třech výtiscích, ze kterých si dva ponechá objednatel a jeden zhotovitel.

V Plzni dne   3.4.2023						V Chotíkově dne 29. 3. 2023

Objednatel:							Zhotovitel:

……………………………………….	     	             				 …………………………..

Otakar Horák			   					Ing. Zdeněk Bláha

jednatel společnosti