**Dodatek č.2**

ke smlouvě o dílo č. 1507/OD/2022 ze dne 17. 10. 2022 a dodatku č. 1 ze dne 9. 2. 2023 a dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, na akci:

„Obnova zastávky MHD „Na Člunku“, chodník a veřejné osvětlení“

1. **SMLUVNÍ STRANY**
2. Objednatel: **Statutární město Jihlava**

Adresa: Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

(dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)

1. Zhotovitel: **CARLITA s. r. o.**

Se sídlem: U Brány 1031/4, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Ing. Petrem Kristýnkem

Zapsaný: KS Brno, oddíl C, vložka 38759

IČO: 26231506

DIČ: CZ26231506

(dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

(samostatně jako „smluvní strana“, společně pak jako „smluvní strany“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
   1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako smluvní strany) uzavřeli dne 17. 10. 2022 smlouvu o dílo č. 1507/OD/2022, jejímž předmětem je vypracování a dodání projektové dokumentace pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit autorský dozor v přípravné fázi stavby na akci: **„Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“**
   2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou a z důvodu zjištění nutnosti změn při zpracování projektové dokumentace, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

Důvodem změn je nesouhlasné stanovisko DI Policie ČR s realizací přechodu a nutnost projekt upravit (rozdělit na dva stavební objekty). Dále uzavření smluvního vztahu mezi statutárním městem Jihlava a Krajem Vysočina z důvodu vlastnictví pozemků, na kterých se stavba nachází. Tímto došlo k navýšení objemu prací pro zpracování projektové dokumentace.

Revizí textu původní smlouvy bylo dále zjištěno, že došlo k chybně v psaní u specifikace rozsahu prací zhotovitele projektové dokumentace.

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení. Provedené změny spočívají v následujícím.

Změna č. 1:

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. VI. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace:

1. *Cena díla je stanovena jako cena maximální. Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení veřejné zakázky. Cena díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.*

***cena bez DPH***

* *projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o společném územním rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení*

*155 000,- Kč*

* *projektová dokumentace pro provádění stavby a výkazy výměr*

*90 000,- Kč*

* *autorský dozor*

*18 000,- Kč*

***Cena celkem bez DPH 263 000,-******Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.*

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. *Cena díla je stanovena jako cena maximální. Cena díla je stanovena nabídkou zhotovitele do zadávacího řízení veřejné zakázky. Cena díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Cena díla obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.*

***cena bez DPH***

* *projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o společném územním rozhodnutí a rozhodnutí o stavebním povolení*

*167 000,- Kč*

* *projektová dokumentace pro provádění stavby a výkazy výměr*

*95 600,- Kč*

* *autorský dozor*

*18 000,- Kč*

***Cena celkem bez DPH 280 600,-******Kč***

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.*

Změna č. 2:

S ohledem na výše uvedené smluvní strany mění čl. IV. odstavec 1. smlouvy tak, že se původní textace:

1. *Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit autorský dozor v přípravné fázi stavby. Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:*

***„Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“***

*(dále též jako „stavba“)*

*Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy a v jejím souladu.*

ruší a nahrazuje se tímto zněním:

1. *Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „zákon o zadávání veřejných zakázek“), zajistit autorský dozor vykonávaný v průběhu realizace stavby. Zhotovitel zabezpečí v rámci provádění předmětu díla dle této Smlouvy na své náklady, nebezpečí a odpovědnost veškeré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby:*

***„Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“***

*(dále též jako „stavba“)*

*Pro vyloučení všech pochybností se má za to, že „dílo“ jsou všechny práce, činnosti, služby, výkony a dodávky zhotovitele prováděné pro objednatele na základě této Smlouvy a v jejím souladu.*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
   1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti.
   2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy o dílo 1507/OD/2022 uzavřené dne 17. 10. 2022, na akci **„Obnova zastávky MHD "Na Člunku", chodník a veřejné osvětlení“**. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
   3. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a to včetně původní smlouvy a všech jejich dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
   4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne: 5. 4. 2023 V Jihlavě dne: 4. 4. 2023

………………………………. …………………………………

Za objednatele Za zhotovitele

statutární město Jihlava CARLITA s. r. o.

Mgr. Petr Ryška Ing. Petr Kristýnek

primátor jednatel