**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo,**

uzavřené dne 13.12.2022 mezi, **Zemským hřebčincem Písek s.p.o.**, IČ 712 94 562, se sídlem Písek, U Hřebčince 479, zastoupená ředitelkou \*\*\*\* jmenovanou na základě jmenovací listiny ze dne 21. 7. 2022, č.j. 44651/2022-MZE-13142, (jako „objednatel“) a **Petrem Beranem,** nar. 5.5.1975, IČO: 63803305, se sídlem Březohorská 183, 261 01 Příbram – Příbram VII, DIČ: \*\*\*\* (dále také jako „zhotovitel“), takto:

**čl. I**

**předmět smlouvy:**

Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební úpravy v rozsahu specifikovaném ve smlouvě o dílo: Rekonstrukce opláštění haly pro seno, v areálu Zemského hřebčince Písek s.p.o.

**čl. II**

**předmět dodatku:**

1. Původní smlouvou o dílo byla stanovena cena díla na částku 890.798,- Kč bez DPH. Rozsah díla byl stanoven dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. Objednatel na základě skutečností zjištěných při provádění prací doznal, že původně požadované opláštění a umístění ochranných sítí, která vyžadoval na obou štítech a zadní podélné straně do výše 3 metrů, je nedostatečné. Nově se tedy se zhotovitelem dohodl, že ochranné sítě budou umístěny na obou štítech a zadní podélné straně do výše 5 metrů.
3. Na základě těchto změn v objednávce, se navyšuje i cena díla o materiál a montážní práce tak, jak je uvedeno v cenové nabídce zhotovitele ze dne 3.3.2023, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. S ohledem na ujednané vícepráce, se navyšuje cena díla, spočívající v navýšení rozsahu prací dle čl. II. odst. 2 tohoto dodatku, o částku 98.104,- Kč bez DPH. Celkem je cena díla ujednána na částku 988.902,-Kč bez DPH.

**čl. III**

**závěrečná ustanovení:**

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží jedno paré. Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 13.12.2022 se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti. Smlouvu o dílo, lze nadále měnit pouze číslovanými, písemnými dodatky.

**čl. IV**

**Zveřejnění smlouvy:**

Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 NOZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv podmínek.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. zákona o registru smluv a tuto povinnost zajistí sám objednatel.

Obě smluvní strany berou na vědomí a vyjadřují svůj souhlas k tomu, aby tato smlouva byla zveřejněna v registru smluv, neboť uveřejněním tato smlouva nabývá účinnosti.

V případě, že v této smlouvě nejsou právní vztahy mezi účastníky výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., event. dalšími právními předpisy s touto smlouvou souvisejícími.

V Písku dne

………………………………………… ……………………………………………

 Objednatel Zhotovitel