Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Moravská zemská knihovna v Brně, IČ 00 09 49 43

se sídlem Kounicova 65a, 601 87 Brno

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

jako objednatel

a

Tiskárna Didot, spol. s r. o.

sídlo: Trnkova 2944/119, 628 00 Brno

IČ: 60723921

DIČ: CZ60723921

bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 372551073/0300

zastoupená:	ve věcech smluvních:	Milan Kunčák, jednatel

ve věcech technických: ing. Jana Dudová, obchodní manažer

jako zhotovitel

I.

- Smluvní strany uzavřely dne 2. 2. 2023 smlouvu o dílo, na základě které byl zhotovitel povinen zhotovit tisk a vazbu brožury a leporel pro potřeby Českého literárního centra. Cena byla stranami sjednána celkem ve výši 65 264,- Kč bez DPH.

Předmět smlouvy byl rozdělen na 2 části:

1 část – tisk leporel českých a anglických a brožury Czech Books for Children and Young Adults s termínem dodání do 20. 2. 2023,

2 část – tisk leporel německých s termínem dodání nejpozději do 31. 3. 2023.

- Po uzavření smlouvy objednatel zjistil, že nebude mít k dispozici včas tisková data pro 2. část díla, aby zhotovitel mohl dodat hotové dílo v termínu stanoveném smlouvou.

- Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dohodly na změně čl. II. odst. 3 takto:

Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo a dodat jej bez jakýchkoliv vad objednateli:

2. část nejpozději do 24. 4. 2023.

- Objednatel zároveň navyšuje počet německých leporel na 8 x 160 ks místo původních 
8 x 80 ks.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. III. této smlouvy ve výši 25 600,- Kč bez DPH za 2. část díla.

2.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.

- Tento dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb.. Do registru smluv jej vloží objednatel.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

- Na tento dodatek se vztahují veškerá ustanovení smlouvy o dílo.

- Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 30. 3. 2023

Za objednatele:						Za zhotovitele: