|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objednatel:** Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR  **Projekt:** *Objezd hráze VD Slapy*  **Projekt/stavba:** *Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti* | | | | | | | |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. | | | | | | | |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | **POŘADOVÉ Č. 6** | | |
| **VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU** | | | | | **1** | | |
| **Datum vydání:** *13.03.2023* | | **A** | ~~B~~ | ~~C~~ | ~~D~~ | ~~E~~ | nehodící se škrtněte |
| **Zařazení změnového listu** | |
| **NAVRHUJE:** | *Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668/13a, 500 02 Hradec Králové*  *XXXXXXXXXXXXXXX* | | | | | | |
| **PŘEDMĚT SPECIFIKACE:** | | *Posun dílčího termínu plnění.* | | | | | |
| **REFERENČNÍ DOKUMENTACE:** | |  | | | | | |
| **POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY** | | **Datum zjištění změny** | | | | | *13.03.2023* |
| *Ke změně - posunu dílčího termínu plnění C - b) +c) dochází v důsledku projednání a koordinace se záměrem "Ochranné stání služebních plavidel Slapy", který je umístěn v horní vodě VD Slapy a před koordinací docházelo k územní kolizi s plánovanou opěrnou zdí. K posunu termínu dochází rovněž z důvodu nezbytnosti opakovaného projednání s obcí Třebenice, DOSS a správci IS.* | | | | | | | |
| ***ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E*** (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice  č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0  ***Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.*** | | | | | | | |
| ***A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :*** *Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3.* | | | | | | | |
| **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** *Není relevantní* | | | | | | | |
| **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** *Není relevantní.* | | | | | | | |
| **a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů -** *Není relevantní.* | | | | | | | |
| **b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů** - *Není relevantní.* | | | | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní.* | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | |
| **a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní** | | | | |
| **b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní** | | | | |
| **c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku -** *Není relevantní* | | | | |
| **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:**  N*ení relevantní* | | | | |
| **a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám -**  *Není relevantní.* | | | | |
| **b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší -**  *Není relevantní.* | | | | |
| **c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší -** *Není relevantní.* | | | | |
| **d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným**  **odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality -** *Není relevantní.* | | | | |
| **VLIV NA CENU**  **(ceny jsou uváděny ~~ANO~~ NE**  **bez DPH)** | | **Časový vliv na termín dokončení díla:**  *Dojde k posunu termínu plnění.* | | |
| **Cena SoD před změnou** 1 478 000,- Kč  **Cena SoD po změně** 1 478 000,- Kč | |
| **jedná se o změnu o 0 %** 0 Kč | |
| **VYJÁDŘENÍ TDS:** *Nebyl sjednán.* | | | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:**  *Není relevantní* | | | | |
| **DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)**  *Není relevantní* | | | | |
| **VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE:** | *Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází k dílčímu posunu termínu plnění*  *- tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu.* | | | |
| *číslo smlouvy: S/ŘVC/027/P/SoD/2020* | *předpokládaný výdaj v Kč bez DPH* | | | *Předpokládaný termín úhrady* |
| *týká se bodu: A, C - b +c), D, E* | *865.000,- Kč* | | | *2023* |
| *garant smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxx* | | | *podpis: ……………………………………..* | |
| *ředitel: Ing. Lubomír Fojtů* | | | *podpis: ……………………………………..* | |