**dodatek 3**

**ke smlouvě o dílo**

**Moravská zemská knihovna v Brně,** IČ 00 09 49 43

Brno, Kounicova 65a, 601 87

zastoupená prof. PhDr. Tomášem Kubíčkem, Ph.D., ředitelem

*jako objednatel*

a

**Muzea Servis, spol. s r.o.,** IČ 03 57 07 62

Brno, Žebětínská 47, 623 00

zastoupená ing. Petrem Petkovským, jednatelem

*jako zhotovitel*

**Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 22.11.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení interiéru nazvaného „Knihovna Milana Kundery“ v 2. NP budovy zadavatele v Brně, Kounicova 65a, dle projektu vypracovaného ing.arch. Martinem Hrdinou a ing.arch. Tomášem Kovalčíkem. Rozsah díla je dán položkovým rozpočtem tvořícím přílohu této smlouvy, protože smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení dle z.č. 134/2016 Sb..

Změny uvedené v tomto dodatku jsou přípustnými změnami závazku dle § 222 z.č. 134/2016 Sb., protože se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a součet veškerých změn dle dodatků č. 1, č. 2 a č. 3 nepřesahuje 10 % ceny díla dle uzavřené smlouvy (bez dodatků).

**I.**

**Změna dle § 222 odst. 4 z.č. 134/2016 Sb.**

**ZL 03**

1. Po předání díla objednatel zjistil nutnost dílo doplnit o grafické prvky, bezpečnostní prvky v podobě vyplnění mezery mezi podiem a parapetem a zakrytovat otevřený prostor nad vstupem do místnosti zvenčí pro zajištění finálních požadavků na celkový design a bezpečnost místa plnění při užívání návštěvníky (po instalaci interiérových prvků).
2. Objednatel zhotovitele vyzval k nacenění činností dle čl. I. odst. 2 tohoto dodatku
3. Zhotovitel provedl nacenění změny díla uvedené v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku změnovým listem č. 3 s tím, že cena díla by se touto změnou zvýší o částku 22.145,- Kč bez DPH.
4. Změna části díla uvedená ve změnovém listu č. 3 je úpravou předmětu smlouvy, která nemohla mít vliv na účast jiných dodavatelů v zadávacím řízení, ve kterém byla smlouva uzavřena, protože se jedná pouze o nepodstatnou změnu části předmětu. Touto změnou se nijak fakticky nemění kvalita ani náročnost předmětu smlouvy, jedná se o běžně dostupné materiály na trhu a běžné činnosti, které je schopný pořídit či provést jakýkoliv dodavatel a tedy kterýkoliv potencionální uchazeč o zakázku by byl schopen si zajistit jejich dodávku v jakémkoliv rozsahu (původně sjednaném i rozšířeném) i v případě, že by požadavek byl uveden už v zadávacích podmínkách.
5. Zhotovitel prohlašuje, že změna uvedená v čl. I. tohoto dodatku je vhodná z hlediska kvality díla a bude zachována sjednaná kvalita díla.

**II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede práce uvedené ve změnovém listu č. 3.
2. Smluvní strany se dohodly v souvislosti se změnou díla dle změnového listu č. 3 na zvýšení ceny díla o částku 22.145,- Kč bez DPH.
3. Zhotovitel provede činnosti dle tohoto dodatku do 20.4.2023.

**III.**

**Obecná ustanovení ke změně dle dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že dle tohoto dodatku se cena díla zvyšuje celkem o částku 22.145, -Kč bez DPH a celková cena díla vč. dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 činí částku 2,265.041,- Kč bez DPH.
2. Smluvní strany se dohodly, že rozpis změny v ceně je uveden v příloze tohoto dodatku – změnovém listu č. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že na úhradu změny části předmětu smlouvy dle tohoto dodatku se vztahují ustanovení čl. V. Platební podmínky uzavřené smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany se dohodly, že na činnosti dle tohoto dodatku č. 3 se vztahuje záruka dle smlouvy o dílo (provedením činností dle tohoto dodatku se tyto stávají součástí díla, proto z hlediska záruky budou veškeré činnosti dle smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 posuzovány jako jediné dílo se zárukou dle smlouvy, která začala běžet dnem předání díla).
5. Ustanovení smlouvy o dílo se mimo změn uvedených v tomto dodatku nemění a veškerá ustanovení smlouvy o dílo se vztahují i na změny uvedené v tomto dodatku.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Přílohou tohoto dodatku je změnový list č. 3 o změně části díla vč. ocenění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., dodatek ke zveřejnění zašle do registru smluv objednatel.
3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Brně dne 11.4.2023

.................................................... .................................................

za objednatele za zhotovitele

prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D., ředitel Ing. Petr Petkovský, jednatel