IRl\_ ŠOD\_ 7- ¿0 22 „ý).

**DODATEK Č. 1**

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 8. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

**1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace j™**

se sídlem: Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

zastoupena: Ing. Jiří Veverka

IČ: 00534242

DIČ: CZ00534242

Bankovní spojení: Komerční banka Třinec, a. s.

Číslo účtu: 29034-781/0100

*0)T£* 1 ***UK) {***

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)

**2. MORYS s. r. o.**

se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel

na základě Plné moci ze dne 9.12.2021

42864771

CZ42864771

Komerční banka, a.s.

107-3674100247/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 1504 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Jaromír Plaňka, tel.: 604 978 219 (dále jen „zhotovitel“)

II.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst.

3 výše uvedené smlouvy o dílo tato smlouva mění a doplňuje takto:

1. V článku III. Předmět smlouvy - odstavci 1 se mění rozsah plnění zhotovitele, a to z důvodu dodatečných více prací a méněprací specifikovaných ve změnovém listu č. 1, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo. Y důsledku uvedeného se tedy rozsah plnění zhotovitele zužuje o takto specifikované méněpráce a rozšiřuje o takto specifikované vícepráce.

1. V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených změn mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 82 371 213,24 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH 671 332,01 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH - 576 316,31 Kč

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH 82 466 228,94 Kč

III.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 23. 8. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech splatností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list zhotovitele (ZLÍ)

V Třinci dne.^cť.í?:.^^^

V Ostravě dne

***fl.í.***

MORYS s.r.o. <D

‘í Veverka,ředitpb^CF TjfflHEC,

, 'hr “vi sví ¡»íflantea®\* |

KaaťwíáJW. Dow uatná. 739 61 Třinec j OiC: CZ00534242J

ředitelství
Korejská 894/9
702 00 Ostrava - Přívoz

za zhotovitele

Ing. Jiří Smidák, výkonný ředitel

Změna rozsahu původní veřejné zakázky "Nemocnice Třinec p.o. - Rehabilitace přístavba a stavební úpravy" - předmětu díla dle SoD

**Vícepráce**

Předmět víceprací:

Úpravy základových konstrukcí - VCP

Zdfivodnění víceprací + cena:

Tyto změny jsou způsobeny rozměrovým a tvarovým nesouladem stávajících základových konstrukcí, oproti plánovaným rozměrům a dimenzím dle DPS. Také je nově zvolen způsob napojení a úpravy stávajících nevyztužených pásu tak, aby nedošlo k jejich možnému porušení v rámci původně plánovaného postupu výstavby. Tato změna byla rovněž zahrnuta s ohledem na obnažení stávajících základů a zhodnocení jejich jakosti a míry rizika jejich odolnosti a kvality. Veškeré změny jsou obsažené v doplněné DPS, včetně popisu a výměr přiloženého rozpočtu VCP. Základní změny jsou provedeny v těchto částech:

1. Změna v provádění základové desky a kotvení do stávajících pásu.
2. Provedení nového základového pásu z důvodu nesouladu stávajících základových konstrukcí vzhledem k plánovaným rozměrům dle DPS viz. změna z 7.12.2022
3. Změna tvaru a mezilehlých základových pásu s ohledem na rozměry a pozici na nich nesených nosných zdí.
4. Změna tvaru prohlubně zákl. konstrukce výtahové šachty č.l vč. doplnění výztuže základové desky výtahové šachty s ohledem na již vybraný výtah Viz. změna z 18.1.2023
5. Změna ve způsobu provedení hydroizolace s ohledem na vystupující zhlaví stávajících základových pásů.
6. Doplnění čerpání vody v průběhu prací na základových konstrukcí ohlubně výtahu
7. Výměna zpětného zásypu základových konstrukcí

**Cena víceprací celkem**

(v Kč bez DPH):

**671 332,01**

Uvedení čísla změny

Vyjádření projektanta O

Vícepráce zapříčiněné
chybou PD

Jméno a podpis AD:

v ***2ř<?/fS J/ď/y/Ya/y’***

**Méněpráce**

|  |  |
| --- | --- |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: | Tyto změny jsou způsobeny rozměrovým a tvarovým nesouladem stávajících základových konstrukcí, oproti plánovaným rozměrům a dimenzím dle DPS. Také je nově zvolen způsob napojení a úpravy stávajících nevyztužených pásu tak, aby nedošlo k jejich možnému porušení při původně plánovaném postupu výstavby. Tato změna byla rovněž zahrnuta s ohledem na obnažení stávajících základů a zhodnocení jejich jakosti a míry rizika jejich odolnosti a kvality. Veškeré změny jsou obsažené v doplněné DPS, včetně popisu a výměr přiloženého rozpočtu MP. Základní změny jsou provedeny v těchto částech:1. Změna v rozsahu bouracích prací stávajících základových pásů.
2. Změna v konstrukci základové ohlubně a původně plánovaných úprav přiléhajících základových konstrukcí.
3. Změny provedení hydroizolace a tepelné izolace základové konstrukce
 |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: | 0 |
| Cena méněprací celkem(v Kč bez DPH): | -576 316,31 |
|  |
| Záměna položek dle §222 odst. 7 |
| Předmět a stručné zdůvodnění záměny, včetně případného snížení ceny | NE |

|  |
| --- |
|  |
|  |  | Jméno: | Podpis: / |
| Za zhotovitele | Halní stavbyvedoucí | Ing. Petr Michna | /A / |
| Za objednatele | Výrobnětechnickýnáměstek | Ing. Jaroslav Brzyszkowski | / F |
|  | TDI | Ing. Pavel Madeja | n |
|  | Supervisor | Ing. Stanislav Smugala Ph.D. | t 1 1/ |
| Za projektanta | Generální projektant | Ing. Blanka Ličmanová |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Závěry: | Změny byly řádně odůvodněny a jsou nezbytné pro řádné dokončení stavby | ANO |
| Změny mají vliv na harmonogram realizace | ANO |
| Po projednání a seznámení se s uvedenými skutečnostmi zúčastněné osoby s přípravou dodatku číslo 1 ke smlouvě o dílo. | SOUHLASÍ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1/ Ocenění víceprací v souladu se smlouvou o dílo |
|  | 2/ Vyčíslení méněprací |
| Přílohy: | 3/ Revizní projektová dokumentace základů I.etapa z 7.12.2022 |
|  | 4/ Revizní projektová dokumentace základů Il.etapa z 4.1.2023 |
|  | 5/ Revizní projektová dokumentace základů Il.etapa - výkres výztuže z 18.1.2023 |