**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 7.12.2022**

**Článek 1**

**Smluvní strany**

**Česká republika – Státní veterinární správa**

se sídlem: Slezská 100/7, 12000 Praha

zastoupena: MVDr. Josefem Boháček, ředitelem sekce KVS SVS pro Pardubický kraj

ID datové schránky: d2vairv

IČ: 00018562

DIČ: není plátce DPH

Bank. spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 3420561/0710

(dále jen „objednatel“)

a

**Chrpa stavební společnost s r. o. Pardubice**

se sídlem: Raisova 232, 530 02 Pardubice

zastoupená: PhDr. Robertem Novotným MBA, jednatelem společnosti

ID datové schránky: 5wtvtv5

IČO: 25285262

DIČ: CZ25285262

Bank. Spojení: ČSOB Pardubice

číslo účtu: 0272150723/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též „smluvní strany“)

uzavřely ve smyslu § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7.12.2022 (dále jen „Smlouva“):

**Článek 2**

**Důvod sjednání dodatku**

1. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek pro provádění betonáže a asfaltových hydroizolací – teploty okolo bodu mrazu byla zhotovitelem podána žádost o prodloužení původního termínu 31. 3. 2023.

**Článek 3**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly, že nově se v *čl. 3.1. Smlouvy – Předání díla, ukončení smlouvy* stanovuje, že zhotovitel se zavazuje dílo provést a předat je objednateli nejpozději do 30.4.2023. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol.

**Článek 4**

**Závěreční ustanovení**

1. Veškerá ostatní ujednání mezi smluvními stranami, nezmíněná v tomto dodatku, zůstávají v nezměněné podobě v platnosti.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom toho, že objednatel jako povinný subjekt dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) je povinen uveřejnit v registru smluv, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, tento dodatek, včetně Smlouvy, za splnění podmínek zákona o registru smluv, a s uveřejněním tohoto Dodatku v plném znění souhlasí.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek pozorně přečetly, že vyjadřuje jejich skutečnou, vážnou a svobodnou vůli, že nebyl uzavřen v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel  V Pardubicích dne 31. 3. 2023 | Zhotovitel  V Pardubicích dne 31.3.2023 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Česká republika – Státní veterinární správa  MVDr. Josef Boháč, ředitel sekce KVS SVS pro Pardubický kraj | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Chrpa stav. spol. s r. o. Pardubice  Raisova 232, 53002 Pardubice  PhDr. Robert Novotný MBA |
|  |  |