Společnost: **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.,   
nemocnice Středočeského kraje**

IČO: 272 56 456

DIČ: CZ27256456

Se sídlem: Mladá Boleslav, třída Václava Klementa 147, PSČ 293 01

Zastoupená: JUDr. Ladislav Řípa, předseda představenstva

Mgr. Daniel Marek, místopředseda představenstva

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 10019

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné,

a

Společnost: **RAM projekt, s.r.o.**

IČO: 27100669

DIČ: CZ27100669

Se sídlem: Moravská 1540/18, Praha 2 Vinohrady, PSČ 120 00

Zastoupená: Ing. Zora Havlíková, jednatelka

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 51-2317130267/0100

Zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 96256

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé,

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli, jak stanoví tento:

**Dodatek č. 1 smlouvy o dílo**

dále jen „dodatek“

# Úvodní ustanovení

## Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 29.12.2022 Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro rekonstrukci spojovací chodby mezi pavilony C a H Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva je k dnešnímu dni platná a účinná.

## Objednatel má zájem rozšířit plánovanou rekonstrukci spojovací chodby o úpravy spojené s rozšířením chodby pavilonu C.

## S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na uzavřen tohoto dodatku Smlouvy.

# Předmět dodatku

## Smluvní strany se dohodly na rozšíření díla dle Smlouvy o následující projektové práce:

## vytvoření požárně odolné dělící příčky, do které budou osazeny stávající požárně odolné dveře napojené na elektrickou požární signalizaci (EPS),

## rozšíření požárně-bezpečnostního řešení (PBŘ) vzhledem ke změně velikosti a charakteru požárních úseků,

## posouzení stávající kapacity vzduchotechniky (VZT) v chodbě Pavilonu C (bude rozšířena o místnost 02 (26,4 m2) ve spojovacím mostě) a elektroinstalace (prodloužení napojení EPS přemístěných požárních dveří).

## Smluvní strany se dále dohodly, že termín předání fáze č. I díla dle čl. 5 odst. 5.2. smlouvy se mění na termín do **2.3.2023**.

## Sjednaná cena díla se zvyšuje o částku **43.000,- Kč bez DPH**. Celková cena díla dle čl. 6 odst. 6.1. Smlouvy tak činí **475.000,- Kč bez DPH**.

## Cena za jednotlivé fáze díla uvedená v čl. 6 odst. 6.2. Smlouvy se mění následovně:

* pro fázi č. I. se sjednává cena díla ve výši 209.000,- Kč bez DPH,
* pro fázi č. II. se sjednává cena díla ve výši 266.000,- Kč bez DPH,

## Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají i nadále v platnosti.

# Závěrečná ustanovení

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom. V případě elektronického podpisu je tento dodatek vypracován v jenom vyhotovením podepsaném elektronicky oběma smluvními stranami.

## Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

## Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Mladé Boleslavi dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  JUDr. Ladislav Řípa  předseda představenstva | ……………………………………………….  **RAM projekt, s.r.o.**  Ing. Zora Havlíková  jednatelka |
| ……………………………………………….  **Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s., nemocnice Středočeského kraje**  Mgr. Daniel Marek  místopředseda představenstva |  |