|  |  |
| --- | --- |
| Číslo smlouvy objednatele: SML/377/2021  Číslo dodatku objednatele: SML/156/2023 | Číslo smlouvy zhotovitele: 400400 |

**DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „dodatek“)

mezi smluvními stranami

společnost: **Město Kroměříž**

sídlo: Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IČO: 00287351

DIČ: CZ00287351

číslo účtu: 8326340247/0100

ID datové schránky: bg2bfur

e-mail: [xxx](mailto:podatelna@mesto-kromeriz.cz)

*jednající prostřednictvím: Mgr. Tomáše Opatrného, starosty města*

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: **VW WACHAL a.s.**

sídlo: Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČO: 25567225

DIČ: CZ 25567225

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 2976

číslo účtu: ČS a.s., Kroměříž, č. ú. 1481817349/0800

ČSOB a.s., Kroměříž, č. ú. 174042489/0300

KB a.s., Kroměříž, č. ú. 27-1499300217/0100

Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5024502091/5500

ID datové schránky: j89tauv

*jednající prostřednictvím: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva*

*Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva*

na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

1. Smluvní strany se s ohledem na čl. XIX Změny a ukončení Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2021, dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2022, dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 30. 9. 2022 dohodly na změně Smlouvy o dílo, podle odstavce II. dodatku č. 5 SoD.
2. Smluví strany se s ohledem na čl. XIX. Změny a ukončení Smlouvy o dílo ze dne 29. 7. 2021 a dodatku č. 1 ze dne 20. 9. 2021, dodatku č. 2 ze dne 17. 3. 2022, dodatku č. 3 ze dne 9. 6. 2022 a dodatku č. 4 ze dne 30. 9. 2022 dohodly na změně Smlouvy o dílo podle odstavce III. Dodatku č. 5SoD.
3. V průběhu provádění díla došlo ke změně jeho předmětu o tyto méněpráce a vícepráce:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZL 28 | Chybějící části stropní konstrukce nad 5.NP | 0,00 | 16 415,95 | 16 415,95 |
| ZL 29 | Výrazné nerovnosti horního líce u stávajícího stropu nad 5.Np | 0,00 | 22 304,60 | 22 304,60 |
| ZL 30 | úprava nové stropní konstrukce nad 1. PP a 1.NP | 0,00 | 11 980,54 | 11 980,54 |
| ZL 31 | Záměna původních vodoměrů | - 89 200,00 | 35 419,20 | - 53 780,80 |
| ZL 32 | Realizace výplní otvorů výrobků Z1/56p, Z1/43,Z1/108P | - 94 071,90 | 0,00 | - 94 071,90 |
| ZL 33 | Dozdění akustického dělícího zdiva bytů ve 2. – 5.NP | 0,00 | 18 950,40 | 18 950,40 |
| ZL 34 | Strop lávky – 3 střešní světlíky | 0,00 | 3 709,52 | 3 709,52 |
| ZL 35 | Sklopné okno Z1/34 | 0,00 | 3 507,20 | 3 507,20 |
| ZL 36 | Řešení nevyhovujícího stavu žb. Věnce na ose 1/B až 1/C | 0,00 | 11 999,63 | 11 999,63 |
| ZL 37 | Záměna klimatizační jednotky pro serverovny MP | -21 095,31 | 135 088,00 | 113 992,69 |
| ZL 38 | Izolace EPS kročejová v tl 30mm | 0,00 | 195 746,17 | 195 746,17 |
| ZL 39 | Černá fólie – prosklená stěna Z2/8 a Z2/9 | 0,00 | 133 591,44 | 133 591,44 |
| ZL 40a | Revizní trasy pro budoucí kabelové trasy SIL a SLP | 0,00 | 163 238,11 | 163 238,11 |
| ZL 40b | Doplnění kabeláží SLP v prostorách MP | 0,00 | 107 412,71 | 107 412,71 |
| ZL 40c | Přívodní kabel pro diesel agregát | 0,00 | 51 460,66 | 51 460,66 |

Podrobné popisy změn jsou uvedeny ve Změnových listech č. 28 – 40c, které jsou přílohou tohoto dodatku.

1. Uvedené změny jsou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jednotlivé změny v členění dle přiložených rozpočtů jsou přiřazeny následovně:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ZL 28 | Chybějící části stropní konstrukce nad 5.NP | 16 415,95 | 6 |
| ZL 29 | Výrazné nerovnosti horního líce u stávajícího stropu nad 5.Np | 22 304,60 | 6 |
| ZL 30 | úprava nové stropní konstrukce nad 1. PP a 1.NP | 11 980,54 | 6 |
| ZL 31 | Záměna původních vodoměrů | - 53 780,80 | 6 |
| ZL 32 | Realizace výplní otvorů výrobků Z1/56p, Z1/43,Z1/108P | - 94 071,90 | 6 |
| ZL 33 | Dozdění akustického dělícího zdiva bytů ve 2. – 5.NP | 18 950,40 | 6 |
| ZL 34 | Strop lávky – 3 střešní světlíky | 3 709,52 | 6 |
| ZL 35 | Sklopné okno Z1/34 | 3 507,20 | 6 |
| ZL 36 | Řešení nevyhovujícího stavu žb. Věnce na ose 1/B až 1/C | 11 999,63 | 6 |
| ZL 37 | Záměna klimatizační jednotky pro serverovny MP | 113 992,69 | 6 |
| ZL 38 | Izolace EPS kročejová v tl 30mm | 195 746,17 | 6 |
| ZL 39 | Černá fólie – prosklená stěna Z2/8 a Z2/9 | 133 591,44 | 6 |
| ZL 40a | Revizní trasy pro budoucí kabelové trasy SIL a SLP | 163 238,11 | 6 |
| ZL 40b | Doplnění kabeláží SLP v prostorách MP | 107 412,71 | 6 |
| ZL 40c | Přívodní kabel pro diesel agregát | 51 460,66 | 6 |

Cena se tímto zvyšuje o **706 456,92Kč + DPH**.

1. Článek IV. Odst. 2. Smlouvy nově zní:

*Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:*

|  |  |
| --- | --- |
| ***Celková cena bez DPH:*** | ***122 403 481,23 Kč*** |
| *DPH z celkové ceny:* | ***18 360,18 Kč*** |
| ***Celková cena včetně DPH:*** | ***140 764 003,41*** ***Kč*** |

1. Původní znění článku VI. Doba provádění díla odst. 1 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

Předpokládaný termín zahájení realizace stavby: **14. 7. 2021**

Předpokládaný termín dokončení stavby: **31. 5. 2023**

**Celková maximální závazná doba realizace: 659 kalendářních dní**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. S odkazem na zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, se smluvní strany dohodly, že tuto smlouvu uveřejní v registru smluv za podmínek stanovených uvedeným zákonem objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál. Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu smlouvu), a to oběma smluvními stranami.
5. Tento Dodatek byl schválen na 10 schůzi Rady města Kroměříže, konané dne 10. 3. 2023, usnesením číslo RMK/23/10/297.

|  |  |
| --- | --- |
| Příloha č. 1 | Změnový list č. 28-40c |
| Příloha č. 2 | Přehled dosavadního čerpání VCP dle §222 |
| Příloha č. 3 | Aktualizovaný harmonogram prací k |

|  |  |
| --- | --- |
| V Kroměříži, dne 30. 03. 2023 | V Kroměříži, dne 23. 03. 2023 |
| **Objednatel:** | **Zhotovitel:** |
| ……………………………… | ……………………………………………… |

*Mgr. Tomáš Opatrný Ing. Ondřej Wachal*

*Starosta města místopředseda představenstva*