Dodatek č. 1 SmlouvY o dílo

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:

|  |  |
| --- | --- |
| **Objednatel:** | **Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu** |
| se sídlem: | Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1(sídlo Fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6) |
| IČO: | 00216208 |
| DIČ: | CZ00216208 |
| bankovní spojení:číslo účtu: | Komerční Banka, a.s. |
| zastoupený: | Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem fakulty |
| (dále jen „**Objednatel**“) |

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** | **NEPRO stavební a.s.** |
| se sídlem: | Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice |
| IČO: | 27342093 |
| DIČ: | CZ27342093 |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn. B 25201 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| číslo účtu: |  |
| zastoupený: | Ing. Martinem Šroubkem, místopředsedou představenstva |
| (dále jen „**Zhotovitel**“) |

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ či každý samostatně dále jen „**Smluvní strana**“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „**OZ**“),uzavřeli dne 07. 11. 2022 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

Zejména s ohledem na hackerský útok na smluvního poddodavatele Zhotovitele, jehož výroba byla v důsledku hackerského napadení informačních technologií ochromena, kdy tento nepredikovatelný vývoj z objektivních uznatelných důvodů zapříčinil zpoždění dodávek materiálů apod., se Smluvní strany se dohodly na sjednání dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) následujícího znění:

1. Předmět Dodatku
	1. Smluvní strany se dohodly, že odstavec 3.1.4. Smlouvy se ruší a nahrazují následujícím zněním:

*3.1.4. Dokončení díla – do 110 dnů od předání staveniště*

* 1. Smluvní strany se dohodly, že časový harmonogram postupu prací předložený podle odstavce 3.3. Smlouvy bude Zhotovitelem přepracován a znovu předložen Objednateli do 1 dne od nabytí účinnosti tohoto dodatku k projednání a následnému schválení V časovém harmonogramu je Zhotovitel povinen respektovat závazné časové milníky stanovené v odstavci 1.1. této tohoto dodatku a zároveň zohlednit provozní potřeby Objednatele.
	2. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s čl. 5.2, 5.8 a 5.9 Smlouvy se mění předmět Díla a ceny dílčích stavebních objektů, a to na základě odsouhlasených méněprací a víceprací, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech v příloze č. 1 tohoto dodatku.
	3. Ostatní části Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny
1. Závěrečná ujednání
	1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
	2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
	3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
	4. Přílohy:

*Příloha č. 1 tohoto dodatku – Změnový list č. 1*

*Příloha č. 2 tohoto dodatku – Změnový list č. 2*

*Příloha č. 3 tohoto dodatku – Změnový list č. 3*

*Příloha č. 4 tohoto dodatku – Změnový list č. 4*

*Příloha č. 5 tohoto dodatku – Změnový list č. 5*

*Příloha č. 6 tohoto dodatku – Změnový list č. 6*

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele**V Praze 01. 02. 2023 | **Za Zhotovitele**V Praze 01. 02. 2023 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník**  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Ing. Martin Šroubek, místopředseda**  |

**Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy představenstva**

**a sportu**