|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | *číslo ZL:* 3 | | | |
| Zhotovitel: | NEPRO stavební a.s. – Ve Žlíbku 1621/104, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice, IČ: 27342093 | | | | | | | | | |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | | | | | | Datum: 01. 02. 2023 | | | |
| Název akce: **„UK FTVS – Renovace výukových učeben – opakování“ „ERDF pro VŠ II na UK - VRR", reg. č.: CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_057/0013298** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 01. 02. 2023 | | | | poštou | | e-mailem | | faxem | | osobně |
|  | |  | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
| **Předmět změnového listu:**  Předmětem tohoto změnového listu je změna objektu SDK konstrukce.  Při modernizaci staršího objektu, ve kterém se nachází skladby materiálu, o kterých neexistují záznamy po předchozím uživateli areálu (Vysoká škola politická) po zjištění skutečného stavu a s ohledem na zajištění fyzické bezpečnosti, provozních úkonů a velikosti prostoru bude v nadpraží tří vstupních hliníkových dveřních křídel do učeben realizovány SDK kastlíky pro možnost montáže odbočovacích krabic ACS, EZS, SEL do prostoru vně učeben, na spodní hraně SDK kastlíků budou provedeny u každých dveří vždy 2 ks revizních dvířek (celkem tedy 6 ks) pro umožnění přístupu k odbočovacím krabicím. Odbočovací krabice musí být pro servis přístupné a zároveň musí být chráněné proti neoprávněné manipulaci. Umístění do prostoru učebny není možné. | | | | | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele | | chyba v PD | | | chyba zhotovitele | | vyšší moc | | jiné okolnosti | |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David Hlaváč  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana Urbánková  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko FTVS UK: Milan Skrbek  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  1) Nabídková cena – rozpočet NEPRO stavební a.s. | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:  **0,00 Kč** | Cena víceprací bez DPH:  **14.546,66 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **14.546,66 Kč** | 28. 02. 2023 |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: 01. 02. 2023 | Datum: 01. 02. 2023 |