**Dodatek č. 3 S M L O U V Y O D Í L O č. 128/INV/12-60**

uzavřený mezi:

**Český metrologický institut**

Se sídlem Okružní 31, 638 00 Brno

Zastoupený: RNDr. Pavlem Klenovským, generálním ředitelem a statutárním orgánem

Právní forma: státní příspěvková organizace zřízená zřizovací listinou MH ČR čj.521 385/92-44 ze dne 21.12.1992 ve znění upravené zřizovací listiny vydané Rozhodnutím ministra MPO č. 91/2002, č.j. 21943/02/4001/1000 ze dne 6.6.2002;

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha;

pobočka Brno - Černá pole, Merhautova 1

Číslo účtu: 70338621/0100

IČ: 00177016

DIČ: CZ00177016

Zmocnění: - k podpisu smlouvy Ing. František Valášek - odborný ředitel pro ekonomiku,

statutární orgán

- k jednání o věcném obsahu smlouvy a k převzetí díla Ing. Radovan Wiecek,

ředitel oblastního inspektorátu v Brně

(dále jen „Objednatel“)

a společností

**PROMED Brno, spol. s r.o.**

Se sídlem Žitná 19, 621 00 Brno

Zastoupení: Ing. František Jakubec - jednatel společnosti

a Ing. Zsolt Kocsis – jednatel společnosti

Zapsaná v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1310

IČ: 18825885

DIČ: CZ18825885

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

dále jen jako **Zhotovitel** na straně druhé,

uzavřely v souladu s ustanovením § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění a ustanovením § 11 zákona č. 137/2006 Sb., a na základě nabídky ze dne 2.9.2016 předložené Dodavatelem (viz příloha) a akceptované Objednatelem, tuto „Smlouvu o dílo č. 128/INV/12-60 – dodatek č. 3“, která stvrzuje ujednání mezi výše uvedenými smluvními stranami.

Dodatkem č. 3 se upravuje článek II. Předmět smlouvy, článek III. Doba plnění a článek IV. Cena díla.

Preambule:

Dodatek se sepisuje na základě nového požadavku objednatele na upravení projektové dokumentace dle skutečných aktuálních potřeb objednatele.

**Smlouva o dílo č. 128/INV/12-60** uzavřené mezi Českým metrologickým institutem a PROMED Brno s.r.o. dne 12. 12. 2012 se upravuje následovně:

**Článek II. Předmět smlouvy**

**se rozšiřuje o odstavec 2.4.:**

**2.4. z důvodu dispozičních změn na straně objednatele v 2. NP budoucího objektu se překreslí a upraví část již téměř hotové projektové dokumentace. Konkrétně se jedná o tyto změny:**

* zrušit laboratoře na měření pohonných hmot 204, 205, 206, 207 a 208 - změna na „standardní“ laboratoře
* laboratoř 203 - voda (umyvadlo), tlakový vzduch, hadicový mobilní odtah, 400V
* v prostoru místností 213 - 218 - ubrat část místnosti 213 a vytvořit sprchový kout
* revize případně projekce klimatizací v místnostech 209, 210, 211, 212, 213, 310, 311, 312, 313

**Upraví se jednostupňový projekt (stavební řešení, statika, zdravotechnika, topení, elektro silnoproud a slaboproud, vzduchotechnika, MaR, PBŘ, výkaz výměr, rozpočet).**

**Článek III. Doba plnění**

**Se rozšiřuje o odstavec 3.2.:**

**3.2. Kompletní projektová dokumentace bude předána v 6 paré, 1 x digitálně v PDF do 20.9.2016.**

ČLÁNEK IV. Cena díla

Cena díla se upravuje takto:

Dokumentace pro stavební řízení: 285 000,- Kč bez DPH

344 850,- Kč s 21% DPH

Dokumentace pro realizaci stavby: 390 000,- Kč

471 900,- Kč s 21% DPH

Autorský dozor: 55 000,- Kč bez DPH

66 550,- Kč s 21% DPH

Vícepráce při změnách v proj. dokumentaci : 120 000,- Kč bez DPH

145 200,- Kč s 21% DPH

Celková cena za projekt dle tohoto dodatku smlouvy je **850 000,- Kč bez DPH** a **1 028 500,- Kč s DPH** ve výši 21%, podle platných předpisů ke dni podpisu smlouvy.

Dohodnutá cena bez DPH je nejvýše přípustná.

Výše dohodnutá ceny může být změněna jen na základě dohody objednatele a zhotovitele z důvodů změny rozsahu předmětu díla.

Fakturace bude provedena vždy po odevzdání dílčích části díla.

Ostatní ujednání:

1.V ostatním zůstává smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Zhotovitelem beze změny.

2.Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu, jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy a řídí se stejnou právní úpravou jako tato smlouva.

4.Tento dodatek může být měněn a doplňován pouze písemně po vzájemné dohodě objednatele a dodavatele.

5.Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| **Za Objednatele** | **Za Zhotovitele** |
| V Brně dne 6. 9. 2016 | V Brně dne 6. 9. 2016 |
|  |  |
| . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| Ing. František Valášek  Odborný ředitel pro ekonomiku  Český metrologický institut | Ing. Zsolt Kocsis  Jednatel společnosti  PROMED Brno, spol. s r.o. |