Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S22/146F

na dodávkua montáž audiovizuální techniky uzavřené dne 30. 9. 2022

(dále jen **„Smlouva“**)

1. **SMLUVNÍ STRANY**
   1. **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.**,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D. – ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

IČO: 68378271

(dále jen „**Kupující“**)

a

* 1. **AV MEDIA SYSTEMS, a.s.,**

se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10 - Hostivař,

jednající: Ing. David Lesch, předseda představenstva a výkonný ředitel/CEO,

zapsaná v rejstříku Městský soud v Praze, B-10120.

IČO: 48108375

(dále jen „**Prodávající“**),

(dále společně jen "**Smluvní strany**" nebo každý z nich samostatně jen "**Smluvní strana**").

1. **Změna smlouvy**
   1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy spočívající v prodloužení doby plnění uvedené v odst. 4.1 Smlouvy.
   2. Prodávající se zavazuje Zboží řádně předat včetně provedené montáže nejpozději do 14. 4. 2023.
   3. Prodloužení doby plnění je nutné kvůli požadavku Kupujícího na přerušení montáže a instalace Zboží z důvodu příprav a konání ústavních seminářů (o laserové fúzi, Historie ELI v rámci oslav 70 let FZÚ apod.), a dále z důvodu nedostatečné připravenosti instalačních prostor (nutné úpravy tras pro kabeláž, úchyty zařízení apod.). Důvodem pro prodloužení doby plnění tak jsou překážky na straně Kupujícího.
   4. Smluvní strany prohlašují, že v důsledku této změny nevzniká žádné ze Smluvních stran újma.
   5. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.

V Praze dne 31. 3. 2023

Za: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

Funkce: ředitel

Za: AV MEDIA SYSYEMS, a.s.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Jméno: Ing. David Lesch

Funkce: předseda představenstva a výkonný ředitel/CEO