Číslo smlouvy objednatele: 1194-2015-521101

 Číslo smlouvy zhotovitele: 151044

**DODATEK č. 2**

**SMLOUVY O DÍLO**

**Komplexní pozemková úprava** **v katastrálních územích Doloplazy a Poličky**

**Smluvní strany**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,

 Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

 Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,

 ředitelem krajského pozemkového úřadu

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Jiří Koudelka, vedoucí pobočky Prostějov

 Ing. Jan Buczkowski, pobočka Prostějov

Adresa: Aloise Krále 4, 796 01 Prostějov

Tel.: +420 602 427 670

E-mail: prostejov.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: sdružení GEOCENTRUM – 1.Geo

 GEOCENTRUM, spol. s.r.o.

 zeměměřická a projekční kancelář

sídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00, Olomouc

zastoupený: Petrem Liškou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Petr Liška, jednatel společnosti

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Alice Moravcová, Ing. Martin Holinka

Tel.: +420 585 205 211

E-mail: administrativa@geocentrum.cz

ID DS: 6ejp63k

Bankovní spojení: KB, a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

IČ: 47974460

DIČ: CZ47974460

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Alice Moravcová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Martin Holinka

dále jen **„zhotovitel“**

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo.**

**Čl. I.**

#  Předmět dodatku

* 1. Předmětem dodatku č. 2 smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek u části předmětu plnění č. 1: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Doloplazy, dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole. Počet měrných jednotek u této části předmětu plnění se snižuje z původních 15 na 12.
	2. Původně sjednané znění tabulek uvedených za větou „Rekapitulace ceny:“ v čl. VI., odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem

Část 1: **KoPÚ Doloplazy**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 499 300,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 391 500,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 81 500,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  | 32 000,-Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **1 004 300,- Kč** |
| DPH 21% | 210 903,- Kč |
| **CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH** | **1 215 203,- Kč** |

Část 2: **KoPÚ Poličky**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH | 461 200,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH | 255 000,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 54 600,- Kč |
| 4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  | 18 000,-Kč |
| **Celková cena díla bez DPH** | **788 800,- Kč** |
| DPH 21% | 165 648,- Kč |
| **CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH** | **954 448,- Kč** |

**Celkem za obě části:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Celková cena díla bez DPH** | **1 793 100,- Kč** |
| DPH 21% | 376 551,- Kč |
| **CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH** | **2 169 651,- Kč** |

*Odůvodnění:*

*Skutečně provedený počet měrných jednotek u dílčí části 3.1.1. Revize stávajícího bodového pole pro katastrální území Doloplazy byl nižší než počet měrných jednotek uvedených v původní smlouvě o dílo, který byl stanoven na základě odborného odhadu zadavatele.*

# Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 1194-2015-521101, resp. č. zhotovitele: 151044, uzavřená dne 03.11.2015, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 14.06.2016, nemění.

2.2. Aktualizovanou kalkulaci ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku

2.3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

2.4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 31.08.2016

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

…………………………… ………………………………

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. Petr Liška

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj jednatel společnosti

Příloha:

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Doloplazy a Poličky