DODATEK C. 4

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 17. 3. 2022 mezi uvedenými účastníky podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

se sídlem: zastoupena:

IČ:

**DIČ:**

Bankovní spojení: Číslo účtu:

Ing. Jiří Veverka

00534242

CZ00534242

Komerční banka Třinec, a. s. 29034-781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 908

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Bc. Jaroslav Brzyszkowski, technický náměstek tel.: 558 309 751 (dále jen „objednatel“)

Radvanická 2269, 735 41 Petřvald Tomášem Hrtánkem - jednatelem 02117436

2. OSBAU s.r.o. se sídlem: zastoupena:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

CZ02117436 KB a.s.

107-5569120237/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 57221 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Michal Osička - výrobní ředitel, tel.: 739 521 108 Miroslav Zahradník - stavbyvedoucí, tel: 721 557 576

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany konstatují, že byly dodatečně zjištěny chyby v podkladech, na základě nichž byl ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 17. 3.2022 (dále jen „Smlouva“) uzavřen dodatek č. 1 a dodatek č. 3.

Za účelem nápravy zjištěných chyb a jejich následků je pak uzavírán tento dodatek č. 4 ke Smlouvě.

III.

č. 1, který obsahuje v části „VCP rozpočet“ chybně oceněné položky, a to:

|  |  |
| --- | --- |
| Ocenění dle Dl (montáž se vztahuje na koleno segmentové „Oblouk G | >S 90° 160“) |
| Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm DN 90° | ks | 4,00000 | 221,00 | 884,00 |

|  |
| --- |
| Správné ocenění dle související návaznosti dle CS |
| Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou průměru přes 100 do 200 mm | ks | 4,00000 | 148,00 | 592,00 |
| Ocenění dle Dl (montáž se vztahuje na koleno lisované „Oblouk OL 90° 125“) |
| Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou, průměru přes 200 do 300 mm DN 90° | ks | 4,00000 | 221,00 | 884,00 |
| Správné Ocenění dle související návaznosti dle CS |
| Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby D přes 100 do 200 mm | ks | 4,00000 | 129,00 | 516,00 |

č. 7., který obsahuje v části „VCP rozpočet“ mimo jiné chybnou výměru a cenu u po­ložky

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Demontáž Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tl.příěky lOOmm, desky impregnované tl.l2,5mm | m2 | 3,06000 | 644,00 | 1 970,64 |
| Správné ocenění dle doložené individuální kal | culace |
| Demontáž Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tl.příěky lOOmm, desky impregnované tl. 12,5mm | m2 | 2,57 | 643,50 | 1653,795 |

č. 9, který ovšem obsahuje v části „VCP rozpočet“ mimo jiné též položku „ELEKTRO­INSTALAČNÍ OHEBNÁ TRUBKA 320N 1429/1“, která byla dle tohoto změnového listu účtována v ceně 18.858,- Kč, ačkoli správně měla být účtována v ceně 942,90 Kč (vše bez DPH).

V důsledku uvedeného byla hodnota víceprací, o něž se navýšila cena díla dle zmíněného do­datku č. 1 nesprávně vyšší o 18 891,94 Kč (bez DPH). Takto nesprávně navýšená cena díla pak byla zhotovitelem vyúčtována fakturou č. 300220034.

Smluvní strany pak sjednaly, že výše popsané chyby odstraňují tak, že původní znění změno­vých listů č. 1, 7 a 9, jak jsou tyto přílohou zmíněného dodatku č. 1, se tímto ruší a nahrazují se opravnými změnovými listy ě. 1, 7 a 9 v té podobě, jak jsou tyto přílohou tohoto dodatku.

S ohledem na uvedené pak smluvní strany sjednávají, že hodnota víceprací, o které byla dle dodatků č. 1,7 a 9 navýšena cena díla, se mění na 477.658,97 Kč (bez DPH), hodnota méněprací zůstává 92.906,90 Kč. V důsledku této změny pak vzniká ve prospěch objednatele a k tíži zho­tovitele přeplatek na ceně díla ve výši 18.891,94 Kč (bez DPH).

IV.

č. 19, kde byl chybně uveden název u položky v části „VCP rozpočet“ Baterie dřezová pru­žinové baterie s prodlouženou pákou, chybně uveden název, tento byl opraven na

znění položky Baterie dřezová PRUŽINOVÉ BATERIE S PRODLOUŽENOU PÁKOU **s** aretací,

č. 21, ve kterém nebyly v části „MNP rozpočet“ kalkulovány odečty přesunů hmot,

které věcně souvisely s nerealizovanými položkami, a to:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 18m (5001) | n i | -35,6035 | 203,40 | -7 241,76 |
| Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m (Š001) | t | -0,0125 | 904,00 | -11,34 |
| Přesun hmot, budovy mont. vícepodl. vyzděné do 18m (SO02) | t | -1,2242 | 203,40 | -249,01 |
| Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m (S002) | t | -0,0172 | 904,00 | -15,53) |
| Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m (SÓ01) | t | -3,2866 | 565,00 | -1 856,941 |

č. 24, který ovšem v celém svém rozsahu obsahuje chybně kalkulované ceny jednotli­vých položek (tyto jsou nesprávně převzaty z cenové soustavy RTS, ačkoli správně měly být oceněny dle jednotkových cen, kterými byly položky oceněny v rozpočtu, který je součástí Smlouvy).

V důsledku uvedeného byla hodnota víceprací, o něž se navýšila cena díla dle zmíněného dodatku č. 3, nesprávně stanovena ve výši 641.407,44 Kč namísto správných 639.581,24 Kč a hodnota méněprací, o něž se snížila cena díla dle zmíněného dodatku č. 3, nesprávně stanovena ve výši 939.768,16 Kč namísto správných 902 701,33 Kč (vše bez DPH). V důsledku toho byla dodatkem č. 3 cena díla dle Smlouvy nesprávně snížena o 298.360,72 Kč bez DPH namísto správného snížení o 263 120,09 Kč (bez DPH). Takto nesprávně snížená cena díla pak byla zhotovitelem vyúčtována fakturou č. 305220002.

Smluvní strany pak sjednaly, že výše popsanou chybu odstraňují tak, že původní znění změno­vých listů č. 19,21 a 24, jak jsou tyto přílohou zmíněného dodatku č. 3, se tímto ruší a nahrazují se opravnými změnovými listy č. 19,21 a 24 v té podobě, jak jsou tyto přílohou tohoto dodatku.

S ohledem na uvedené pak smluvní strany sjednávají, že hodnota víceprací, o které byla dle dodatku č. 3 navýšena cena díla, se mění na 639.581,24 Kč (bez DPH), hodnota méněprací se mění na 902 701,33 Kč. V důsledku této změny pak vzniká ve prospěch zhotovitele a k tíži objednatele nedoplatek na ceně díla ve výši 35.240,63 Kč (bez DPH).

V.

Na základě dohody obou smluvních stran se v souladu s ujednáním č. III. odst. 8 a čl. V. odst. 3 výše uvedené Smlouvy tato Smlouva mění a doplňuje takto:

V článku V. Cena za dílo v odstavci 1. se z důvodu výše uvedených mění cena díla takto:

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 16 911 557,31 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1. bez DPH

496 550,9 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 1 bez DPH

- 92 906,90 Kč 17 315 201,32 Kč 242 840,94 Kč -21 716,27 Kč 17 536 325,99 Kč 641 407,44 Kč -939 768,16 Kč 17 237 965,27 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 2. bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 2 bez DPH

Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH

Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH

Cena díla Celkem ve znění dodatku č. 3 bez DPH

Opravy chyb ve prospěch zhotovitele dle dodatku č. 4 bez DPH 35 240,63 Kč Opravy chyb ve prospěch objednatele dle dodatku č. 4 bez DPH - 18.891,94 Kč Cena díla Celkem ve znění dodatku ě. 4 bez DPH 17 254 313,96 Kč

VL

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že vzniklé přeplatky a nedoplatky na ceně díla dle tohoto dodatku se tímto v rozsahu, ve kterém se kryjí, kompenzují. V důsledku uvedeného pak zůstává k úhradě nedoplatek na ceně díla ve výši 16.348,69 Kč (bez DPH).
2. Výše uvedený nedoplatek na ceně díla ve výši 16.348,69 Kč (bez DPH) pak bude objednatelem zaplacen na základě daňového dokladu - faktury zhotovitele, vystavené v souladu s ujednáními Smlouvy po nabytí účinnosti tohoto dodatku.

VIL

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 17. 3. 2022 zůstávají beze změn.
2. Teno dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek Smlouvy je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Opravné změnové listy zhotovitele (opravný ZLÍ, ZL7, ZL9, ZLÍ9, ZL21, ZL24)

|  |  |
| --- | --- |
| V Třinci dne.  | V Petřvaldě dne  |
| za objednateleIng. Jiří Veverka, ředitel | za zhotovitele Tomáš Hrtánek - jednatel |

Opravný

12.04.2023

**SO02**

**Rekapitulace změnových listů SO02**

Dodatek 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkazy | číslo ZL | název | cena víceprácí | cena méněprací | cena celkem | poznámka |
| ZL 1 SO02 VZT.xIsx | ZLÍ | Úprava tras VZT | 19 105,18 Kč | 0,00 Kč | 19 105,18 Kč | vynucené ŽBK |
| ZL 2 SO02 vnitřní dveře.xlsx | ZL2 | Vnitřní dveře | 142 148,50 Kč | -35 894,47 Kč | 106 254,03 Kč | nesoulad ASŘ/PBŘ |
| ZL 3 SO02 DřiDoiení vodv.xlsx | ZL3 | Připojení vody včetně sprch.zástěny a pod | 30 788,29 Kč | -16 724,00 Kč | 14 064,29 Kč | požadavek AD a objednatele |
| ZL 4 SO02 řezání Dodlah.xlsx | ZL4 | Řezání podlah | 42 038,40 Kč | 0,00 Kč | 42 038,40 Kč | chybějící položky v CR |
| ZL 5 SO02 řezání dveřních otvorů do ŽBK.xIsx | ZL5 | Řezání dveřních otvorů do ŽBK | 84 653,88 Kč | -1138,48 Kč | 83 515,40 Kč | nesoulad mezi DPS a stáv.stavem konstrukcí |
| ZL 6 SO02 drážkování a orostuov do ŽBK.xIsx | ZL6 | Drážkování a prostupy do ŽBK | 120 346,75 Kč | -28 945,29 Kč | 91 401,46 Kč | nesoulad mezi DPS a stáv.stavem konstrukcí |
| ZL 7 SO02 SDK.xIsx | ZL7 | SDK | 22 302,36 Kč | 0,00 Kč | 22 302,36 Kč | požadavky objednatele |
| ZL 8 SO02 skladbv oodlah v rvhách.xlsx | ZL8 | Skladby podlah v rýhách | 6 587,56 Kč | -10 204,66 Kč | -3 617,10 Kč | změna dle výšky přípojných bodů stáv.kanalizace |
| ZL 9 SO02 elektro část.xlsx | ZL9 | Elektro část | 9 688,05 Kč | 0,00 Kč | 9 688,05 Kč | doplnění dle požadavků objednatele |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 477 658,97 Kč | -92 906,90 Kč | 384 752,07 Kč |  |
| Celková hodnota změny |  |  |  | 570 565,87 Kč |  |

**r.o.**

$002

24.05.2022 Rekapitulace změnových listů $002

Dodatek 1

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkazy | číslo ZL | název | cena víceprácí | cena méněprací | cena celkem | poznámka |
| ZL 1 SO02 VZT.xIsx | ZLÍ | Úprava tras VZT | 19 765,18 Kč | 0,00 Kč | 19 765,18 Kč | vynucené ŽBK |
| ZL 2 SO02 vnitřní dveře.xlsx | ZL2 | Vnitřní dveře | 142 148,50 Kč | -35 894,47 Kč | 106 254,03 Kč | nesoulad ASŘ/PBŘ |
| ZL 3 SO02 Dřiooiení vodv.xlsx | ZL3 | Připojení vody včetně sprch.zástěny apod | 30 788,29 Kč | -16 724,00 Kč | 14 064,29 Kč | požadavek AD a objednatele |
| ZL 4 SO02 řezání podlah.xlsx | ZL4 | Řezání podlah | 42 038,40 Kč | 0,00 Kč | 42 038,40 Kč | chybějící položky v CR |
| ZL 5 SO02 řezání dveřních otvorů do ŽBK.xlsx | ZL5 | Řezání dveřních otvorů do ŽBK | 84 653,88 Kč | -1 138,48 Kč | 83 515,40 Kč | nesoulad mezi DPS a stáv.stavem konstrukcí |
| ZL 6 SO02 drážkování a DrostuDV do ŽBK.xlsx | ZL6 | Drážkování a prostupy do ŽBK | 120 346,75 Kč | -28 945,29 Kč | 91 401,46 Kč | nesoulad mezi DPS a stáv.stavem konstrukcí |
| ZL 7 SO02 SDK.xIsx | ZL7 | SDK | 22 619,20 Kč | 0,00 Kč | 22 619,20 Kč | požadavky objednatele |
| ZL 8 SO02 skladbv Dodlah v rvhách.xlsx | ZL8 | Skladby podlah v rýhách | 6 587,56 Kč | -10 204,66 Kč | -3 617,10 Kč | změna dle výšky přípojných bodů stáv.kanalizace |
| ZL 9 SO02 elektro část.xlsx | ZL9 | Elektro část | 27 603,15 Kč | 0,00 Kč | 27 603,15 Kč | doplnění dle požadavků objednatele |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 496 550,91 Kč | -92 906,90 Kč | 403 644,01 Kč |  |
| Celková hodnota změny |  |  |  | 589 457,81 Kč |  |

SO01

Opravný

12.04.2023 Rekapitulace změnových listů SO01 dodatek\_3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkazy | čislo ZL | název | cena viceprácí | cena méněpraci | cena celkem | stav | poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL 19 SO01 ZTI a ZP.xIsx | ZL\_19 | SOOl - ZTI a ZP | 94 594,58 Kč | -51 355,71 Kč | 43 238,87 Kč | schválený | přizbůsobení ZP nábytku a vyvzorkovaných ZP |
| ZL 20 SO01 teracové oodlahva sok | ZL\_20 | Terasové podlahy + ker.soklíky vestibulu, acrovyn | 119 081,90 Kč | -145 009,27 Kč | -25 927,37 Kč | schválený | požadavek na hladký povrch provozu vozíků a převozy pacientů |
| ZL 21 SO01 odoočtv dle skutečně o | ZL\_21 | Odpočty dle skutečně provedených výměr | 2 792,00 Kč | -484 747,61 Kč | -481955,61 Kč | schválený | odpočty dle skutečně provedených výměr |
| ZL 22 SO01 SDK.xIsx | ZL\_22 | SDK | 132 846,41 Kč | 0,00 Kč | 132 846,41 Kč | schválený | Nové požadavky objednatele v návaznosti na nové trasy TZB |
| ZL 23 SO01 kolize stáv.rozvodů Ú.l | ZL\_23 | Kolize stáv.stavu Ú.T./DPS\_montáž | 184 287,83 Kč | 0,00 Kč | 184 287,83 Kč | schválený | nové trasy TZB v kollzy se stávajícími trasami |
| ZL 24 SO01 zrušeni místností.xlsx | ZL\_24 | SOOl - zrušeni místnosti 52.07, 08 a 09 - dopad na ASŘ + TZB | 105 978,52 Kč | -221 588,74 Kč | -115 610,22 Kč | schválený | požadavek objednatele |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 639 581,24 Kč | -902 701,33 Kč | -263 120,09 Kč |  |  |
| Celková hodnota změny |  |  |  | 1 542 282,57 Kč |  |  |

**USBAU**

**OSBAU s.r.o.**

Radvanická 2269, 735 41 PETŘVALD IČ:02117436, DIČ: CZ02117436 /

SO01

15.08.2022 Rekapitulace změnových listů SO01 dodatek\_3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odkazy | číslo ZL | název | cena vícepráci | cena méněpracl | cena celkem | stav | poznámka |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZL 19 SO01 ZTI a ZP.xIsx | ZL\_19 | S001 - ZTI a ZP | 94 594,58 Kč | -51 355,71 Kč | 43 238,87 Kč | schválený | přízbůsobení ZP nábytku a vyvzorkovaných ZP |
| ZL 20 SO01 teracove nodlahva sok | ZL\_20 | Terasové podlahy + ker.soklíky vestibulu, acrovyn | 119 081,90 Kč | -145 009,27 Kč | -25 927,37 Kč | schválený | požadavek na hladký povrch provozu vozíků a převozy pacientů |
| ZL 21 SO01 odoočtv dle skutečně o | ZL\_21 | Odpočty dle skutečně provedených výměr | 2 792,00 Kč | -475 373,04 Kč | -472 581,04 Kč | schválený | odpočty dle skutečně provedených výměr |
| ZL 22 SO01 SDK.xIsx | ZL\_22 | SDK | 132 846,41 Kč | 0,00 Kč | 132 846,41 Kč | schválený | Nové požadavky objednatele v návazností na nové trasy TZB |
| ZL 23 S001 kolize stáv.rozvodů Ú.l | ZL\_23 | Kolize stáv.stavu Ú.T./DPS\_montáž | 184 287,83 Kč | 0,00 Kč | 184 287,83 Kč | schválený | nové trasy TZB v kolízy se stávajícími trasami |
| ZL 24 SO01 zrušení místností.xlsx | ZL\_24 | SOOl - zrušení místností S2.07, 08 a 09 dopad na ASŘ + TZB | 107 804,72 Kč | -268 030,14 Kč | -160 225,42 Kč | schválený | požadavek objednatele |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | 641 407,44 Kč | -939 768,16 Kč | -298 360,72 Kč |  |  |
| Celková hodnota změny |  |  |  | 1 581175,60 Kč |  |  |

l