Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

- SMLUVNÍ STRANY

Domov Horizont, příspěvková organizace

Zastoupená:	Mgr. Janem Hanáčkem, ředitelem

| Se sídlem: | Strážovská 1096, 697 01 Kyjov |
| --- | --- |
| IČO: | 46937145 |

DIČ:	není plátce DPH

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl Pr,

vložka 1260

| Bankovní spojení: | 15132671/0100 |
| --- | --- |
| Kontaktní osoba: | Petr Michalčík |
| Telefon: | +420 725 547 569 |
| E-mail: | provozní (5) horizontkviov.cz |
| (dále jen „Objednatel") |  |

| AB stavby s.r.o. |  |
| --- | --- |
| Zastoupený: | Jiřím Pětkou, jednatelem |
| Se sídlem: | Košíky 78, 687 04 |
| IČO: | 25524232 |
| DIČ: | CZ25524232 |
| Plátce DPH: | ano |

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Brno, pod sp. zn. C 30171

| Bankovní spojení: | 5624120257/0100 |
| --- | --- |
| (dále jen „Zhotovitel") |  |

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany"

Stránka 1 ze 3

uzavřeli v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") a s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ") tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 12. 9. 2022 (dále jen „Dodatek").

- ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce budovy A" dne 12. 9. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva").

- ODŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU

- Při realizaci předmětu veřejné zakázky vyvstal problém s napojením na původní rozvody elektrické energie v pokojích uživatelů. V souvislosti s tím bylo třeba provést odstranění všech hořlavých materiálů (obložení) z chodeb a následně provést opravu omítek celých chodeb, zaklopení stropu po páteřových rozvodech elektrického vedení, úpravu stěn otěruvzdorným materiálem a instalaci bezpečnostních madel.

- PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

- Předmětem tohoto dodatku je potřeba provedení změny, týkající se změny termínu plnění v souladu s čl. Ill.l.c) Smlouvy, a postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, jak je ujednáno dále.

- V čl. Ill.l.c) Smlouvy se text nahrazuje tímto textem:

„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy se sjednává v délce
7 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „Finální lhůta").

- USTANOVENÍ

- Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčená Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.

- Zhotovitel bere na vědomí povinnost uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákona o registru smluv).

- Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak (zejména zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.

- Dodatek je vyhotoven v elektronické formě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě

Stránka 2 ze 3

a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyslnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

V Kyjově dne 1 1 ,04, 2023

V Košíkách dne

11 ,04. 2023

Objednatel					          Zhotovitel

Domov Horizont					          AB stavby s.r.o.

Mgr. Jan Hanáček

Stránka 3 ze 3