**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 29. 11. 2022**

který níže uvedeného dne uzavřeli:

**1. Objednatel: Sportovní zařízení města Příbram**

sídlo: Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Slabou

IČO: 712 17 975

DIČ: CZ71217975

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu: 527487329/0800

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062

( dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel: STAVOS Příbram a.s.**

sídlo: Čs. armády 29, Příbram IV, 261 01 Příbram

zastoupený: Ing. Petrem Vošmikem

IČO: 24311031

DIČ: CZ24311031

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Č. účtu: 7213412/0800

Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18230

(dále jen **,,zhotovitel“**)

dále oba též jako **„smluvní strany“**

**I.**

Smluvní strany konstatují, že dne 29. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Nový rybník – Novostavba chatek“, a to v souladu s projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele, která je přílohou smlouvy o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).

Smluvní strany dále konstatují, že v průběhu provádění díla bylo zjištěno, že k jeho dokončení bude zapotřebí rozsah díla omezit o některé práce a dodávky a na místo nich, případně vedle nich provést další práce a dodávky, které nebyly zahrnuty v předmětu díla tak, jak byl stranami specifikován ve smlouvě o dílo.

Z uvedeného důvodu strany uzavírají ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb. tento dodatek a mění původní smlouvu o dílo způsobem, popsaným v čl. II. tohoto dodatku.

**II.**

Smluvní strany se dohodly, že předmět díla dle smlouvy o dílo, popsaný v čl. I. smlouvy o dílo, nově upravují tak, že předmět díla tam popsaný omezují o práce a dodávky, popsané jako méněpráce ve změnových listech 1 až 5, které tvoří přílohy tohoto dodatku č. 1 a dále předmět díla popsaný v čl. I smlouvy o dílo rozšiřují o práce a dodávky, popsané jako vícepráce v týchž změnových listech.

Smluvní strany se dále dohodly, že v souvislosti se změnou rozsahu díla dle předchozího odstavce mění článek IV, bod 4.2. smlouvy o dílo, a to tak, že celková cena díla tam uvedená se navyšuje o částku ve výši 171 015,82 Kč bez DPH, takže celková cena díla tak bude nově činit částku 5 970 015,82 Kč bez DPH.

V ostatním zůstává smlouva o dílo beze změny.

**III.**

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jeho přílohy:

*Příloha č.1 – Změnové listy (položkové rozpočty změn) č. 1 – 5*

V Příbrami dne: 13.04.2023 V Příbrami dne: ............................

za objednatele: za zhotovitele:

**…………………………….. ………………………………..….**

**Sportovní zařízení města Příbram, p.o.** **STAVOS Příbram a.s.**

Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace Ing. Petr Vošmik, jednatel společnosti