**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo č. 2021-00486,**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“).

*uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:*

Zhotovitel: **DIR 007 s.r.o.**

zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích

spisová značka: C24931

sídlo: Řepice 6, 386 01 Strakonice

kontaktní adresa a provozovna: Velké náměstí 4, 386 01 Strakonice

/zastoupený: Ing. arch. Janem Zákosteleckým

IČO: 27896463

DIČ: CZ27896463

bankovní spojení: XXXXXXXXX

č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXX

osoby pověřené k jednání a podepisování ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“): Ing. arch. Jan Zákostelecký

Tel.: XXXXXXXXXXX

E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Na straně jedné, dále jen ***„zhotovitel“***

Objednatel: **Město Strakonice**

se sídlem Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice

IČO: 00251810

DIČ: CZ00251810

Zastoupený: Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města

bankovní spojení: ČSOB

č.ú.: 182050112/0300

osoby pověřené k jednání ve věcech plnění smlouvy (dále jen „osoba pověřená“):

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města

Zástupce ve věcech technických: Ing. Oldřich Švehla, investiční technik, majetkový odbor - tel. 606 732 008, e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz

Na straně druhé, dále jen ***„objednatel“***

takto :

(zhotovitel a objednatel společně dále jen „**smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jen „**smluvní strana**“)

***I.***

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s usnesením Rady města Strakonice č. 680/2023 ze dne 05.04.2023, dochází:

K částečné změně článku 3., odst. 3.2.2 dílčí termíny dokončení takto:

* + - Zajištění potřebných průzkumů a zaměření stávajícího stavu do 6 týdnů od uzavření SOS
    - Vypracování DÚR, DSP – abstrakt, návrh k projednání do 20 týdnů od uzavření SOD
    - Vypracování DÚR, DSP – první kompletní verze pro projednání s DOSS a SS do 65 týdnů od uzavření SOD
    - Vypracování DÚR, DSP – čistopis, podání žádosti o DÚR, DSP do 70 týdnů od uzavření SOD
    - Vypracování PDPS do 85 týdnů od uzavření SOD
    - Vyřízení pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení do 85 týdnů od uzavření SOD

a článku 4., odst. 4.1 takto:

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že cena plnění podle této smlouvy, tedy celková cena za plnění sjednaná touto smlouvou činí 4 980 000,- Kč (slovy: čtyřimilionydevětsetosmdesáttisíckorun českých) bez DPH.

## Z toho dílčí položky činí:

### Průzkumné práce a zaměření stávajícího stavu 0,- Kč

### Vypracování DÚR, DSP – první kompletní verze PD objektu pro projednání s DOSS a SS

1 500 000,- Kč

### Vypracování DÚR, DSP - čistopis, podání žádosti na základě PD objektu i parteru o DÚR, DSP 425 000,- Kč

### Vypracování PDPS a vyřízení pravomocného DÚR a DSP 3 055 000,- Kč

### Autorský dozor 0,- Kč

Důvodem úpravy článku 3., odst. 3.2.2 a článku 4., odst. 4.1 Smlouvy je to, že Objednatel na základě projednání v rámci pracovní skupiny a přizvaných specialistů v průběhu zpracování projektu dodatečně požadoval doprojektování dalších částí a objektů:

- Zejména se jedná o vybudování fotovoltaické elektrárny, jejíž panely budou umístěny na střeše hlediště. S tím je spojená změna související elektrokoncepce, včetně vybudování přístavby elektrorozvodny.

- S ohledem na stav konstrukce a na základě statických, provozních, technologických požadavků, včetně umístění nové FVE, je předmětem rozšíření projektu také provedení nové střešní konstrukce, která nahradí stávající, jež nevyhovuje.

***II.***

Ostatní ustanovení smlouvy č. 2021-00486 zůstávají nezměněna.

***III.***

3. Závěrečná ujednání

3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dodatek nabývá nejdříve dnem zveřejnění v Registru smluv MV ČR. Pro případ, že tento dodatek smlouvy není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že dodatek smlouvy není uzavřen, pokud jej objednatel či zhotovitel podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně písemně schválí.

3.2 Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž objednatel si ponechá 2 stejnopisy podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran a zhotovitel si ponechá 1 takový stejnopis.

3.3 Objednatel a zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetli a jsou seznámeni s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že základní podmínky tohoto dodatku smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek tohoto dodatku smlouvy.

3.5 Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 05.04.2023 pod. č. usnesení č. 680/2023.

|  |  |
| --- | --- |
| Ve Strakonicích dne: 10.04.2023 | Ve Strakonicích dne: 12.04.2023 |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Zhotovitel** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Objednatel** |
| DIR 007 s.r.o.  Ing. arch. Jan Zákostelecký  jednatel | Mgr. Břetislav Hrdlička  starosta města Strakonice |