Galerie hlavního města Prahy

110 00 Praha 1, Staroměstské nám. 605/13

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Dodatek č. Z – 3100 – 123 – 2023 - 01

ke smlouvě o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** Galerie hlavního města Prahy

 zastoupená paní PhDr. Magdalénou Juříkovou

 ředitelkou galerie

 Staroměstské náměstí 605/ 13

 110 01 Praha 1

 IČO 064 416

 DIČ 006-00064416

 číslo bankovního účtu:

 2000700006/600

 PPF banka a.s.

 Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

**Zhotovitel:** Hnízdil & Tater

 sádrokarton, malování, lakování

 zastoupená panem Hnízdilem

 Na Poříčí 22, Praha 1

 IČ 12621510

 DIČ CZxxxxxxx

###  Číslo bankovního účtu

 xxxxxxxx

## II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy jsou:

**Malířské a sádrokartonářské práce před výstavou Jitky Svobodové**

**„Za hranou viděného“ v Městské knihovně, Mariánské náměstí 98/1, Praha 1**

**(13. 4. – 20. 8. 2022)**

**Předmět dodatku:**

Na základě požadavků architekta výstavy odsouhlasil objednatel změny v rozsahu prací a to:

* prodloužení 3 ks nových oboustranných SDK panelů o cca 0,5 m – ze 4 m se zvýšila na 4,5 m - do stropu
* stavba dalšího 1 ks jednostranného SDK panelu (15,4 m2) a jeho výmalba RAL 7035
* vzorky výmalby
* další doprava materiálu

**III. Cena:**

Cena zakázky se navýšila o 22.540,- Kč bez DPH.

Celková cena zakázky je tedy 311.565,- Kč bez DPH

Pokud není v tomto Dodatku č. 1 stanoveno jinak, zůstává Smlouva bez dalších změn či doplnění oproti znění před uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

………………………… ………………………..

objednatel zhotovitel

Galerie hlavního města Prahy Hnízdil &Tater

PhDr. Magdaléna Juříková Zdeněk Hnízdil

ředitelka jednatel

V Praze dne:………………………. V Praze dne: ……………………..