**REKAPITULACE STAVBY**

Kod:

**Stavba:**

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

Povodi Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

**Cena bez DPH**

DPH zakladni

snižena

**Cena s DPH v CZK 468 187,56**

21,00% **386 931,87 81 255,69**

15,00% **0,00 0,00**

20220107-ZL04

**VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4**

Soupis praci je sestaven s využitim Cenove soustavy URS. Položky, ktere pochazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova

soustava' označeny popisem 'CS URS' a urovni přislušneho kalendařniho pololeti. Veškere dalši informace vymezujici popis a podminky

použiti těchto položek z Cenove soustavy, ktere nejsou uvedeny přimo v soupisu praci, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu

podminky.urs.cz.

**386 931,87**

Sazba daně Zaklad daně Vyše daně

Strana 1 z 37

Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 4.2.2023

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kod: 20220107-ZL04

**Stavba:**

Misto: Datum:

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

**Náklady stavby celkem**

**STA**

Soupis

Soupis

Soupis

**STA**

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

**05 Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá zařízení** 51 654,12 62 501,49

**06 ZTI** 6 316,03 7 642,40

**01 Stavební část** 233 044,81 281 984,22

**03 Vytápění** 163 774,83 198 167,54

**06 ZTI** -3 896,29 -4 714,51

**B Vícepráce** 454 789,79 550 295,65

**01 Stavební část** -59 463,43 -71 950,75

**03 Vytápění** -4 498,20 -5 442,82

Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

**A Méněpráce** -67 857,92 -82 108,08

**386 931,87 468 187,56**

**VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4**

4. 2. 2023

DPT projekty Ostrov spol.

s r.o.

Strana 2 z 37

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

Povodi Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

**Cena bez DPH -59 463,43**

Zaklad daně Sazba daně Vyše daně

DPH zakladni -59 463,43 21,00% -12 487,32

snižena 0,00 15,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK -71 950,75**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

A - Meněprace

**01 - Stavební část**

Strana 3 z 37

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem -59 463,43**

HSV - Prace a dodavky HSV -8 370,00

4 - Vodorovne konstrukce -8 370,00

PSV - Prace a dodavky PSV -51 093,43

771 - Podlahy z dlaždic -6 582,89

781 - Dokončovaci prace - obklady -31 985,91

783 - Dokončovaci prace - natěry -12 524,63

A - Meněprace

**01 - Stavební část**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

Strana 4 z 37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel: Bc.

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

**Náklady soupisu celkem -59 463,43**

D HSV Prace a dodavky HSV -8 370,00

D 4 Vodorovne konstrukce -8 370,00

1 K 4300000R1

Prefabrikovane schodišťove desky železobetonove

350x1350mm tl.60mm - vyroba, montaž a dodavka

vč.dopravy

KUS -6,000 1 395,00 -8 370,00 SoD

PP

Prefabrikovane schodišťove desky železobetonove 350x1350mm

tl.60mm - vyroba, montaž a dodavka vč.dopravy

P

*Poznamka k položce:*

*včetně protiskluzne upravy*

*včetně kotveni na stavajici ocelove schodnice*

VV "pro vyměnu

VV "v.č.8

VV A154 -6 -6,000

D PSV Prace a dodavky PSV -51 093,43

D 771 Podlahy z dlaždic -6 582,89

*2 M 59761409*

*dlažba keramicka slinuta protiskluzna do interieru i*

*exterieru pro vysoke mechanicke namahani přes 9 do*

*12ks/m2*

*M2 -17,070 374,40 -6 391,01 SoD*

PP

dlažba keramicka slinuta protiskluzna do interieru i exterieru pro

vysoke mechanicke namahani přes 9 do 12ks/m2

VV změny dlažby investorem ve vybranych mistnostech - odpočet

VV "m.č.1.09" -5,12 -5,120

VV "m.č.2.03" -1,85 -1,850

VV "m.č.2.04" -7,14 -7,140

VV "m.č.2.12" -2,96 -2,960

VV Součet -17,070

3 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny

z hmotnosti přesunovaneho materialu vodorovna

dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky přes 6

do 12 m

T -0,328 585,00 -191,88 SoD

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech vyšky přes 6 do 12 m

D 781 Dokončovaci prace - obklady -31 985,91

*4 M 59761039 obklad keramicky hladky přes 22 do 25ks/m2 M2 -83,000 378,00 -31 374,00 SoD*

PP obklad keramicky hladky přes 22 do 25ks/m2

VV A82 79\*1.05+0.05 83,000

VV "změna obkladů investorem - odpočet" -83 -83,000

5 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramicke stanoveny

z hmotnosti přesunovaneho materialu vodorovna

dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky přes 6

do 12 m

T -1,046 585,00 -611,91 SoD

PP

Přesun hmot pro obklady keramicke stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech vyšky přes 6 do 12 m

D 783 Dokončovaci prace - natěry -12 524,63

6 K 783933151

Penetračni natěr betonovych podlah hladkych (z

pohledoveho nebo gletovaneho betonu, stěrky apod.)

epoxidovy

M2 -36,430 126,00 -4 590,18 SoD

PP

Penetračni natěr betonovych podlah hladkych (z pohledoveho nebo

gletovaneho betonu, stěrky apod.) epoxidovy

VV "1.NP

VV "m.č.1.06 + 1.07 - nebude realizovano"

VV -(14,41+22,02) -36,430

VV Součet -36,430

7 K 783937161

Kryci (uzaviraci) natěr betonovych podlah dvojnasobny

epoxidovy vodou ředitelny

M2 -36,430 217,80 -7 934,45 SoD

PP

Kryci (uzaviraci) natěr betonovych podlah dvojnasobny epoxidovy

vodou ředitelny

VV "1.NP

VV "m.č.1.06 + 1.07 - nebude realizovano"

VV -(14,41+22,02) -36,430

VV Součet -36,430

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

A - Meněprace

**01 - Stavební část**

Strana 5 z 37

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

Povodi Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

**Cena bez DPH -4 498,20**

Zaklad daně Sazba daně Vyše daně

DPH zakladni -4 498,20 21,00% -944,62

snižena 0,00 15,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK -5 442,82**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

A - Meněprace

**03 - Vytápění**

Strana 6 z 37

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem -4 498,20**

PSV - Prace a dodavky PSV -4 498,20

735 - Ustředni vytapěni - otopna tělesa -4 498,20

A - Meněprace

**03 - Vytápění**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

Strana 7 z 37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

**Náklady soupisu celkem -4 498,20**

D PSV Prace a dodavky PSV -4 498,20

D 735 Ustředni vytapěni - otopna tělesa -4 498,20

1 K 735151495

Otopna tělesa panelova dvoudeskova PN 1,0 MPa, T

do 110°C s jednou přidavnou přestupni plochou vyšky

tělesa 900 mm stavebni delky / vykonu 800 mm / 1403

W

KUS -1,000 4 449,20 -4 449,20 SoD

PP

Otopna tělesa panelova dvoudeskova PN 1,0 MPa, T do 110°C s

jednou přidavnou přestupni plochou vyšky tělesa 900 mm stavebni

delky / vykonu 800 mm / 1403 W

2 K 998735101

Přesun hmot pro otopna tělesa stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni

vzdalenost do 50 m v objektech vyšky do 6 m

T -0,040 1 225,00 -49,00 SoD

PP

Přesun hmot pro otopna tělesa stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m

v objektech vyšky do 6 m

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

A - Meněprace

**03 - Vytápění**

Strana 8 z 37

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

Povodi Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

**Cena bez DPH -3 896,29**

Zaklad daně Sazba daně Vyše daně

DPH zakladni -3 896,29 21,00% -818,22

snižena 0,00 15,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK -4 714,51**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

A - Meněprace

**06 - ZTI**

Strana 9 z 37

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem -3 896,29**

PSV - Prace a dodavky PSV -3 896,29

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty -3 896,29

A - Meněprace

**06 - ZTI**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

Strana 10 z 37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

**Náklady soupisu celkem -3 896,29**

D PSV Prace a dodavky PSV -3 896,29

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty -3 896,29

1 K 725211601

Umyvadla keramicka bila bez vytokovych armatur

připevněna na stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na

sifon, šiřka umyvadla 500 mm

SOUB

OR

-1,000 3 880,00 -3 880,00 SoD

PP

Umyvadla keramicka bila bez vytokovych armatur připevněna na

stěnu šrouby bez sloupu nebo krytu na sifon, šiřka umyvadla 500 mm

2 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanoveny

z hmotnosti přesunovaneho materialu vodorovna

dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky přes 6

do 12 m

T -0,012 786,00 -9,43 SoD

PP

Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech vyšky přes 6 do 12 m

3 K 998725181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 725 provaděny bez

použiti mechanizace

t -0,012 572,00 -6,86 CS URS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu Připlatek k cenam za přesun provaděny

bez použiti mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998725181*

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

A - Meněprace

**06 - ZTI**

Strana 11 z 37

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

Povodi Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

**Cena bez DPH 233 044,81**

Zaklad daně Sazba daně Vyše daně

DPH zakladni 233 044,81 21,00% 48 939,41

snižena 0,00 15,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK 281 984,22**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

B - Viceprace

**01 - Stavební část**

Strana 12 z 37

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 233 044,81**

HSV - Prace a dodavky HSV 89 254,86

3 - Svisle a kompletni konstrukce 190,00

4 - Vodorovne konstrukce 27 829,44

6 - Upravy povrchů, podlahy a osazovani vyplni 16 367,57

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 36 628,36

997 - Přesun sutě 7 027,42

998 - Přesun hmot 1 212,07

PSV - Prace a dodavky PSV 143 789,95

762 - Konstrukce tesařske 86,46

764 - Konstrukce klempiřske 18 695,70

776 - Podlahy povlakove 4 272,54

763 - Konstrukce suche vystavby 5 451,56

766 - Konstrukce truhlařske 23 509,46

771 - Podlahy z dlaždic 36 960,15

781 - Dokončovaci prace - obklady 42 557,42

783 - Dokončovaci prace - natěry 12 256,66

B - Viceprace

**01 - Stavební část**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

Strana 13 z 37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

**Náklady soupisu celkem 233 044,81**

D HSV Prace a dodavky HSV 89 254,86

D 3 Svisle a kompletni konstrukce 190,00

1 K 310235251

Zazdivka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu

nadzakladovem cihlami palenymi tl přes 300 do 450

mm

kus 1,000 190,00 190,00 CS URS 2023 01

PP

Zazdivka otvorů ve zdivu nadzakladovem cihlami palenymi plochy do

0,0225 m2, ve zdi tl. přes 300 do 450 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/310235251*

D 4 Vodorovne konstrukce 27 829,44

2 K 434121415

Osazeni ŽB schodišťovych stupňů broušenych nebo

leštěnych na schodnice

m 9,000 660,00 5 940,00 CS URS 2022 02

PP

Osazovani schodišťovych stupňů železobetonovych s vysparovanim

styčnych spar, s provizornim dřevěnym zabradlim a dočasnym

zakrytim stupnic prkny na schodnice, stupňů broušenych nebo

leštěnych

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/434121415*

VV 6\*1,5 9,000

VV Součet 9,000

*3 M 59373756R*

*stupeň schodišťovy nosny ŽB 150x30x7cm včetně*

*protiskluzneho pasku a dopravy*

*kus 6,000 3 345,00 20 070,00 R-položka*

PP

stupeň schodišťovy nosny ŽB 150x30x7cm včetně protiskluzneho

pasku a dopravy

4 K 434351141 Zřizeni bedněni stupňů přimočarych schodišť m2 2,736 558,00 1 526,69 CS URS 2023 01

PP

Bedněni stupňů betonovanych na podstupňove desce nebo na terenu

půdorysně přimočarych zřizeni

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/434351141*

VV vyrovnani stupňů

VV 18\*0,16\*0,9 2,592

VV schod na podestě

VV 0,16\*0,9 0,144

VV Součet 2,736

5 K 434351142 Odstraněni bedněni stupňů přimočarych schodišť m2 2,736 107,00 292,75 CS URS 2023 01

PP

Bedněni stupňů betonovanych na podstupňove desce nebo na terenu

půdorysně přimočarych odstraněni

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/434351142*

D 6 Upravy povrchů, podlahy a osazovani vyplni 16 367,57

6 K 619995001

Začištěni omitek kolem oken, dveři, podlah nebo

obkladů

m 12,000 204,00 2 448,00 CS URS 2022 02

PP

Začištěni omitek (s dodanim hmot) kolem oken, dveři, podlah,

obkladů apod.

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/619995001*

VV 4\*0,6 2,400

VV m.č.1.05

VV 2\*(2\*2+0,8) 9,600

VV Součet 12,000

7 K 631311137

Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prosteho

bez zvyšenych naroků na prostředi tř. C 30/37

m3 0,130 5 030,00 653,90 CS URS 2023 01

PP

Mazanina z betonu prosteho bez zvyšenych naroků na prostředi tl.

přes 120 do 240 mm tř. C 30/37

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631311137*

VV schod na podestě

VV 0,9\*0,9\*0,16 0,130

VV Součet 0,130

8 K 631312141

Doplněni ryh v dosavadnich mazaninach betonem

prostym

m3 0,894 5 660,00 5 060,04 CS URS 2022 02

PP

Doplněni dosavadnich mazanin prostym betonem s dodanim hmot,

bez potěru, plochy jednotlivě ryh v dosavadnich mazaninach

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/631312141*

VV 0,2\*28,2\*0,1 0,564

VV 11\*0,3\*0,1 0,330

VV Součet 0,894

9 K 631319013

Připlatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za

přehlazeni povrchu

m3 0,130 306,00 39,78 CS URS 2023 01

PP

Připlatek k cenam mazanin za upravu povrchu mazaniny

přehlazenim, mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631319013*

10 K 631319175

Připlatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za strženi

povrchu spodni vrstvy před vloženim vyztuže

m3 0,260 92,80 24,13 CS URS 2023 01

PP

Připlatek k cenam mazanin za strženi povrchu spodni vrstvy

mazaniny lati před vloženim vyztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev

mazaniny přes 120 do 240 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631319175*

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

B - Viceprace

**01 - Stavební část**

Strana 14 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

VV 2x svařovana siť

VV 2\*0,13 0,260

VV Součet 0,260

11 K 631319197

Připlatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za plochu

do 5 m2

m3 0,130 85,30 11,09 CS URS 2023 01

PP

Připlatek k cenam mazanin za malou plochu do 5 m2 jednotlivě

mazanina tl. přes 120 do 240 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631319197*

12 K 631362021 Vyztuž mazanin svařovanymi sitěmi Kari t 0,008 53 700,00 429,60 CS URS 2023 01

PP Vyztuž mazanin ze svařovanych siti z dratů typu KARI

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631362021*

VV svařovana siť 100/100/6

VV 2\*0,9\*0,9\*1,1\*4,44\*0,001 0,008

VV Součet 0,008

13 K 631362022

Vyztuž mazanin z kompozitnich siti D dratu 3 mm

velikost ok 100 x 100 mm

m2 5,346 123,00 657,56 CS URS 2023 01

PP

Vyztuž mazanin z kompozitnich siti průměr dratu 3 mm, velikost ok

100 x 100 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631362022*

VV schodišťove stupně

VV 4,86\*1,1 5,346

14 K 632450124

Vyrovnavaci cementovy potěr tl přes 40 do 50 mm ze

suchych směsi provedeny v pasu

m2 4,860 760,00 3 693,60 CS URS 2023 01

PP

Potěr cementovy vyrovnavaci ze suchych směsi v pasu o průměrne

(středni) tl. přes 40 do 50 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632450124*

VV vyrovnani stupňů stavajiciho schodiště

VV 18\*0,3\*0,9 4,860

VV Součet 4,860

15 K 6324514R1

Potěr piskocementovy běžny tl. přes 40 do 50 mm tř.

C 20/F4

M2 3,300 324,00 1 069,20 SoD

PP Potěr piskocementovy běžny tl. přes 40 do 50 mm tř. C 20/F4

VV 11\*0,3 3,300

VV Součet 3,300

16 K 632459175

Připlatek k potěrům tl přes 40 do 50 mm za plochu do

5 m2

m2 4,860 23,80 115,67 CS URS 2023 01

PP

Připlatky k cenam potěrů za malou plochu do 5 m2 jednotlivě, tl.

potěru přes 40 do 50 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/632459175*

17 K 642942611

Osazovani zarubni nebo ramů dveřnich kovovych do

2,5 m2 na montažni pěnu

kus 1,000 525,00 525,00 CS URS 2023 01

PP

Osazovani zarubni nebo ramů kovovych dveřnich lisovanych nebo z

uhelniků bez dveřnich křidel na montažni pěnu, plochy otvoru do 2,5

m2

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/642942611*

VV m.č.1.05

VV 1 1,000

*18 M 55331482*

*zarubeň jednokřidla ocelova pro zděni tl stěny 75-*

*100mm rozměru 800/1970, 2100mm*

*kus 1,000 1 640,00 1 640,00 CS URS 2023 01*

PP

zarubeň jednokřidla ocelova pro zděni tl stěny 75-100mm rozměru

800/1970, 2100mm

D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 36 628,36

19 K 949101111

Lešeni pomocne pracovni pro objekty pozemnich

staveb pro zatiženi do 150 kg/m2, o vyšce lešeňove

podlahy do 1,9 m

M2 2,000 49,05 98,10 SoD

PP

Lešeni pomocne pracovni pro objekty pozemnich staveb pro zatiženi

do 150 kg/m2, o vyšce lešeňove podlahy do 1,9 m

VV "vnitřni lešeni m.č.1.08" 2 2,000

VV Součet 2,000

20 K 953941211 Osazovani kovovych konzol nebo kotev kus 10,000 105,00 1 050,00 CS URS 2023 01

PP

Osazovani drobnych kovovych předmětů se zalitim maltou

cementovou, do vysekanych kapes nebo připravenych otvorů konzol

nebo kotev, např. pro schodišťova madla do zdi, radiatorove konzoly

apod.

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953941211*

VV kotveni madla na vnitřnim schodišti

VV 2\*5 10,000

*21 M 54889030R krček madla na zeď pro balustrady kus 10,000 343,80 3 438,00 R-položka*

PP krček madla na zeď pro balustrady

22 K 953961111

Kotvy chemickym tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB

nebo kamene s vyvrtanim otvoru

kus 76,000 41,10 3 123,60 CS URS 2023 01

PP

Kotvy chemicke s vyvrtanim otvoru do betonu, železobetonu nebo

tvrdeho kamene tmel, velikost M 8, hloubka 80 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953961111*

VV schodišťove stupně a podesta

VV 19\*4 76,000

*23 M 13021010*

*tyč ocelova kruhova žebirkova DIN 488 jakost B500B*

*(10 505) vyztuž do betonu D 6mm*

*t 0,002 43 100,00 86,20 CS URS 2023 01*

PP

tyč ocelova kruhova žebirkova DIN 488 jakost B500B (10 505) vyztuž

do betonu D 6mm

VV kotveni kompozitnich siti a svařovanych siti

VV 19\*4\*0,1\*0,222\*1,1\*0,001 0,002

VV Součet 0,002

24 K 953991121

Dodani a osazeni hmoždinek profilu 10 až 12 mm do

zdiva z cihel

kus 4,000 41,90 167,60 CS URS 2023 01

PP

Dodani a osazeni hmoždinek včetně vyvrtani otvorů (s dodanim

hmot) ve stěnach do zdiva z cihel nebo měkkeho kamene, vnějši

profil hmoždinky 10 až 12 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/953991121*

VV zakryti vrchni časti zabradli na vntřnim schodišti

VV 4 4,000

25 K 965042141

Bourani podkladů pod dlažby nebo mazanin

betonovych nebo z liteho asfaltu tl do 100 mm pl přes

4 m2

m3 0,564 3 590,00 2 024,76 CS URS 2022 02

Strana 15 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

PP

Bourani mazanin betonovych nebo z liteho asfaltu tl. do 100 mm,

plochy přes 4 m2

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/965042141*

VV 0,2\*28,2\*0,1 0,564

VV Součet 0,564

26 K 965042221

Bourani mazanin betonovych nebo z liteho asfaltu tl.

přes 100 mm, plochy do 1 m2

M3 0,495 3 438,00 1 701,81 SoD

PP

Bourani mazanin betonovych nebo z liteho asfaltu tl. přes 100 mm,

plochy do 1 m2

VV 11\*0,3\*0,15 0,495

VV Součet 0,495

27 K 968062374

Vybourani dřevěnych ramů oken zdvojenych včetně

křidel pl do 1 m2

m2 0,360 275,00 99,00 CS URS 2022 02

PP

Vybourani dřevěnych ramů oken s křidly, dveřnich zarubni, vrat, stěn,

ostěni nebo obkladů ramů oken s křidly zdvojenych, plochy do 1 m2

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/968062374*

VV "m.č.1.08" 0,6\*0,6 0,360

VV Součet 0,360

28 K 968072455

Vybourani kovovych ramů oken s křidly, dveřnich

zarubni, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřnich

zarubni, plochy do 2 m2

M2 1,600 307,80 492,48 SoD

PP

Vybourani kovovych ramů oken s křidly, dveřnich zarubni, vrat, stěn,

ostěni nebo obkladů dveřnich zarubni, plochy do 2 m2

VV "1.NP - m.č.1.05"

VV 0,8\*2 1,600

29 K 971033361

Vybourani otvorů ve zdivu zakladovem nebo

nadzakladovem z cihel, tvarnic, přičkovek z cihel

palenych na maltu vapennou nebo vapenocementovou

plochy do 0,09 m2,

KUS 1,000 376,20 376,20 SoD

PP

Vybourani otvorů ve zdivu zakladovem nebo nadzakladovem z cihel,

tvarnic, přičkovek z cihel palenych na maltu vapennou nebo

vapenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

30 K 977311112

Řezani stavajicich betonovych mazanin

nevyztuženych hl do 100 mm

m 56,800 216,00 12 268,80 CS URS 2022 02

PP

Řezani stavajicich betonovych mazanin bez vyztuženi hloubky přes

50 do 100 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/977311112*

VV 2\*0,2 0,400

VV 2\*28,2 56,400

VV Součet 56,800

31 K 977311113

Řezani stavajicich betonovych mazanin

nevyztuženych hl do 150 mm

m 23,200 326,00 7 563,20 CS URS 2023 01

PP

Řezani stavajicich betonovych mazanin bez vyztuženi hloubky přes

100 do 150 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/977311113*

VV 2\*11 22,000

VV 4\*0,3 1,200

VV Součet 23,200

32 K 985112131

Odsekani degradovaneho betonu rubu kleneb a

podlah tl do 10 mm

m2 5,670 309,00 1 752,03 CS URS 2023 01

PP

Odsekani degradovaneho betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky do

10 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985112131*

VV 18\*0,3\*0,9 4,860

VV 0,9\*0,9 0,810

VV Součet 5,670

33 K 985112193

Připlatek k odsekani degradovaneho betonu za plochu

do 10 m2 jednotlivě

m2 5,670 47,20 267,62 CS URS 2023 01

PP

Odsekani degradovaneho betonu Připlatek k cenam za plochu do 10

m2 jednotlivě

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985112193*

34 K 985323111

Spojovaci můstek reprofilovaneho betonu na

cementove bazi tl 1 mm

m2 4,860 436,00 2 118,96 CS URS 2023 01

PP

Spojovaci můstek reprofilovaneho betonu na cementove bazi,

tloušťky 1 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/985323111*

D 997 Přesun sutě 7 027,42

35 K 9970000R1

Odvoz vybourane suti (směsne stavebni a demolični

odpady) na skladku vč.poplatku dle platne legislativy

T 3,423 1 125,00 3 850,88 SoD

PP

Odvoz vybourane suti (směsne stavebni a demolični odpady) na

skladku vč.poplatku dle platne legislativy

36 K 997013211

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouranych hmot pro

budovy v do 6 m ručně

t 3,423 928,00 3 176,54 CS URS 2022 02

PP

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouranych hmot vodorovně do 50

m svisle ručně pro budovy a haly vyšky do 6 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/997013211*

D 998 Přesun hmot 1 212,07

37 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděne v přes 6 do 12 m t 4,289 282,60 1 212,07 SoD

PP

Přesun hmot pro budovy občanske vystavby, bydleni, vyrobu a služby

s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvarnic nebo kamene

vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy vyšky přes 6 do

12 m

D PSV Prace a dodavky PSV 143 789,95

D 762 Konstrukce tesařske 86,46

38 K 762081510

Plošne hoblovani hraněneho řeziva zabudovaneho do

konstrukce

m2 0,808 107,00 86,46 CS URS 2023 01

PP

Hoblovani hraněneho řeziva zabudovaneho do konstrukce plošne

prkna, fošny

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/762081510*

VV zakryti vrchni časti zabradli na vnitřnim schodišti

VV 4\*0,15 0,600

Strana 16 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

VV 2\*4\*0,025 0,200

VV 2\*0,15\*0,025 0,008

VV Součet 0,808

D 764 Konstrukce klempiřske 18 695,70

39 K 764202134

Montaž oplechovani střešnich prvků okapu okapovym

plechem rovnym

M 0,330 146,70 48,41 SoD

PP

Montaž oplechovani střešnich prvků okapu okapovym plechem

rovnym

VV "montaž prvku K11 pro terasu - navic oproti zadani"

VV 0,33 0,330

*40 M 59054397*

*profil ukončovaci T balkonů s ukončovacim ramenem*

*a okapničkou barevny lak Al dl 2,5m v 12/16mm*

*M 1,880 704,70 1 324,84 SoD*

PP

profil ukončovaci T balkonů s ukončovacim ramenem a okapničkou

barevny lak Al dl 2,5m v 12/16mm

VV navic oproti zadani + prořez z původni vyměry

VV 0,33\*1,15+1,5 1,880

VV Součet 1,880

*41 M 59054417*

*spojka profil ukončovaci T pro volne hrany balkonů v*

*12/16mm*

*kus 7,000 152,00 1 064,00 CS URS 2023 01*

PP spojka profil ukončovaci T pro volne hrany balkonů v 12/16mm

VV 2.NP

VV "terasa - material neobsaženy v zadani" 7 7,000

42 K 764306124

Montaž lemovani ventilačnich nastavců na skladane

krytině D přes 150 do 200 mm

kus 3,000 1 150,00 3 450,00 CS URS 2022 02

PP

Montaž lemovani ventilačnich nastavců vyšky do 1000 mm, se

střiškou střech s krytinou skladanou mimo prejzovou nebo z plechu,

průměru přes 150 do 200 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/764306124*

*43 M 5535107R1 prostup nalepovaci 150mm pro falcovane Al střechy kus 2,000 3 994,00 7 988,00 R-položka*

PP prostup nalepovaci 150mm pro falcovane Al střechy

*44 M 5535107R2 prostup nalepovaci 200mm pro falcovane Al střechy kus 1,000 4 810,70 4 810,70 R-položka*

PP prostup nalepovaci 200mm pro falcovane Al střechy

45 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempiřske stanoveny

z hmotnosti přesunovaneho materialu vodorovna

dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky přes 6

do 12 m

T 0,003 1 989,00 5,97 SoD

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempiřske stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech vyšky přes 6 do 12 m

46 K 998764181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 764 provaděny bez

použiti mechanizace

t 0,003 1 260,00 3,78 CS URS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce klempiřske stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu Připlatek k cenam za přesun provaděny

bez použiti mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998764181*

D 776 Podlahy povlakove 4 272,54

47 K 776421111 Montaž lišt obvodovych lepenych M 34,570 98,10 3 391,32 SoD

PP Montaž lišt obvodovych lepenych

VV m.č.1.06

VV 2\*5,010+2\*2,875 15,770

VV m.č.1.07

VV 2\*4,935+2\*4,465 18,800

VV Součet 34,570

*48 M 28411003 lišta soklova PVC 30x30mm M 38,027 22,95 872,72 SoD*

PP lišta soklova PVC 30x30mm

VV 34,57 34,570

VV 34,57\*1,1 'Přepočtene koeficientem množstvi 38,027

49 K 998776102

Přesun hmot pro podlahy povlakove stanoveny

z hmotnosti přesunovaneho materialu vodorovna

dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky přes 6

do 12 m

T 0,009 476,10 4,28 SoD

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakove stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech vyšky přes 6 do 12 m

50 K 998776181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 776 provaděny bez

použiti mechanizace

t 0,009 469,00 4,22 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro podlahy povlakove stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu Připlatek k cenam za přesun provaděny

bez použiti mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998776181*

D 763 Konstrukce suche vystavby 5 451,56

51 K 763131752 Montaž jedne vrstvy tepelne izolace do SDK podhledu m2 8,660 61,50 532,59 CS URS 2023 01

PP

Podhled ze sadrokartonovych desek ostatni prace a konstrukce na

podhledech ze sadrokartonovych desek montaž jedne vrstvy tepelne

izolace

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/763131752*

VV m.č. 1.01

VV 2,27 2,270

VV m.č. 1.02

VV 6,39 6,390

VV Součet 8,660

*52 M 63152099*

*pas tepelně izolačni univerzalni λ=0,032-0,033 tl*

*100mm*

*m2 9,526 305,00 2 905,43 CS URS 2023 01*

PP pas tepelně izolačni univerzalni λ=0,032-0,033 tl 100mm

VV 8,66 8,660

VV 8,66\*1,1 'Přepočtene koeficientem množstvi 9,526

53 K 763172347

Montaž dviřek reviznich jednoplašťovych SDK kci

ostatnich vel. do 0,16 m2 pro přičky a předsazene

stěny

kus 4,000 323,00 1 292,00 CS URS 2023 01

Strana 17 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

PP

Montaž dviřek pro konstrukce ze sadrokartonovych desek reviznich

jednoplašťovych pro přičky a předsazene stěny ostatnich velikosti do

0,16 m2

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/763172347*

*54 M 59030710R dviřka revizni jednokřidla plastova 200x150mm kus 1,000 139,00 139,00 R-položka*

PP dviřka revizni jednokřidla plastova 200x150mm

*55 M 59030750R dviřka revizni jednokřidla plastova 200x250mm kus 1,000 159,00 159,00 R-položka*

PP dviřka revizni jednokřidla plastova 200x250mm

*56 M 59030711R dviřka revizni jednokřidla plastova 300x200mm kus 2,000 179,00 358,00 R-položka*

PP dviřka revizni jednokřidla plastova 300x200mm

57 K 998763101

Přesun hmot pro dřevostavby stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni

vzdalenost do 50 m v objektech vyšky přes 6 do 12 m

T 0,032 1 233,00 39,46 SoD

PP

Přesun hmot pro dřevostavby stanoveny z hmotnosti přesunovaneho

materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky

přes 6 do 12 m

58 K 998763181

Připlatek k přesunu hmot tonažni pro 763 dřevostavby

provaděny bez použiti mechanizace

t 0,032 815,00 26,08 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro dřevostavby stanoveny z hmotnosti přesunovaneho

materialu Připlatek k ceně za přesun provaděny bez použiti

mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998763181*

D 766 Konstrukce truhlařske 23 509,46

59 K 766211211

Montaž madel schodišťovych středovych dřevenych

průběžnych šiřky do 150 mm

m 4,000 133,00 532,00 CS URS 2023 01

PP

Montaž schodišťovych madel kotvenych na středovou konstrukci

zabradli dřevěnych průběžnych, šiřky do 150 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766211211*

VV zakryti vrchni časti zabradli na vntřnim schodišti

VV 4 4,000

*60 M 60516100 řezivo smrkove sušene tl 30mm m3 0,017 12 700,00 215,90 CS URS 2023 01*

PP řezivo smrkove sušene tl 30mm

VV 4\*0,15\*0,025 0,015

VV Součet 0,015

VV 0,015\*1,15 'Přepočtene koeficientem množstvi 0,017

61 K 766211621

Montaž madel schodišťovych stěnovych dřevěnych

dilčich šiřky do 150 mm

m 10,000 269,00 2 690,00 CS URS 2023 01

PP

Montaž schodišťovych madel kotvenych do stěny dřevěnych dilčich,

šiřky do 150 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766211621*

VV madlo vnitřniho schodiště

VV 10 10,000

*62 M 05217100R madlo kulate smrk 2m kus 7,000 575,96 4 031,72 R-položka*

PP madlo kulate smrk 2m

VV 7 7,000

63 K 76662171R Montaž oken - okenni pakovy otvirač kus 1,000 1 340,00 1 340,00 R-položka

PP Montaž okennich doplňků okenni pakovy otvirač

*64 M 63128033R pakovy okenni otevirač včetně přislušenstvi a dopravy soubor 1,000 4 460,00 4 460,00 R-položka*

PP pakovy okenni otevirač včetně přislušenstvi a dopravy

VV "m.č.1.08" 1 1,000

VV Součet 1,000

65 K 766622216

Montaž plastovych oken plochy do 1 m2 oteviravych s

ramem do zdiva

kus 1,000 770,00 770,00 CS URS 2022 02

PP

Montaž oken plastovych plochy do 1 m2 včetně montaže ramu

oteviravych do zdiva

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/766622216*

VV "m.č.1.08" 1 1,000

VV Součet 1,000

*66 M 61140050*

*okno plastove otevirave/sklopne trojsklo do plochy*

*1m2*

*m2 0,360 6 810,00 2 451,60 CS URS 2022 02*

PP okno plastove otevirave/sklopne trojsklo do plochy 1m2

VV "m.č.1.08" 0,6\*0,6 0,360

67 K 766694121

Montaž parapetnich desek dřevěnych nebo plastovych

š přes 30 cm dl do 1,0 m

kus 4,000 247,00 988,00 CS URS 2022 02

PP

Montaž ostatnich truhlařskych konstrukci parapetnich desek

dřevěnych nebo plastovych šiřky přes 300 mm, delky do 1000 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/766694121*

VV "m.č.1.06" 1 1,000

VV "m.č.1.07" 2 2,000

VV "m.č.1.08" 1 1,000

VV Součet 4,000

*68 M 60794108*

*parapet dřevotřiskovy vnitřni povrch laminatovy š*

*550mm*

*m 2,690 881,00 2 369,89 CS URS 2023 01*

PP parapet dřevotřiskovy vnitřni povrch laminatovy š 550mm

VV 0,6+0,74+0,75+0,6 2,690

VV Součet 2,690

*69 M 60794121*

*koncovka PVC k parapetnim dřevotřiskovym deskam*

*600mm*

*kus 8,000 50,60 404,80 CS URS 2023 01*

PP koncovka PVC k parapetnim dřevotřiskovym deskam 600mm

VV 2\*4 8,000

VV Součet 8,000

70 K 766694126

Montaž parapetnich desek dřevěnych nebo plastovych

š přes 30 cm

m 2,000 257,00 514,00 CS URS 2023 01

PP

Montaž ostatnich truhlařskych konstrukci parapetnich desek

dřevěnych nebo plastovych šiřky přes 300 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766694126*

VV "m.č.1.04" 2 2,000

VV Součet 2,000

*71 M 60794108*

*parapet dřevotřiskovy vnitřni povrch laminatovy š*

*550mm*

*m 1,200 881,00 1 057,20 CS URS 2023 01*

PP parapet dřevotřiskovy vnitřni povrch laminatovy š 550mm

VV 2\*0,6 1,200

Strana 18 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

VV Součet 1,200

*72 M 60794121*

*koncovka PVC k parapetnim dřevotřiskovym deskam*

*600mm*

*kus 4,000 50,60 202,40 CS URS 2023 01*

PP koncovka PVC k parapetnim dřevotřiskovym deskam 600mm

VV 2\*2 4,000

VV Součet 4,000

73 K 766695212

Montaž truhlařskych prahů dveři jednokřidlovych š do

10 cm

kus 6,000 120,00 720,00 CS URS 2023 01

PP

Montaž ostatnich truhlařskych konstrukci prahů dveři jednokřidlovych,

šiřky do 100 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/766695212*

VV "1.NP" 6 6,000

*74 M 61187396*

*prah dveřni dřevěny bukovy tl 20mm dl 820mm š*

*100mm*

*kus 4,000 111,00 444,00 CS URS 2023 01*

PP prah dveřni dřevěny bukovy tl 20mm dl 820mm š 100mm

*75 M 61187416*

*prah dveřni dřevěny bukovy tl 20mm dl 920mm š*

*100mm*

*kus 2,000 98,60 197,20 CS URS 2023 01*

PP prah dveřni dřevěny bukovy tl 20mm dl 920mm š 100mm

76 K 998766102

Přesun hmot tonažni pro kce truhlařske v objektech v

přes 6 do 12 m

t 0,070 1 062,00 74,34 SoD

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlařske stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech vyšky přes 6 do 12 m

77 K 998766181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 766 provaděny bez

použiti mechanizace

t 0,070 663,00 46,41 CS URS 2022 02

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlařske stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu Připlatek k ceně za přesun provaděny bez

použiti mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998766181*

D 771 Podlahy z dlaždic 36 960,15

*78 M 59761011*

*dlažba keramicka slinuta hladka do interieru i exterieru*

*do 9ks/m2*

*m2 19,631 499,00 9 795,87 CS URS 2023 01*

PP dlažba keramicka slinuta hladka do interieru i exterieru do 9ks/m2

VV kod dlažby: NOBILEMI

VV 17,07 17,070

VV 17,07\*1,15 'Přepočtene koeficientem množstvi 19,631

79 K 771111011

Připrava podkladu před provedenim dlažby vysati

podlah

M2 8,664 13,23 114,62 SoD

PP Připrava podkladu před provedenim dlažby vysati podlah

VV "2.NP

VV "terasa - plocha navic oproti zadani"

VV "plocha dle skutečnosti" 8,51\*1,83 15,573

VV "čelo terasy" 1,88\*0,2 0,376

VV "šikmina pod schodištěm" 1,9\*0,85 1,615

VV "plocha ze zadani" -12,2 -12,200

VV 1.NP

VV "napojeni otopneho tělesa" 11\*0,3 3,300

VV Součet 8,664

80 K 771121011

Připrava podkladu před provedenim dlažby natěr

penetračni na podlahu

M2 8,784 48,87 429,27 SoD

PP

Připrava podkladu před provedenim dlažby natěr penetračni na

podlahu

VV "2.NP

VV "terasa - plocha navic oproti zadani"

VV "plocha dle skutečnosti" 8,51\*1,83 15,573

VV "čelo terasy" 1,88\*0,2 0,376

VV "šikmina pod schodištěm" 1,9\*0,85 1,615

VV "plocha ze zadani" -12,2 -12,200

VV 1.NP

VV "napojeni otopneho tělesa - podlaha" 11\*0,3 3,300

VV "napojeni otopneho tělesa - sokl" 4\*0,3\*0,1 0,120

VV Součet 8,784

81 K 771161011

Montaž profilu dilatačni spary bez izolace v rovině

dlažby

m 1,830 31,80 58,19 CS URS 2023 01

PP

Připrava podkladu před provedenim dlažby montaž profilu dilatačni

spary v rovině dlažby

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771161011*

VV 2.NP

VV "terasa" 1,83 1,830

VV Součet 1,830

*82 M 59054173*

*profil dvoudilny na pero dražku s hranou dlaždice z*

*hmoty PVC/CPE tl 11mm*

*m 11,891 303,00 3 602,97 CS URS 2023 01*

PP

profil dvoudilny na pero dražku s hranou dlaždice z hmoty PVC/CPE tl

11mm

VV 1,83+8,51 10,340

VV 10,34\*1,15 'Přepočtene koeficientem množstvi 11,891

83 K 771161012

Montaž profilu dilatačni spary koutove bez izolace

dlažeb

m 8,510 35,50 302,11 CS URS 2023 01

PP

Připrava podkladu před provedenim dlažby montaž profilu dilatačni

spary koutove (při styku podlahy se stěnou)

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771161012*

VV 2.NP

VV "terasa" 8,51 8,510

84 K 771474113

Montaž soklů z dlaždic keramickych lepenych

flexibilnim lepidlem rovnych, vyšky přes 90 do 120 mm

M 1,200 120,60 144,72 SoD

PP

Montaž soklů z dlaždic keramickych lepenych flexibilnim lepidlem

rovnych, vyšky přes 90 do 120 mm

VV 4\*0,3 1,200

VV Součet 1,200

85 K 771571810

Demontaž podlah z dlaždic keramickych kladenych do

malty

M2 8,784 139,50 1 225,37 SoD

PP Demontaž podlah z dlaždic keramickych kladenych do malty

VV "2.NP

VV "terasa - plocha navic oproti zadani"

VV "plocha dle skutečnosti" 8,51\*1,83 15,573

Strana 19 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

VV "čelo terasy" 1,88\*0,2 0,376

VV "šikmina pod schodištěm" 1,9\*0,85 1,615

VV "plocha ze zadani" -12,2 -12,200

VV 1.NP

VV "napojeni otopneho tělesa - podlaha" 11\*0,3 3,300

VV "napojeni otopneho tělesa - sokl" 4\*0,3\*0,1 0,120

VV Součet 8,784

86 K 771573932

Vyměna dlaždice keramicke pro mechanicke zatiženi

lepene přes 9 do 12 ks/m2

kus 37,000 101,00 3 737,00 CS URS 2023 01

PP

Vyměna keramicke dlaždice lepene pro vysoke mechanicke zatiženi,

velikosti přes 9 do 12 ks/m2

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771573932*

VV 37 37,000

87 K 771574263

Montaž podlah z dlaždic keramickych lepenych

flexibilnim lepidlem maloformatovych pro vysoke

mechanicke zatiženi protiskluznych nebo reliefnich

(bezbarierovych)

M2 5,364 536,40 2 877,25 SoD

PP

Montaž podlah z dlaždic keramickych lepenych flexibilnim lepidlem

maloformatovych pro vysoke mechanicke zatiženi protiskluznych

nebo reliefnich (bezbarierovych) přes 9 do 12 ks/m2

VV "2.NP

VV "terasa - plocha navic oproti zadani"

VV "plocha dle skutečnosti" 8,51\*1,83 15,573

VV "čelo terasy" 1,88\*0,2 0,376

VV "šikmina pod schodištěm" 1,9\*0,85 1,615

VV "plocha ze zadani" -12,2 -12,200

VV Součet 5,364

*88 M 59761409*

*dlažba keramicka slinuta protiskluzna do interieru i*

*exterieru pro vysoke mechanicke namahani přes 9 do*

*12ks/m2*

*M2 10,102 374,40 3 782,19 SoD*

PP

dlažba keramicka slinuta protiskluzna do interieru i exterieru pro

vysoke mechanicke namahani přes 9 do 12ks/m2

VV 5,364+3,42 8,784

VV 8,784\*1,15 'Přepočtene koeficientem množstvi 10,102

89 K 771591115 Podlahy sparovani silikonem m 141,350 44,80 6 332,48 CS URS 2023 01

PP Podlahy - dokončovaci prace sparovani silikonem

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771591115*

VV 4\*1,2+2\*5,32+2\*2,295 20,030

VV 2\*3,66+2\*1,875 11,070

VV 2\*21\*0,165+2\*5,01+2\*1,9 20,750

VV 2\*3,195+2\*1,6 9,590

VV 2\*2,685+2\*2,1 9,570

VV 2\*4,85+2\*3,605 16,910

VV 2\*1+2\*1,85 5,700

VV 2\*3,36+2\*2,01 10,740

VV 2\*1,65+2\*1,39 6,080

VV 2\*3,36+2\*2,405 11,530

VV 2\*2,28+2\*3,36 11,280

VV 2\*1,6+2\*1,85 6,900

VV 4\*0,3 1,200

VV Součet 141,350

90 K 771591211

Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu

celoplošně lepena roznašeci a separačni

M2 3,373 529,20 1 784,99 SoD

PP

Izolace podlahy pod dlažbu rohož pod dlažbu celoplošně lepena

roznašeci a separačni

P

*Poznamka k položce:*

*např.Schluter Ditra 25*

VV "2.NP

VV "terasa - plocha navic oproti zadani"

VV "plocha dle skutečnosti" 8,51\*1,83 15,573

VV "plocha ze zadani" -12,2 -12,200

VV Součet 3,373

91 K 771591237 Montaž těsniciho pasu pro styčne nebo dilatačni spary m 12,000 57,20 686,40 CS URS 2023 01

PP

Izolace podlahy pod dlažbu montaž těsniciho pasu pro styčne nebo

dilatačni spary

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/771591237*

VV 2.NP

VV "terasa" 12 12,000

*92 M 28355023 paska pružna těsnici hydroizolačni š do 150mm m 13,200 104,00 1 372,80 CS URS 2023 01*

PP paska pružna těsnici hydroizolačni š do 150mm

VV 12 12,000

VV 12\*1,1 'Přepočtene koeficientem množstvi 13,200

93 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny

z hmotnosti přesunovaneho materialu vodorovna

dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky přes 6

do 12 m

T 0,638 585,00 373,23 SoD

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech vyšky přes 6 do 12 m

94 K 998771181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 771 provaděny bez

použiti mechanizace

t 0,638 534,00 340,69 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu Připlatek k ceně za přesun provaděny bez

použiti mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998771181*

D 781 Dokončovaci prace - obklady 42 557,42

95 K 781121011 Natěr penetračni na stěnu m2 77,261 60,70 4 689,74 CS URS 2023 01

PP

Připrava podkladu před provedenim obkladu natěr penetračni na

stěnu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/781121011*

VV 15,441+56,45+5,37 77,261

VV Součet 77,261

*96 M 59761026 obklad keramicky hladky do 12ks/m2 m2 16,985 401,00 6 810,99 CS URS 2023 01*

PP obklad keramicky hladky do 12ks/m2

Strana 20 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

VV kod obkladu: NOBILEMI

VV m.č.1.09

VV 0,42\*(2\*0,44+2\*2,395+2\*1,6) 3,725

VV 2,2\*0,9 1,980

VV Mezisoučet 5,705

VV m.č.2.03

VV 1\*1,2+0,2\*1 1,400

VV Mezisoučet 1,400

VV m.č.2.04

VV 2\*2,2\*1,24 5,456

VV 1,6\*1,8 2,880

VV Mezisoučet 8,336

VV Součet 15,441

VV 15,441\*1,1 'Přepočtene koeficientem množstvi 16,985

*97 M 59761071 obklad keramicky hladky přes 12 do 19ks/m2 m2 62,095 399,00 24 775,91 CS URS 2023 01*

PP obklad keramicky hladky přes 12 do 19ks/m2

VV kod obkladu: SIKOOE75326

VV m.č.1.04

VV 0,75\*(2\*0,6+3,66) 3,645

VV Mezisoučet 3,645

VV m.č.2.12

VV 2,2\*(2\*1,85+2\*1,6)-0,7\*2 13,780

VV Mezisoučet 13,780

VV m.č.1.09

VV 2,2\*(2\*1,6+2\*3,195) 21,098

VV "odpočet NOBILEMI" -0,42\*(2\*0,44+2\*2,395+2\*1,6) -3,725

VV "odpočet NOBILEMI" -2,2\*0,9 -1,980

VV Mezisoučet 15,393

VV m.č.2.03

VV 2,2\*(2\*1+2\*1,85)-0,7\*2 11,140

VV "odpočet NOBILEMI" -(1\*1,2+0,2\*1) -1,400

VV Mezisoučet 9,740

VV m.č.2.04

VV 2,2\*(2\*2,01+2\*3,36)-0,7\*2 22,228

VV "odpočet NOBILEMI" -2\*2,2\*1,24 -5,456

VV "odpočet NOBILEMI" -1,6\*1,8 -2,880

VV Mezisoučet 13,892

VV Součet 56,450

VV 56,45\*1,1 'Přepočtene koeficientem množstvi 62,095

*98 M 59761001*

*obklad velkoformatovy keramicky hladky přes 4 do*

*6ks/m2*

*m2 6,176 369,00 2 278,94 CS URS 2023 01*

PP obklad velkoformatovy keramicky hladky přes 4 do 6ks/m2

VV kod obkladu: ELESALI36

VV "m.č.2.06" 0,75\*(3,36+2\*0,6+2,6) 5,370

VV Součet 5,370

VV 5,37\*1,15 'Přepočtene koeficientem množstvi 6,176

99 K 781495115 Sparovani vnitřnich obkladů silikonem m 53,550 50,70 2 714,99 CS URS 2023 01

PP Obklad - dokončujici prace ostatni prace sparovani silikonem

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/781495115*

VV 0,75\*5 3,750

VV 2,2\*18 39,600

VV 0,2\*4+2 2,800

VV 0,9\*4 3,600

VV 2,6+2\*0,6 3,800

VV Součet 53,550

100 K 998781102

Přesun hmot pro obklady keramicke stanoveny

z hmotnosti přesunovaneho materialu vodorovna

dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky přes 6

do 12 m

T 1,150 585,00 672,75 SoD

PP

Přesun hmot pro obklady keramicke stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech vyšky přes 6 do 12 m

101 K 998781181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 781 provaděny bez

použiti mechanizace

t 1,150 534,00 614,10 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro obklady keramicke stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu Připlatek k cenam za přesun provaděny

bez použiti mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998781181*

D 783 Dokončovaci prace - natěry 12 256,66

102 K 783000111

Ochrana svislych ploch při provaděni natěrů olepenim

paskou nebo folii

m 9,600 9,88 94,85 CS URS 2023 01

PP

Zakryvani konstrukci včetně pozdějšiho odkryti svislych ploch

olepenim paskou nebo folii

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783000111*

VV 2\*(2\*2+0,8) 9,600

*103 M 58124840*

*paska maliřska z PVC a UV odolna (7 dnů) do š*

*50mm*

*m 10,080 3,14 31,65 CS URS 2023 01*

PP paska maliřska z PVC a UV odolna (7 dnů) do š 50mm

VV 9,6 9,600

VV 9,6\*1,05 'Přepočtene koeficientem množstvi 10,080

104 K 783101201

Hrube obroušeni podkladu truhlařskych konstrukci

před provedenim natěru

m2 0,808 69,10 55,83 CS URS 2023 01

PP

Připrava podkladu truhlařskych konstrukci před provedenim natěru

broušeni smirkovym papirem nebo platnem hrube

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783101201*

VV zakryti vrchni časti zabradli na vnitřnim schodišti

VV 4\*0,15 0,600

VV 2\*4\*0,025 0,200

VV 2\*0,15\*0,025 0,008

VV Součet 0,808

105 K 783101203

Jemne obroušeni podkladu truhlařskych konstrukci

před provedenim natěru

m2 2,857 63,10 180,28 CS URS 2023 01

PP

Připrava podkladu truhlařskych konstrukci před provedenim natěru

broušeni smirkovym papirem nebo platnem jemne

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783101203*

Strana 21 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

VV 1.NP

VV dveřni prahy

VV 4\*(0,8\*0,1+2\*0,02\*0,8+2\*0,02\*0,1) 0,464

VV 2\*(0,9\*0,1+2\*0,02\*0,9+2\*0,02\*0,1) 0,260

VV Mezisoučet 0,724

VV zakryti vrchni časti zabradli na vnitřnim schodišti

VV 4\*0,15 0,600

VV 2\*4\*0,025 0,200

VV 2\*0,15\*0,025 0,008

VV Mezisoučet 0,808

VV madlo kulate smrkove

VV 4\*3,14\*0,021\*0,021 0,006

VV 3,14\*0,042\*10 1,319

VV Mezisoučet 1,325

VV Součet 2,857

106 K 783101403

Oprašeni podkladu truhlařskych konstrukci před

provedenim natěru

m2 2,857 6,92 19,77 CS URS 2023 01

PP

Připrava podkladu truhlařskych konstrukci před provedenim natěru

oprašeni

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783101403*

VV 1.NP

VV dveřni prahy

VV 4\*(0,8\*0,1+2\*0,02\*0,8+2\*0,02\*0,1) 0,464

VV 2\*(0,9\*0,1+2\*0,02\*0,9+2\*0,02\*0,1) 0,260

VV Mezisoučet 0,724

VV zakryti vrchni časti zabradli na vnitřnim schodišti

VV 4\*0,15 0,600

VV 2\*4\*0,025 0,200

VV 2\*0,15\*0,025 0,008

VV Mezisoučet 0,808

VV madlo kulate smrkove

VV 4\*3,14\*0,021\*0,021 0,006

VV 3,14\*0,042\*10 1,319

VV Mezisoučet 1,325

VV Součet 2,857

107 K 783114101

Zakladni jednonasobny synteticky natěr truhlařskych

konstrukci

m2 2,857 132,00 377,12 CS URS 2023 01

PP Zakladni natěr truhlařskych konstrukci jednonasobny synteticky

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783114101*

VV 1.NP

VV dveřni prahy

VV 4\*(0,8\*0,1+2\*0,02\*0,8+2\*0,02\*0,1) 0,464

VV 2\*(0,9\*0,1+2\*0,02\*0,9+2\*0,02\*0,1) 0,260

VV Mezisoučet 0,724

VV zakryti vrchni časti zabradli na vnitřnim schodišti

VV 4\*0,15 0,600

VV 2\*4\*0,025 0,200

VV 2\*0,15\*0,025 0,008

VV Mezisoučet 0,808

VV madlo kulate smrkove

VV 4\*3,14\*0,021\*0,021 0,006

VV 3,14\*0,042\*10 1,319

VV Mezisoučet 1,325

VV Součet 2,857

108 K 783118211

Lakovaci dvojnasobny synteticky natěr truhlařskych

konstrukci s mezibroušenim

m2 2,857 237,00 677,11 CS URS 2023 01

PP

Lakovaci natěr truhlařskych konstrukci dvojnasobny s mezibroušenim

synteticky

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783118211*

VV 1.NP

VV dveřni prahy

VV 4\*(0,8\*0,1+2\*0,02\*0,8+2\*0,02\*0,1) 0,464

VV 2\*(0,9\*0,1+2\*0,02\*0,9+2\*0,02\*0,1) 0,260

VV Mezisoučet 0,724

VV zakryti vrchni časti zabradli na vnitřnim schodišti

VV 4\*0,15 0,600

VV 2\*4\*0,025 0,200

VV 2\*0,15\*0,025 0,008

VV Mezisoučet 0,808

VV madlo kulate smrkove

VV 4\*3,14\*0,021\*0,021 0,006

VV 3,14\*0,042\*10 1,319

VV Mezisoučet 1,325

VV Součet 2,857

109 K 783301313

Odmaštěni zamečnickych konstrukci ředidlovym

odmašťovačem

m2 2,960 75,10 222,30 SoD

PP

Připrava podkladu zamečnickych konstrukci před provedenim natěru

odmaštěni odmašťovačem ředidlovym

VV 2.NP

VV "terasa - schodnice" 2\*2\*0,5 2,000

VV 1.NP

VV "ocelova zarubeň" (2\*2+0,8)\*(0,1+2\*0,05) 0,960

VV Součet 2,960

110 K 783306807

Odstraněni natěru ze zamečnickych konstrukci

odstraňovačem natěrů

m2 2,000 151,00 302,00 SoD

PP

Odstraněni natěrů ze zamečnickych konstrukci odstraňovačem

natěrů s obroušenim

VV 2.NP

VV "terasa - schodnice" 2\*2\*0,5 2,000

111 K 783314101

Zakladni jednonasobny synteticky natěr zamečnickych

konstrukci

m2 0,960 128,00 122,88 CS URS 2023 01

PP Zakladni natěr zamečnickych konstrukci jednonasobny synteticky

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783314101*

112 K 783315101

Mezinatěr jednonasobny synteticky standardni

zamečnickych konstrukci

m2 0,960 123,00 118,08 CS URS 2023 01

Strana 22 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

PP

Mezinatěr zamečnickych konstrukci jednonasobny synteticky

standardni

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783315101*

113 K 783317101

Kryci jednonasobny synteticky standardni natěr

zamečnickych konstrukci

m2 0,960 127,00 121,92 CS URS 2023 01

PP

Kryci natěr (email) zamečnickych konstrukci jednonasobny synteticky

standardni

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783317101*

114 K 783344201

Zakladni antikorozni jednonasobny polyuretanovy

natěr zamečnickych konstrukci

m2 2,000 147,00 294,00 SoD

PP

Zakladni antikorozni natěr zamečnickych konstrukci jednonasobny

polyuretanovy

VV 2.NP

VV "terasa - schodnice" 2\*2\*0,5 2,000

115 K 783347101

Kryci jednonasobny polyuretanovy natěr zamečnickych

konstrukci

m2 2,000 140,00 280,00 SoD

PP

Kryci natěr (email) zamečnickych konstrukci jednonasobny

polyuretanovy

VV 2.NP

VV "terasa - schodnice" 2\*2\*0,5 2,000

116 K 783901453 Vysati betonovych podlah před provedenim natěru m2 36,430 14,90 542,81 CS URS 2023 01

PP

Připrava podkladu betonovych podlah před provedenim natěru

vysatim

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783901453*

VV "m.č.1.06" 14,41 14,410

VV "m.č.1.07" 22,02 22,020

VV Součet 36,430

117 K 783923171

Penetračni akrylatovy natěr hrubych betonovych

podlah

m2 36,430 65,00 2 367,95 CS URS 2023 01

PP Penetračni natěr betonovych podlah hrubych akrylatovy

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783923171*

VV "m.č.1.06" 14,41 14,410

VV "m.č.1.07" 22,02 22,020

VV Součet 36,430

118 K 783927161 Kryci dvojnasobny akrylatovy natěr betonove podlahy m2 36,430 177,00 6 448,11 CS URS 2023 01

PP Kryci (uzaviraci) natěr betonovych podlah dvojnasobny akrylatovy

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/783927161*

VV "m.č.1.06" 14,41 14,410

VV "m.č.1.07" 22,02 22,020

VV Součet 36,430

Strana 23 z 37

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

Povodi Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

**Cena bez DPH 163 774,83**

Zaklad daně Sazba daně Vyše daně

DPH zakladni 163 774,83 21,00% 34 392,71

snižena 0,00 15,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK 198 167,54**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

B - Viceprace

**03 - Vytápění**

Strana 24 z 37

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 163 774,83**

HSV - Prace a dodavky HSV 9 052,00

3 - Svisle a kompletni konstrukce 9 052,00

PSV - Prace a dodavky PSV 154 722,83

713 - Izolace tepelne 7 746,60

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty 15 462,17

731 - Ustředni vytapěni - kotelny 32 870,90

732 - Ustředni vytapěni - strojovny 9 376,00

733 - Ustředni vytapěni - rozvodne potrubi 74 541,13

734 - Ustředni vytapěni - armatury 8 076,73

735 - Ustředni vytapěni - otopna tělesa 6 649,30

B - Viceprace

**03 - Vytápění**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

Strana 25 z 37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

**Náklady soupisu celkem 163 774,83**

D HSV Prace a dodavky HSV 9 052,00

D 3 Svisle a kompletni konstrukce 9 052,00

1 K 3100000R1 Zednicke vypomoci - drobne bourani a dozdivky kpl 1,000 9 052,00 9 052,00 R-položka

PP Zednicke vypomoci - drobne bourani a dozdivky

D PSV Prace a dodavky PSV 154 722,83

D 713 Izolace tepelne 7 746,60

2 K 713463211

Montaž izolace tepelne potrubi potrubnimi pouzdry s Al

folii staženymi Al paskou 1x D do 50 mm

m 37,000 62,82 2 324,34 SoD

PP

Montaž izolace tepelne potrubi potrubnimi pouzdry s Al folii staženymi

Al paskou 1x D do 50 mm

VV pro měděne potrubi

VV 3+2+12+14+6 37,000

*3 M 63154003*

*pouzdro izolačni potrubni z mineralni vlny s Al folii*

*max. 250/100°C 18/20mm*

*m 3,000 90,10 270,30 CS URS 2022 02*

PP

pouzdro izolačni potrubni z mineralni vlny s Al folii max. 250/100°C

18/20mm

*4 M 63154570*

*pouzdro izolačni potrubni z mineralni vlny s Al folii*

*max. 250/100°C 22/40mm*

*m 2,000 151,00 302,00 CS URS 2022 02*

PP

pouzdro izolačni potrubni z mineralni vlny s Al folii max. 250/100°C

22/40mm

*5 M 63154571*

*pouzdro izolačni potrubni z mineralni vlny s Al folii*

*max. 250/100°C 28/40mm*

*m 12,000 121,52 1 458,24 SoD*

PP

pouzdro izolačni potrubni z mineralni vlny s Al folii max. 250/100°C

28/40mm

*6 M 63154572*

*pouzdro izolačni potrubni z mineralni vlny s Al folii*

*max. 250/100°C 35/40mm*

*m 20,600 162,00 3 337,20 CS URS 2022 02*

PP

pouzdro izolačni potrubni z mineralni vlny s Al folii max. 250/100°C

35/40mm

7 K 998713102

Přesun hmot tonažni pro izolace tepelne v objektech v

přes 6 do 12 m

t 0,029 1 200,00 34,80 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro izolace tepelne stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech vyšky přes 6 m do 12 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998713102*

8 K 998713181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 713 provaděny bez

použiti mechanizace

t 0,029 680,00 19,72 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro izolace tepelne stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu Připlatek k cenam za přesun provaděny

bez použiti mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998713181*

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 15 462,17

9 K 725532124

Elektricky ohřivač zasobnikovy akumulačni zavěsny

svisly 160 l / 2 kW

soubor 1,000 15 405,00 15 405,00 CS URS 2022 02

PP

Elektricky ohřivač zasobnikovy akumulačni zavěsny svisly 160 l / 2

kW

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/725532124*

10 K 998725101

Přesun hmot tonažni pro zařizovaci předměty v

objektech v do 6 m

t 0,072 794,00 57,17 CS URS 2022 02

PP Přesun hmot tonažni pro zařizovaci předměty v objektech v do 6 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998725101*

D 731 Ustředni vytapěni - kotelny 32 870,90

11 K 7310000R1 Montaž ekvitermniho regulatoru dratoveho pro kotel kus 1,000 1 440,00 1 440,00 R-položka

PP Montaž ekvitermniho regulatoru dratoveho pro kotel

*12 M 405110R*

*Ekvitermni regulator dratovy PC2 - dodavka*

*vč.dopravy*

*kus 1,000 3 222,00 3 222,00 R-položka*

PP Ekvitermni regulator dratovy PC2 - dodavka vč.dopravy

13 K 731259614

Montaž kotlů ocelovych elektrickych zavěsnych

přimotopnych o vykonu do 18 kW

soubor 1,000 2 610,00 2 610,00 CS URS 2022 02

PP

Montaž kotlů ocelovych elektrickych zavěsnych přimotopnych o

vykonu do 18 kW

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/731259614*

*14 M 48417005R elektrokotel zavěsny přimotopny 12kW kus 1,000 25 440,00 25 440,00 R-položka*

PP elektrokotel zavěsny přimotopny 12kW

15 K 998731101 Přesun hmot tonažni pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,035 4 540,00 158,90 CS URS 2022 02

PP Přesun hmot tonažni pro kotelny v objektech v do 6 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998731101*

D 732 Ustředni vytapěni - strojovny 9 376,00

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

B - Viceprace

**03 - Vytápění**

Strana 26 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

16 K 7320000R1

Demontaž a zpětna montaž armatur (dodavka viz

původni projekt pro tepelne čerpadlo)

kpl 1,000 9 376,00 9 376,00 R-položka

PP

Demontaž a zpětna montaž armatur (dodavka viz původni projekt pro

tepelne čerpadlo)

P

*Poznamka k položce:*

*položka obsahuje:*

*- viřivy filtr mech.nečistot + přislušenstvi 2xG1/2 1ks*

*- automat.doplňk.zařizeni Reflex 1ks*

*- doplňkova expanzni nadoba UT 1ks*

*- armaturni sestava napouštěni SV do bojleru 1ks*

*vč.cirkul.čerpadla a armatur*

*- regulačni ventil STAD DN15 1ks*

*- regulačni ventil STAD DN20 2ks*

*- zpětny ventil zavitovy 1/2" 1ks*

*- vodoměr studene vody zavitovy 1/2" 1ks*

*- manometr studene vody 1ks*

*- hydraulicke vyregulovani okruhu doložene protokolem*

*- proplach systemu, tlakova zkouška*

D 733 Ustředni vytapěni - rozvodne potrubi 74 541,13

17 K 733223102

Potrubi měděne tvrde spojovane měkkym pajenim D

15x1 mm

m 23,000 479,00 11 017,00 CS URS 2023 01

PP

Potrubi z trubek měděnych tvrdych spojovanych měkkym pajenim O

15/1

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/733223102*

VV 2\*11,5 23,000

18 K 733223103

Potrubi měděne tvrde spojovane měkkym pajenim D

18x1 mm

m 3,000 530,00 1 590,00 CS URS 2022 02

PP Potrubi měděne tvrde spojovane měkkym pajenim D 18x1 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733223103*

P

*Poznamka k položce:*

*montaž a dodavka vč.tvarovek a uchyceni*

*včetně prořezu*

19 K 733223104

Potrubi měděne tvrde spojovane měkkym pajenim D

22x1 mm

m 2,000 545,86 1 091,72 SoD

PP Potrubi měděne tvrde spojovane měkkym pajenim D 22x1 mm

P

*Poznamka k položce:*

*montaž a dodavka vč.tvarovek a uchyceni*

*včetně prořezu*

20 K 733223105

Potrubi měděne tvrde spojovane měkkym pajenim D

28x1,5 mm

m 18,000 699,72 12 594,96 SoD

PP Potrubi měděne tvrde spojovane měkkym pajenim D 28x1,5 mm

P

*Poznamka k položce:*

*montaž a dodavka vč.tvarovek a uchyceni*

*včetně prořezu*

21 K 733223106

Potrubi měděne tvrde spojovane měkkym pajenim D

35x1,5 mm

m 14,000 1 150,00 16 100,00 CS URS 2022 02

PP Potrubi měděne tvrde spojovane měkkym pajenim D 35x1,5 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733223106*

P

*Poznamka k položce:*

*montaž a dodavka vč.tvarovek a uchyceni*

*včetně prořezu*

22 K 733224203

Připlatek k potrubi měděnemu za potrubi vedene v

kotelnach nebo strojovnach D 18x1 mm

m 3,000 137,00 411,00 CS URS 2022 02

PP

Připlatek k potrubi měděnemu za potrubi vedene v kotelnach nebo

strojovnach D 18x1 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733224203*

23 K 733224204

Připlatek k potrubi měděnemu za potrubi vedene v

kotelnach nebo strojovnach D 22x1 mm

m 2,000 153,00 306,00 CS URS 2022 02

PP

Připlatek k potrubi měděnemu za potrubi vedene v kotelnach nebo

strojovnach D 22x1 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733224204*

24 K 733224205

Připlatek k potrubi měděnemu za potrubi vedene v

kotelnach nebo strojovnach D 28x1,5 mm

m 18,000 197,00 3 546,00 CS URS 2022 02

PP

Připlatek k potrubi měděnemu za potrubi vedene v kotelnach nebo

strojovnach D 28x1,5 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733224205*

25 K 733224206

Připlatek k potrubi měděnemu za potrubi vedene v

kotelnach nebo strojovnach D 35x1,5 mm

m 14,000 323,00 4 522,00 CS URS 2022 02

PP

Připlatek k potrubi měděnemu za potrubi vedene v kotelnach nebo

strojovnach D 35x1,5 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733224206*

26 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubi měděne D do 35x1,5 m 60,000 21,56 1 293,60 SoD

PP Zkouška těsnosti potrubi měděne D do 35x1,5

VV 3+2+12+14+23+6 60,000

27 K 733291902 Propojeni potrubi měděneho při opravě D 15x1 mm kus 4,000 204,00 816,00 CS URS 2023 01

PP Opravy rozvodů potrubi z trubek měděnych propojeni potrubi O 15/1

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/733291902*

28 K 733293902

Vsazeni odbočky na potrubi měděne o rozměru D

15x1 mm

kus 4,000 246,00 984,00 CS URS 2023 01

PP

Opravy rozvodů potrubi z trubek měděnych vsazeni odbočky na

stavajici potrubi o rozměrech O 15/1

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/733293902*

29 K 733321212

Potrubi plastove z PP-RCT spojovane svařovanim D

20x2,8

m 12,000 308,00 3 696,00 CS URS 2022 02

PP Potrubi plastove z PP-RCT spojovane svařovanim D 20x2,8

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733321212*

P

*Poznamka k položce:*

*montaž a dodavka vč.tvarovek a uchyceni*

*včetně prořezu*

30 K 733321213

Potrubi plastove z PP-RCT spojovane svařovanim D

25x3,5

m 14,000 376,00 5 264,00 CS URS 2022 02

PP Potrubi plastove z PP-RCT spojovane svařovanim D 25x3,5

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733321213*

Strana 27 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

P

*Poznamka k položce:*

*montaž a dodavka vč.tvarovek a uchyceni*

*včetně prořezu*

31 K 733324202

Připlatek k potrubi plastovemu za potrubi svařovane

vedene v kotelnach nebo strojovnach D 20x2,8

m 12,000 199,00 2 388,00 CS URS 2022 02

PP

Připlatek k potrubi plastovemu za potrubi svařovane vedene v

kotelnach nebo strojovnach D 20x2,8

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733324202*

32 K 733324203

Připlatek k potrubi plastovemu za potrubi svařovane

vedene v kotelnach nebo strojovnach D 25x3,5

m 14,000 222,00 3 108,00 CS URS 2022 02

PP

Připlatek k potrubi plastovemu za potrubi svařovane vedene v

kotelnach nebo strojovnach D 25x3,5

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733324203*

33 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubi plastove D do 32x3,0 m 26,000 17,05 443,30 SoD

PP Zkouška těsnosti potrubi plastove D do 32x3,0

VV 12+14 26,000

34 K 733811211

Ochrana potrubi termoizolačnimi trubicemi z pěnoveho

polyetylenu PE přilepenymi v přičnych a podelnych

spojich, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřniho průměru

izol

M 22,000 57,23 1 259,06 SoD

PP

Ochrana potrubi termoizolačnimi trubicemi z pěnoveho polyetylenu

PE přilepenymi v přičnych a podelnych spojich, tloušťky izolace do 6

mm, vnitřniho průměru izolace DN do 22 mm

35 K 733811251

Ochrana potrubi ustředniho vytapěni termoizolačnimi

trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm

m 26,000 148,00 3 848,00 CS URS 2022 02

PP

Ochrana potrubi ustředniho vytapěni termoizolačnimi trubicemi z PE

tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/733811251*

36 K 998733101

Přesun hmot tonažni pro rozvody potrubi v objektech v

do 6 m

t 0,057 1 490,00 84,93 CS URS 2022 02

PP Přesun hmot tonažni pro rozvody potrubi v objektech v do 6 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998733101*

37 K 998733102

Přesun hmot tonažni pro rozvody potrubi v objektech v

přes 6 do 12 m

t 0,077 1 570,00 120,89 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubi stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m

v objektech vyšky přes 6 do 12 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998733102*

38 K 998733181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 733 provaděny bez

použiti mechanizace

t 0,077 736,00 56,67 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro rozvody potrubi stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu Připlatek k cenam za přesun provaděny

bez použiti mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998733181*

D 734 Ustředni vytapěni - armatury 8 076,73

39 K 734209113 Montaž armatury zavitove s dvěma zavity G 1/2 kus 1,000 88,20 88,20 SoD

PP Montaž zavitovych armatur se 2 zavity G 1/2 (DN 15)

*40 M 55121245R*

*připojovaci sada Multiblock T/UNI SH pro koupelnova*

*otopna tělesa, rohova, bila*

*set 1,000 2 735,00 2 735,00 R-položka*

PP

připojovaci sada Multiblock T/UNI SH pro koupelnova otopna tělesa,

rohova, bila

41 K 734292713

Kohout kulovy přimy G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřni

zavit

kus 2,000 240,10 480,20 SoD

PP Kohout kulovy přimy G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřni zavit

42 K 734292715 Kohout kulovy přimy G 1 PN 42 do 185°C vnitřni zavit kus 4,000 630,00 2 520,00 CS URS 2022 02

PP Kohout kulovy přimy G 1 PN 42 do 185°C vnitřni zavit

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/734292715*

43 K 734292716

Kohout kulovy přimy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřni

zavit

kus 2,000 672,28 1 344,56 SoD

PP Kohout kulovy přimy G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřni zavit

44 K 734292723

Kohout kulovy přimy G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřni

zavit s vypouštěnim

kus 2,000 448,00 896,00 CS URS 2022 02

PP

Kohout kulovy přimy G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřni zavit s

vypouštěnim

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/734292723*

45 K 998734101

Přesun hmot tonažni pro armatury v objektech v do 6

m

t 0,004 1 070,00 4,28 CS URS 2022 02

PP Přesun hmot tonažni pro armatury v objektech v do 6 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998734101*

46 K 998734102

Přesun hmot tonažni pro armatury v objektech v přes 6

do 12 m

t 0,005 1 130,00 5,65 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro armatury stanoveny z hmotnosti přesunovaneho

materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky

přes 6 do 12 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998734102*

47 K 998734181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 734 provaděny bez

použiti mechanizace

t 0,005 567,00 2,84 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro armatury stanoveny z hmotnosti přesunovaneho

materialu Připlatek k cenam za přesun provaděny bez použiti

mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998734181*

D 735 Ustředni vytapěni - otopna tělesa 6 649,30

48 K 735164512

Montaž otopneho tělesa trubkoveho na stěnu v tělesa

přes 1500 mm

kus 1,000 339,00 339,00 CS URS 2023 01

PP

Otopna tělesa trubkova montaž těles na stěnu vyšky tělesa přes 1500

mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/735164512*

*49 M 54153026R*

*koupelnovy radiator 1700/750, středove připojeni, bila*

*RAL9016*

*kus 1,000 3 840,00 3 840,00 R-položka*

PP koupelnovy radiator 1700/750, středove připojeni, bila RAL9016

*50 M 54153010R topna tyč 700W elektricka, bila kus 1,000 1 439,00 1 439,00 R-položka*

Strana 28 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

PP topna tyč 700W elektricka, bila

*51 M 55128582R*

*pokojovy termostat 230V zasuvkovy, s časovačem*

*bila*

*kus 1,000 945,00 945,00 R-položka*

PP pokojovy termostat 230V zasuvkovy, s časovačem bila

52 K 998735101

Přesun hmot pro otopna tělesa stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni

vzdalenost do 50 m v objektech vyšky do 6 m

T 0,046 1 225,00 56,35 SoD

PP

Přesun hmot pro otopna tělesa stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m

v objektech vyšky do 6 m

53 K 998735181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 735 provaděny bez

použiti mechanizace

t 0,046 651,00 29,95 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro otopna tělesa stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu Připlatek k cenam za přesun provaděny

bez použiti mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998735181*

Strana 29 z 37

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

Povodi Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

**Cena bez DPH 51 654,12**

Zaklad daně Sazba daně Vyše daně

DPH zakladni 51 654,12 21,00% 10 847,37

snižena 0,00 15,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK 62 501,49**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

B - Viceprace

**05 - Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá zařízení**

Strana 30 z 37

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 51 654,12**

HSV - Prace a dodavky HSV 9 327,78

1 - Zemni prace 291,03

5 - Komunikace pozemni 4 486,50

6 - Upravy povrchů, podlahy a osazovani vyplni 346,20

9 - Ostatni konstrukce a prace, bourani 2 401,20

997 - Přesun sutě 1 057,63

998 - Přesun hmot 745,22

PSV - Prace a dodavky PSV 24 645,55

741 - Elektroinstalace - silnoproud 24 645,55

M - Prace a dodavky M 15 808,79

46-M - Zemni prace při extr.mont.pracich 15 808,79

HZS - Hodinove zučtovaci sazby 1 872,00

B - Viceprace

**05 - Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá zařízení**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

Strana 31 z 37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

**Náklady soupisu celkem 51 654,12**

D HSV Prace a dodavky HSV 9 327,78

D 1 Zemni prace 291,03

1 K 181411131

Založeni travniku na půdě předem připravene plochy

do 1000 m2 vysevem včetně utaženi parkoveho v

rovině nebo na svahu do 1:5

M2 13,000 19,35 251,55 SoD

PP

Založeni travniku na půdě předem připravene plochy do 1000 m2

vysevem včetně utaženi parkoveho v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 13\*1 13,000

*2 M 00572410 osivo směs travni parkova KG 0,455 86,76 39,48 SoD*

PP osivo směs travni parkova

VV 13\*0,035 0,455

D 5 Komunikace pozemni 4 486,50

3 K 566901141

Vyspraveni podkladu po překopech inženyrskych siti

plochy do 15 m2 kamenivem hrubym drcenym tl. 100

mm

m2 0,900 195,00 175,50 CS URS 2023 01

PP

Vyspraveni podkladu po překopech inženyrskych siti plochy do 15 m2

s rozprostřenim a zhutněnim kamenivem hrubym drcenym tl. 100 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/566901141*

VV 3\*0,3 0,900

4 K 572360112

Vyspraveni krytu komunikaci po překopech pl do 15

m2 studenou asfaltovou směsi tl přes 40 do 60 mm

m2 0,900 4 790,00 4 311,00 CS URS 2023 01

PP

Vyspraveni krytu komunikaci po překopech inženyrskych siti plochy

do 15 m2 asfaltovou směsi aplikovanou za studena, po zhutněni tl.

přes 40 do 60 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/572360112*

VV 3\*0,3 0,900

D 6 Upravy povrchů, podlahy a osazovani vyplni 346,20

5 K 631312141

Doplněni ryh v dosavadnich mazaninach betonem

prostym

m3 0,060 5 770,00 346,20 CS URS 2023 01

PP

Doplněni dosavadnich mazanin prostym betonem s dodanim hmot,

bez potěru, plochy jednotlivě ryh v dosavadnich mazaninach

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/631312141*

VV 2\*0,3\*0,1 0,060

D 9 Ostatni konstrukce a prace, bourani 2 401,20

6 K 919735122

Řezani stavajiciho betonoveho krytu hl přes 50 do 100

mm

m 11,600 207,00 2 401,20 CS URS 2023 01

PP

Řezani stavajiciho betonoveho krytu nebo podkladu hloubky přes 50

do 100 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/919735122*

VV 2\*5,5 11,000

VV 2\*0,3 0,600

VV Součet 11,600

D 997 Přesun sutě 1 057,63

7 K 9970000R2

Odvoz vybourane suti (stavebni suť - beton, cihly...) na

skladku vč.poplatku dle platne legislativy

T 1,015 774,00 785,61 SoD

PP

Odvoz vybourane suti (stavebni suť - beton, cihly...) na skladku

vč.poplatku dle platne legislativy

VV 1,015 1,015

8 K 997221151

Vodorovna doprava suti z kusovych materialů

stavebnim kolečkem do 50 m

t 1,015 268,00 272,02 CS URS 2023 01

PP

Vodorovna doprava suti stavebnim kolečkem s naloženim a se

složenim z kusovych materialů, na vzdalenost do 50 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/997221151*

D 998 Přesun hmot 745,22

9 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanske vystavby, bydleni,

vyrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou

z cihel, tvarnic nebo kamene vodorovna dopravni

vzdalenost

T 2,637 282,60 745,22 SoD

PP

Přesun hmot pro budovy občanske vystavby, bydleni, vyrobu a služby

s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvarnic nebo kamene

vodorovna dopravni vzdalenost do 100 m pro budovy vyšky přes 6 do

12 m

D PSV Prace a dodavky PSV 24 645,55

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 24 645,55

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

B - Viceprace

**05 - Silnoproudá elektrotechnika a slaboproudá zařízení**

Strana 32 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

10 K 741110511

Montaž lišta a kanalek vkladaci šiřky do 60 mm s

vičkem

m 20,000 82,00 1 640,00 CS URS 2022 02

PP Montaž lišta a kanalek vkladaci šiřky do 60 mm s vičkem

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/741110511*

*11 M 34571012 lišta elektroinstalačni vkladaci 40x15mm m 21,000 78,90 1 656,90 CS URS 2022 02*

PP lišta elektroinstalačni vkladaci 40x15mm

VV 20\*1,05 "Přepočtene koeficientem množstvi 21,000

12 K 741112061

Montaž krabic elektroinstalačnich bez napojeni na

trubky a lišty, demontaže a montaže vička a přistroje

přistrojovych zapuštěnych plastovych kruhovych

KUS 1,000 38,30 38,30 SoD

PP

Montaž krabic elektroinstalačnich bez napojeni na trubky a lišty,

demontaže a montaže vička a přistroje přistrojovych zapuštěnych

plastovych kruhovych

*13 M 34571450 krabice pod omitku PVC přistrojova kruhova D 70mm KUS 1,000 12,40 12,40 SoD*

PP krabice pod omitku PVC přistrojova kruhova D 70mm

14 K 741122015

Montaž kabelů měděnych bez ukončeni uloženych pod

omitku plnych kulatych (např. CYKY), počtu a průřezu

žil 3x1,5 mm2

M 18,000 36,50 657,00 SoD

PP

Montaž kabelů měděnych bez ukončeni uloženych pod omitku plnych

kulatych (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2

*15 M 1257383004 KABEL CYKY-J 3x1,5, KRUH 100M M 18,000 20,00 360,00 SoD*

PP KABEL CYKY-J 3x1,5, KRUH 100M

16 K 741122211

Montaž kabel Cu plny kulaty žila 3x1,5 až 6 mm2

uloženy volně (např. CYKY)

m 18,000 23,20 417,60 CS URS 2022 02

PP

Montaž kabel Cu plny kulaty žila 3x1,5 až 6 mm2 uloženy volně (např.

CYKY)

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/741122211*

*17 M 34111036*

*kabel instalačni jadro Cu plne izolace PVC plašť PVC*

*450/750V (CYKY) 3x2,5mm2*

*m 20,700 29,40 608,58 CS URS 2022 02*

PP

kabel instalačni jadro Cu plne izolace PVC plašť PVC 450/750V

(CYKY) 3x2,5mm2

VV 18\*1,15 "Přepočtene koeficientem množstvi 20,700

18 K 741122231

Montaž kabel Cu plny kulaty žila 5x1,5 až 2,5 mm2

uloženy volně (např. CYKY)

m 16,000 23,20 371,20 CS URS 2022 02

PP

Montaž kabel Cu plny kulaty žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uloženy volně

(např. CYKY)

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/741122231*

*19 M 34111094*

*kabel instalačni jadro Cu plne izolace PVC plašť PVC*

*450/750V (CYKY) 5x2,5mm2*

*m 18,400 50,10 921,84 CS URS 2022 02*

PP

kabel instalačni jadro Cu plne izolace PVC plašť PVC 450/750V

(CYKY) 5x2,5mm2

VV 16\*1,15 "Přepočtene koeficientem množstvi 18,400

20 K 741130001

Ukončeni vodič izolovany do 2,5 mm2 v rozvaděči

nebo na přistroji

kus 19,000 23,90 454,10 SoD

PP Ukončeni vodič izolovany do 2,5 mm2 v rozvaděči nebo na přistroji

21 K 741310122

Montaž spinačů jedno nebo dvoupolovych

polozapuštěnych nebo zapuštěnych se zapojenim

vodičů bezšroubove připojeni přepinačů, řazeni 6-

střidavych

KUS 1,000 64,90 64,90 SoD

PP

Montaž spinačů jedno nebo dvoupolovych polozapuštěnych nebo

zapuštěnych se zapojenim vodičů bezšroubove připojeni přepinačů,

řazeni 6-střidavych

*22 M 34539016*

*přistroj přepinače střidaveho, řazeni 6, 6So, 6S*

*bezšroubove svorky*

*KUS 1,000 127,00 127,00 SoD*

PP přistroj přepinače střidaveho, řazeni 6, 6So, 6S bezšroubove svorky

*23 M 34539049.1 kryt spinače jednoduchy KUS 1,000 38,80 38,80 SoD*

PP kryt spinače jednoduchy

*24 M 34539059.3 rameček jednonasobny KUS 1,000 18,40 18,40 SoD*

PP rameček jednonasobny

25 K 741312531

Montaž odpinače kompaktniho třipoloveho do 750 V

do 63 A bez zapojeni vodičů

kus 2,000 209,00 418,00 CS URS 2022 02

PP

Montaž odpinače kompaktniho třipoloveho do 750 V do 63 A bez

zapojeni vodičů

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/741312531*

*26 M 10.074.288 KATKO Spinač KEM325U otočny s krytem IP65 kus 2,000 915,00 1 830,00 R-položka*

PP KATKO Spinač KEM325U otočny s krytem IP65

27 K 741320105

Montaž jističů jednopolovych nn do 25 A ve skřini se

zapojenim vodičů

kus 1,000 165,00 165,00 CS URS 2022 02

PP

Montaž jističů jednopolovych nn do 25 A ve skřini se zapojenim

vodičů

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/741320105*

*28 M 35822111 jistič 1polovy-charakteristika B 16A kus 1,000 106,00 106,00 CS URS 2022 02*

PP jistič 1polovy-charakteristika B 16A

29 K 741320165

Montaž jističů třipolovych nn do 25 A ve skřini se

zapojenim vodičů

kus 1,000 308,00 308,00 CS URS 2022 02

PP Montaž jističů třipolovych nn do 25 A ve skřini se zapojenim vodičů

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/741320165*

*30 M 35822402 jistič 3polovy-charakteristika B 20A kus 1,000 466,00 466,00 CS URS 2022 02*

PP jistič 3polovy-charakteristika B 20A

31 K 741370032

Montaž svitidlo žarovkove bytove nastěnne přisazene

1 zdroj se sklem

kus 3,000 159,00 477,00 CS URS 2023 01

PP

Montaž svitidel žarovkovych se zapojenim vodičů bytovych nebo

společenskych mistnosti nastěnnych přisazenych 1 zdroj se sklem

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741370032*

*32 M 34845003*

*svitidlo exterierove nastěnne přisazene LED 200-*

*600lm*

*kus 1,000 916,00 916,00 CS URS 2023 01*

PP svitidlo exterierove nastěnne přisazene LED 200-600lm

VV svitidlo bez pohyboveho čidla

VV 1 1,000

*33 M 34845004*

*svitidlo exterierove nastěnne přisazene LED 600-*

*1000lm*

*kus 2,000 1 530,00 3 060,00 CS URS 2023 01*

PP svitidlo exterierove nastěnne přisazene LED 600-1000lm

Strana 33 z 37

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

VV svitidlo s pohybovym čidlem

VV 2 2,000

34 K 741810001

Celkova prohlidka elektrickeho rozvodu a zařizeni do

100 000,- Kč

kus 1,000 6 650,00 6 650,00 CS URS 2022 02

PP Celkova prohlidka elektrickeho rozvodu a zařizeni do 100 000,- Kč

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/741810001*

35 K 741920251

Ucpavka prostupu tmelem samostatneho kabelu do D

21 mm stropem tl do 150 mm požarni odolnost EI 90

kus 3,000 423,00 1 269,00 CS URS 2023 01

PP

Protipožarni ucpavky samostatnych kabelů prostup stropem, tloušťky

do 150 mm tmelem požarni odolnost EI 90, průměr kabelu do 21 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741920251*

36 K 741920451

Ucpavka prostupu kabeloveho svazku tmelem otvor D

90 mm zaplněni prostupu kabely z 30% stropem tl 150

mm požarni odolnost EI 90

kus 2,000 744,00 1 488,00 CS URS 2023 01

PP

Protipožarni ucpavky svazků kabelů prostup stropem tloušťky 150

mm tmelem, požarni odolnost EI 90 při 30% zaplněni prostupu kabely

průměr prostupu 90 mm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/741920451*

37 K 998741102

Přesun hmot pro silnoproud stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni

vzdalenost do 50 m v objektech vyšky přes 6 do 12 m

T 0,019 4 710,00 89,49 SoD

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanoveny z hmotnosti přesunovaneho

materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky

přes 6 do 12 m

38 K 998741181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 741 provaděny bez

použiti mechanizace

t 0,019 844,00 16,04 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro silnoproud stanoveny z hmotnosti přesunovaneho

materialu Připlatek k ceně za přesun provaděny bez použiti

mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/998741181*

D M Prace a dodavky M 15 808,79

D 46-M Zemni prace při extr.mont.pracich 15 808,79

39 K 460161153

Hloubeni kabelovych ryh ručně š 35 cm hl 60 cm v

hornině tř II skupiny 4

m 18,000 437,00 7 866,00 CS URS 2023 01

PP

Hloubeni zapaženych i nezapaženych kabelovych ryh ručně včetně

urovnani dna s přemistěnim vykopku do vzdalenosti 3 m od okraje

jamy nebo s naloženim na dopravni prostředek šiřky 35 cm hloubky

60 cm v hornině třidy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460161153*

40 K 460431163

Zasyp kabelovych ryh ručně se zhutněnim š 35 cm hl

60 cm z horniny tř II skupiny 4

m 18,000 78,80 1 418,40 CS URS 2023 01

PP

Zasyp kabelovych ryh ručně s přemistěni sypaniny ze vzdalenosti do

10 m, s uloženim vykopku ve vrstvach včetně zhutněni a upravy

povrchu šiřky 35 cm hloubky 60 cm z horniny třidy těžitelnosti II

skupiny 4

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460431163*

41 K 460551111

Rozprostřeni a urovnani ornice při elektromotažich

ručně tl vrstvy do 20 cm

m2 13,000 229,00 2 977,00 CS URS 2023 01

PP

Rozprostřeni a urovnani ornice ručně včetně přemistěni hromad nebo

dočasnych skladek na misto spotřeby ze vzdalenosti do 3 m při

souvisle ploše, tl. vrstvy do 20 cm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/460551111*

VV 13\*1 13,000

*42 M 10364101 zemina pro terenni upravy - ornice t 2,210 602,00 1 330,42 CS URS 2023 01*

PP zemina pro terenni upravy - ornice

VV 13\*0,1\*1,7 2,210

43 K 468011122

Odstraněni podkladu nebo krytu komunikace při

elektromontažich z kameniva drceneho tl přes 10 do

20 cm

m2 1,650 258,00 425,70 CS URS 2023 01

PP

Odstraněni podkladů nebo krytů komunikaci včetně rozpojeni na kusy

a zarovnani styčne spary z kameniva drceneho, tloušťky přes 10 do

20 cm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/468011122*

VV 5,5\*0,3 1,650

44 K 468011131

Odstraněni podkladu nebo krytu komunikace při

elektromontažich z betonu prosteho tl do 15 cm

m2 1,650 728,00 1 201,20 CS URS 2023 01

PP

Odstraněni podkladů nebo krytů komunikaci včetně rozpojeni na kusy

a zarovnani styčne spary z betonu prosteho, tloušťky do 15 cm

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/468011131*

VV 5,5\*0,3 1,650

45 K 469981111

Přesun hmot pro pomocne stavebni prace při

elektromotažich

t 2,210 267,00 590,07 CS URS 2023 01

PP

Přesun hmot pro pomocne stavebni prace při elektromontažich

dopravni vzdalenost do 1 000 m

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2023\_01/469981111*

D HZS Hodinove zučtovaci sazby 1 872,00

46 K HZS2491

Hodinove zučtovaci sazby profesi PSV zednicke

vypomoci a pomocne prace PSV dělnik zednickych

vypomoci

HOD 6,000 312,00 1 872,00 SoD

PP

Hodinove zučtovaci sazby profesi PSV zednicke vypomoci a

pomocne prace PSV dělnik zednickych vypomoci

Strana 34 z 37

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: IČ:

Povodi Ohře, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

SVS 2000 spol. s r.o. DIČ:

Projektant: IČ:

DPT projekty Ostrov spol. s r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznamka:

**Cena bez DPH 6 316,03**

Zaklad daně Sazba daně Vyše daně

DPH zakladni 6 316,03 21,00% 1 326,37

snižena 0,00 15,00% 0,00

**Cena s DPH v CZK 7 642,40**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

B - Viceprace

**06 - ZTI**

Strana 35 z 37

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

Kod dilu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady stavby celkem 6 316,03**

PSV - Prace a dodavky PSV 6 316,03

725 - Zdravotechnika - zařizovaci předměty 6 316,03

B - Viceprace

**06 - ZTI**

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

Strana 36 z 37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Misto: Datum: 4. 2. 2023

Zadavatel: Povodi Ohře, s.p. Projektant:

DPT projekty Ostrov

spol. s r.o.

Zhotovitel: SVS 2000 spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kod Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenova soustava

**Náklady soupisu celkem 6 316,03**

D PSV Prace a dodavky PSV 6 316,03

D 725 Zdravotechnika - zařizovaci předměty 6 316,03

1 K 72521221R

Umyvadlo keramicke bile nabytkove šiřky včetně

skřiňky s dvěma zasuvkami, zrcadlem a osvětlenim

590x610x395 mm bila lesk včetně dopravy

soubor 1,000 6 259,00 6 259,00 R-položka

PP

Umyvadlo keramicke bile nabytkove šiřky včetně skřiňky s dvěma

zasuvkami, zrcadlem a osvětlenim 590x610x395 mm bila lesk včetně

dopravy

2 K 998725102

Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanoveny

z hmotnosti přesunovaneho materialu vodorovna

dopravni vzdalenost do 50 m v objektech vyšky přes 6

do 12 m

T 0,042 786,00 33,01 SoD

PP

Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu vodorovna dopravni vzdalenost do 50 m v

objektech vyšky přes 6 do 12 m

3 K 998725181

Připlatek k přesunu hmot tonažni 725 provaděny bez

použiti mechanizace

t 0,042 572,00 24,02 CS URS 2022 02

PP

Přesun hmot pro zařizovaci předměty stanoveny z hmotnosti

přesunovaneho materialu Připlatek k cenam za přesun provaděny

bez použiti mechanizace pro jakoukoliv vyšku objektu

Online PSC *https://podminky.urs.cz/item/CS\_URS\_2022\_02/998725181*

VD Stanovice - DH novostavba - změna č.4

B - Viceprace

**06 - ZTI**

Strana 37 z 37