|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Změnový list** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Název a evidenční číslo Stavby:  **Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk, Čelákovice, číslo projektu** **521 553 0012, ~~521 553 0011, 521 553 0009, 521 553 0002~~** | | | | | | | | | | | | | Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: | | | | |  | | Pořadové číslo ZBV: | | | |
|  | Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | **34.** | | | |
|  | Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.12. 2020 (dále jen Smlouva): | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Objednatel: Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., Kunětická 2679, 530 09 Pardubice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | Přílohy Změnového listu: | | | | | | | | |  |  | |  | |  | Paré č. | | Příjemce | | | | |  |
|  |  | 1. Zkrácení lávky – porovnání nabídek – odpočet výzisku 2. Zkrácení lávky-cenová nabídka xxxxxxxxx 3. Zkrácení lávky-cenová nabídky zámečnictví xxxxxx 4. Dovyvážení mola 5. Vážní lístek | | | | | | | | | | | |  | |  | 1 | | Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  | 2 | | Zhotovitel | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  | 3 | | Supervize | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | | | | |  |
|  | Iniciátor změny: Investor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Popis Změny: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | **OLD Poděbrady 521 553 0012**.  **Zkrácení přístupové lávky**  Na stavbě jiného zhotovitele při ověřování skutečné trasy sdělovacího kabelu CETIN, ručně kopanou sondou, bylo zjištěno křížení kabelu se základovým blokem lávky. Z důvodu dodržení podmínek firmy CETIN, bylo nutné posunout základový blok lávky směrem k řece. Tím se plovoucí molo posunulo do plavební dráhy, s tímto nesouhlasila Státní plavební správa. Na základě těchto vyjádření bylo rozhodnuto objednatelem o zkrácení přístupové lávky.  Zhotovitel z důvod provádění prací na jiných akcích nemá potřebné kapacity, a proto použil subdodávku.  Výzisk materiálu je odečten z ceny na základě vážního lístku. Zbytek kompozitových roštů byl zlikvidován v rámci odpadového hospodářství firmy.  **Dovyvážení mola**  Vyvážení nebylo v původním výkazu výměr a z důvodu zkrácení lávky došlo ještě k navýšení hmotnosti. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Údaje v Kč bez DPH: | | | |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cena navrhovaných Změn záporných | | | | Cena navrhovaných Změn kladných | | | | | | | Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **0** | | | | **281 778,50** | | | | | | | **281 778,50** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu | | | | **0 dnů** | | | | | | | **0 dnů** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  | **Charakter změny** *(nehodící škrtněte)* | | | | | | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **A** | **B** | **C** | **D** | **E** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | *Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E**  *(nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:**  (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;  (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele;  (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) nemění celkovou povahu zakázky | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Projektant (autorský dozor) | | | | | | | Jméno: |  | | | | datum | | | |  | | Podpis | | |  | |  |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Souhlasíme bez připomínek | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Garant smlouvy objednatele | | | | | | | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | Datum | | | |  | | | | | Podpis | |  | | |
|  | Supervize | | | | | | | Jméno: | | | Datum | | | |  | | | | | Podpis | |  | | |
|  | Správce stavby | | | | | | | Jméno: xxxxxxxxxxxxxx | | | Datum | | | |  | | | | | Podpis | |  | | |
|  | Vyjádření: | | | | | | | Úprava lávky je nutná z objektivních a nepředvídaných důvodů a lze ji pokládat za jediné možné řešení, umožňující pokračování v dodávce stavebních prací a dokončení stavby. Správce stavby si ověřil kapacity Zhotovitele ve výrobě a konstatuje jejich plnou vytíženost při výrobě ocelových konstrukcí na dalších zakázkách, a to jak ve formě lidské síly, tak prostoru ve výrobní hale. Forma úpravy lávky nižším dodavatelem je tak z tohoto hlediska oprávněná.  K ocenění byla tedy použita metoda poptávky nižších dodavatelů, výběru nejnižší ceny a příslušných přirážek Zhotovitele v souladu se smlouvou.  Dovyvážení mola je z nutné z důvodu kontroly SPS pro zápis do Plavebního rejstříku.  Správce stavby nemá proti ZL č. 34 námitky. | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. | | | | | | | | |
|
| **Rekapitulace změny ceny akce:**  *(uvedené částky jsou bez DPH)* | | | | | | | | | |
| Smlouva: | | | **S/ŘVC/118/R/SoD/2020** | | | Ze dne: | | 31. 12. 2020 | |
| Cena dle Smlouvy:  (bez DPH) | | | **27.756.758,59 Kč** | | | | | | |
| Aktuální cena vč. této **ZBV č. 34**  (Smlouva + ∑ ZBV) | | | **39.286.778,52 Kč** | | | | | | |
| Změna ceny celkem:  *(A+B+C+D+E)* | | | Kč: | **11.537.703,93** | | | % | | **41,57** |
| Změna celkem dle odstavců: | | *Odstavec:* | A | B | C | | D | | E |
| *Kč:* |  | **3.721.307,89** | **7.353.915,72** | | **781.474,66** | |  |
| *Reálná v %:* |  | **13,41** | **26,49** | | **1,64** | |  |
| *Absolutní v %:* |  | **13,56** | **26,49** | | **22,07** | |  |
| *Mezní limit změny ceny:* | | | | *15%* | *30 (50) %* | | *30 %* | | *není stanoveno* |
| *Limity změny ceny:*  ***A: Nemění cenu dodávky******B: max. 15%******C: max. 50%*** *(pokud jde pouze o kladné změny)* ***D: max. 50%***  *Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.* | | | | | | | | | |
| **ZBV č. 01** (OLD Poděbrady) | | |  |  |  | | 772.875,00 | |  |
| **ZBV č. 02** (OLD Čelákovice) | | |  |  |  | | 669.252,50 | |  |
| **ZBV č. 03** (OLD Kolín) | | |  |  |  | | -919.795,00 | |  |
| **ZBV č. 04** (OLD Nymburk) | | |  |  |  | | -341.602,60 | |  |
| **ZBV č. 05** (OLD Čelákovice) | | |  |  |  | | 221.600,00 | |  |
| **ZBV č. 06** (OLD Kolín) | | |  |  |  | | -505.750,00 | |  |
| **ZBV č.07** (OLD Nymburk) | | |  |  |  | | -874.631,20 | |  |
| **ZBV č.08** (celá stavba) | | |  |  |  | | 0 | |  |
| **ZBV č.09** (celá stavba) | | |  |  |  | | 139.370,00 | |  |
| **ZBV č.10** (celá stavba) | | |  |  |  | | 139.370,00 | |  |
| **ZBV č. 11** (OLD Nymburk) | | |  |  |  | | 139.370,00 | |  |
| **ZBV č. 12** (OLD Čelákovice) | | |  |  |  | | 139.370,00 | |  |
| **ZBV č. 13** (OLD Čelákovice) | | |  |  |  | | 198.000,00 | |  |
| **ZBV č. 14** (OLD Nymburk) | | |  |  |  | | 198.000,00 | |  |
| **ZBV č. 15** (OLD Kolín) | | |  |  |  | | 159.057,62 | |  |
| **ZBV č. 16** (celá stavba) | | |  |  |  | | 0 | |  |
| **ZBV č. 17** (OLD Poděbrady) | | |  |  |  | | 140.140,00 | |  |
| **ZBV č. 18** (OLD Kolín) | | |  |  |  | | 81.620,00 | |  |
| **ZBV č. 19** (OLD Nymburk) | | |  |  |  | | 93 170,00 | |  |
| **ZBV č. 20** (OLD Čelákovice) | | |  |  |  | | 117 040,00 | |  |
| **ZBV č. 21** (OLD Nymburk) | | |  | 496 721,68 | 4 152 369,55 | |  | |  |
| **ZBV č. 22** (OLD Čelákovice) | | |  | 700 184,03 | 3 201 546,17 | |  | |  |
| **ZBV č. 23** (OLD Kolín) | | | 0,00 |  |  | |  | |  |
| **ZBV č. 24** (OLD Nymburk) | | |  | 865 590,55 |  | |  | |  |
| **ZBV č. 25** (OLD Čelákovice) | | |  | 633 598,25 |  | |  | |  |
| **ZBV č. 26** (OLD Nymburk) | | |  | 393 447,48 |  | |  | |  |
| **ZBV č. 27** (OLD Čelákovice) | | |  | 99 947,88 |  | |  | |  |
| **ZBV č. 28** (OLD Kolín) | | |  | -21 293,80 |  | |  | |  |
| **ZBV č. 29** (OLD Poděbrady) | | |  | 180 872,00 |  | |  | |  |
| **ZBV č. 30a** (OLD Kolín) | | |  | 22 615,33 |  | |  | |  |
| **ZBV č. 30b** (OLD Poděbrady) | | |  | 22 615,33 |  | |  | |  |
| **ZBV č. 30c** (OLD Nymburk) | | |  | 22 615,33 |  | |  | |  |
| **ZBV č. 30d** (OLD Čelákovice) | | |  | 22 615,33 |  | |  | |  |
| **ZBV č. 31** (OLD Čelákovice) | | |  |  |  | | -193 280,00 | |  |
| **ZBV č. 32** (OLD Poděbrady) | | | 0 |  |  | |  | |  |
| **ZBV č. 33** (OLD Poděbrady) | | |  |  |  | | 81 620,00 | |  |
| **ZBV č. 34** (OLD Poděbrady) | | |  | 281 778,50 |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Objednatel** | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **vedoucí oddělení garanta smlouvy:** | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **příkazce operace:** | jméno |  | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:** | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **Statutární orgán – ředitel** | jméno | Ing. Lubomír Fojtů | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  | **Zhotovitel** | jméno | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | | | | datum | |  | | Podpis |  | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo paré: | |  |