**Zkrácení lávky - Porovnání cenových nabídek**

# PŘÍSTAVIŠTĚ NA LABI – I. fáze

**Mola OLD pro Poděbrady, Kolín, Nymburk a Čelákovice**

Investiční akce s RN do 20 mil. Kč, ISPROFOND 500 554 0002 a Rekreační přístav Kolín – MPL, OLD ISPROFOND 521 553 0009

# OLD Poděbrady 521 553 0012

Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Zhotovitel: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Správce stavby: IRIS Bohemia s.r.o.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Firma** | **Cena bez DPH /Kč/** | **přirážka 5% z přímých**  **nákladů pro výrobní režii (dle SoD)** | **přirážka 5% z přímých**  **nákladů pro správní režii (dle SoD)** | **přirážka 5% z přímých nákladů pro zisk (dle SoD)** | **Cena celkem bez DPH** |
| XXXXXXXXXXXXXXX | 254 750,00 Kč |  |  |  |  |
| XXXXXXXXXXXXXXX | 249 290,00 Kč | 12 464,50 Kč | 12 464,50 Kč | 12 464,50 Kč | 286 683,50 Kč |

Odpočet výzisku -4 905,00 Kč

**ZBV celkem 281 778,50 Kč**