| Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR Projekt: Rekreační přístav Hodonín Projekt/stavba: Projektová dokumentace pro územní řízení a související činnosti |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNOVÝ LIST |  |  |  |  | POŘADOVÉ Č. 2 |  |  |
| VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU |  |  |  |  | 1 1 |  |  |
| Datum vydání: 06.04.2023 |  | A | B | C | D | E | nehodící se škrtněte |
| Zařazení změnového listu |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVRHUJE: | Sweco Hydroprojekt a.s., Táborská 940/31, 140 16 Praha 4 xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |
| PŘEDMĚT SPECIFIKACE: |  | Posun dílčího termínu plnění bodu C - b) + c) |  |  |  |  |  |
| REFERENČNÍ DOKUMENTACE: |  | S/ŘVC/146/P/SoD/2021 |  |  |  |  |  |
| POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY |  | Datum zjištění změny |  |  |  |  | 06.04.2023 |
| Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky: Ke změně - posunu dílčího termínu plnění C - b) + c) dochází v důsledku opakovaného projednávání technického řešení s klíčovými dotčenými subjekty tak, aby před vydáním oficiálních stanovisek ze strany DOSS, správců IS, OOP a vlastníků dotčených pozemků bylo technické řešení jednoznačně stabilizováno a vydaná stanoviska již byla bez zásadních připomínek, která by mohla mít dopad na technické řešení a navazující proces povolovacího řízení. Jedná se zejména o projednání z hlediska ochranných pásem a přeložek VN a VVN, funkce a přeložek stávajících melioračních kanálů, dopady na jednotlivé složky životního prostředí a příslušná zmírňující opatření a dotčení pozemků ve vlastnictví soukromých vlastníků. Rovněž proběhla opakovaná jednání se zástupci města Hodonín, a to jak na úrovni samosprávy, tak i dotčených orgánů města. |  |  |  |  |  |  |  |
| ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č. S - 11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0 Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. |  |  |  |  |  |  |  |
| A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Ano, pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. |  |  |  |  |  |  |  |
| B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevýší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť: |  |  |  |  |  |  |  |
| a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |
| c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní |  |  |  |  |  |  |  |

| E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní |  |  |  |  |
| b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní |  |  |  |  |
| c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní |  |  |  |  |
| d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není relevantní |  |  |  |  |
| VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez ANO NE DPH) |  | Časový vliv na termín dokončení díla: Dojde k posunu dílčího termínu plnění bodu C - b) + c) |  |  |
| Cena SoD před změnou 2.090.000,- Cena SoD po změně 2.090.000,- |  |  |  |  |
| jedná se o změnu o 0 % 0,0 |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Není relevantní |  |  |  |  |
| DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní |  |  |  |  |
| VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE: | Změna zakázky nemá vliv na její původní cenu, dochází pouze k posunu dílčího termínu plnění předmětu díla. Tímto souhlasím se změnou dle tohoto změnového listu. |  |  |  |
| číslo smlouvy: S/ŘVC/146/P/SoD/2021 | předpokládaný výdaj v Kč |  |  | Předpokládaný termín úhrady |
| týká se bodu: A, C - b) + c) | 700.000,- |  |  | 2023 |
| garant smlouvy: xxxxxxxxxxxx |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení garanta smlouvy: xxxxxxxxxxxxxxx |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  | podpis: …………………………………….. |  |
| ředitel: Ing. Lubomír Fojtů |  |  | podpis: …………………………………….. |  |