**DODATEK č. 2**

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 7.11.2022

I.**Smluvní strany**

**Objednatel** : Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 Procházkova 818

 541 01 Trutnov

Bankovní spojení:

IČ : 00195201

DIČ : CZ00195201

Statutární zástupce: Ing. Jana Totková, MBA, ředitelka

Zástupce ve věcech technických: p. Miroslav Petera

**Zhotovitel** : Jaroslav Bludský – J.B. THERM

 Ostrčilova 214

 541 01 Trutnov

Bankovní spojení:

Číslo účtu :

IČ : 63224071

DIČ : CZ5904171702

Statutární zástupce: Jaroslav Bludský

Osoba pověřená jednáním ve věcech realizace stavby (stavbyvedoucí):

V evidenci živnostenských oprávnění ze dne 10.01.1996 pod číslem 230/016673/102,

230/016673/101 a ze dne 03.03.1997 pod číslem 16673

**II. PŘEDMĚT SMLOUVY**

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení díla – **„Dětská ozdravovna Svatý Petr – regulace a úprava otopné soustavy“** vč. likvidace a uložení přebytečného materiálu na skládku a doložení všech dokladů souvisejících s prováděnými pracemi.

2. Předmětem Dodatku č. 2 jsou vícepráce a méněpráce, které proběhnou k termínu konečnému předání. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 je příloha víceprací a méněprací.

# CENA ZA DÍLO

1. Cena za provedení díla dle SoD

Cena celkem bez DPH: 880.002,-

DPH (21%) : 184.800,40

Celková cena za dílo včetně DPH: 1.064.802,40

2. Cena dle Dodatku č. 1

**Cena celkem bez DPH: 894.344,-**

**DPH (21%) : 187.812,24**

**Celková cena za dílo včetně DPH: 1.082.156,24**

3. Cena dle Dodatku č. 2

**Cena celkem bez DPH: 913.579,-**

**DPH (21%) : 191.851,59**

**Celková cena za dílo včetně DPH: 1.105.430,59**

# ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení díla - od 1.11.2022

 Dílčí termín předání - do 20.12.2022

 Termín dokončení díla - do 28.04.2023

# OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti dle Smlouvy o dílo ze dne 7.11.2022.

2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami nabývá platnosti.

3. Dodatek č. 1 obsahuje 2 strany textu + přílohy a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom.

V Trutnově dne 4.4.2023

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Za objednatele Za zhotovitele