Dodatek č.2

ke Smlouvě o dílo

 ze dne 20.06.2016

Smluvní strany

**Objednatel Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí**

se sídlem: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČO: 608 84 690

zástupce: Mgr. Yvona Bůžková, ředitelka

**dále též „objednatel“**

**a**

**Zhotovitel** **Ing. Václav Hynek, stavební a obchodní firma**

Obchodní společnost zapsaná v OR vedeném ……

Uchazeč je fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona, nezapsanou v obchodním rejstříku a není tedy registrován v obchodním rejstříku.

se sídlem: Severní 655, Opočno 51773

IČO: 132 20 675

DIČ: CZ5410300489

zastoupený: Ing.Václav Hynek

bankovní spojení: KB Rychnov nad Kněžnou

číslo účtu: 102741-571/0100

(dále též „**zhotovitel**")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „**smluvní strany**“)

**Preambule**

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané *„Fasáda DM Komenského“.*

**4. PŘedmět díla**

Dodatkem č.2 se doplňuje

4.12 Rozsah díla je upřesněn změnovými listy, které jsou nedílnou přílohou dodatku č. 1

Změnový list č. 01 – Bosáže v soklové části (změna sanační omítky)

Změnový list č. 02 – Změna technologie obložení soklu

Změnový list č. 03 – Odpočet stěnové římsy

Změnový list č. 04 – Vyúčtování zámečnických konstrukcí

Změnový list č. 05 – Úprava fasády, hydrofobizace, antisgrafita

Změnový list č. 06 – Doplnění mříží, nátěr dveří

Změnový list č. 07 – Oprava chodníku před vstupem

Změnový list č. 08 – Přespádování zámkové dlažby – jih

Součástí dodatku č. 2 je příloha č. 1.

**5. doba a místo plnění**

Dodatkem č.2 se upravuje

* 1. Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny v návaznosti na bod 8.7.1 následovně:
* **Předání a převzetí stavby dle odst. 9.2: do 30. 06. 2017**

**6. Cena díla**

Dodatkem č.2 se upravuje

* 1. Celková cena díla činí celkem:

**Cena díla dle Smlouvy (bez DPH): 4 199 985,00 Kč**

**Cena díla dle změnových listů 01 – 08 (bez DPH): 278 372,00 Kč**

**Celková cena díla bez DPH: 4 478 357,00 Kč**

**DPH (21%) 940 455,00 Kč**

**Celková cena s DPH: 5 418 812,00 Kč**

**16. Závěrečná ustanovení**

Dodatkem č.1 se doplňuje

* 1. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
	2. Ostatní ustanovení dle Smlouvy o dílo ze dne 20.06.2016 se tímto dodatkem č. 2 nemění.
	3. Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.
	4. Nedílnou součástí Dodatek č.2 je:

Příloha č. 1: Změnový list 01- 08, včetně krycích listů a oceněného soupisu prací.

V Kostelci nad Orlicí dne ….….……………… V …………………….. dne ……………..

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………..………… …………………………………..…………

Mgr. Yvona Bůžková Ing. Václav Hynek

ředitelka